## 合同台账
编号 | 项目分类 | 项目名称 | 决策依据 | 决策的招标控制价 | 招标控制价决策的依据 | 采购方式 | 中标单位 | 实际实施单位 | 合同金额（万元） | 合同主要内容 | 采购时间 | 开工时间 | 完工时间 | 竣工验收时间 | 现场负责人 | 是否有签证或变更 | 签证或变更情况 | 是否结算 | 结算金额 | 已支付 | 未支付 | 期限 | 经办人 | 备注 | 所属部门 | 下次招采时间 | 提醒提前天数
216101 | 服务类 | 货物搬运服务 | 事前审批单 | 0.18 | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市雨湖区万家搬家服务部 | 湘潭市雨湖区万家搬家服务部 | 0.18 | 货物搬运服务 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 谢玮 |  |  | 是 | 0.18 | 0.18 | 0 |  | 廖笛纯/谢玮 | 财务报账凭证存档 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 |  | 60
216102 | 服务类 | 2021年政府采购限额以下工程建设项目审计服务 | 事前审批单 | 为保障审计服务质量,审计服务费拟按照潭财办发[2014]15号文件并结合市场行情,审计服务费按照潭财办发[2014]15号文件计算，不足2000元的，按2000元包干计取。 | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市建筑设计院 | 湘潭市建筑设计院 | 75 | 工程建设咨询服务 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 谢玮 |  |  | 是 | 2.14 | 2.14 | 0 |  | 廖笛纯/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 |  | 60
216201 | 服务类 | 公车平台委托服务协议 | 2021年第8次党组（扩大）会议 | 178 | 市场询价 | 公开招标 | 湘潭交发汽车租赁服务有限公司 | 湘潭交发汽车租赁服务有限公司 | 173.6 | 实行专人管理、调度，为市直机关单位提供出行保障，节约公务车使用成本，提供高质量服务。做好全市重大活动、专项行动、用车单位所属车辆保障能力不足等情形下的公务出行保障 | 2021-03-01 | 2021.4.1 | 2021.12.31 | 2022-01-30 | 滕婷 |  |  | 是 | 164.27 | 164.27 | 0 |  | 滕婷/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
216202 | 服务类 | 车辆维修 | 事前审批 | 4.6303 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭高新区金源汽车修理厂 | 湘潭高新区金源汽车修理厂 | 4.6303 | 车辆维修 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-24 | 2021-06-30 | 滕婷 |  |  | 是 | 4.6303 | 4.6303 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
216203 | 服务类 | 车辆维修 | 事前审批 | 9.4 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区跃伟汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区跃伟汽车服务中心 | 9.4 | 车辆维修 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 滕婷 |  |  | 是 | 9.4 | 9.4 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
216204 | 服务类 | 专项审计 | 事前审批 | 0.2 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭诚正有限责任会计师事务所 | 湘潭诚正有限责任会计师事务所 | 0.2 | 专项审计 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-11 | 2021-08-18 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
216205 | 服务类 | 车辆维修 | 事前审批 | 0.668 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭高新区费腾金源汽车生活广场 | 湘潭高新区费腾金源汽车生活广场 | 0.668 | 车辆维修 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-09-30 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.668 | 0.668 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
216206 | 服务类 | 车辆维修 | 事前审批 | 0.18 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区跃伟汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区跃伟汽车服务中心 | 0.18 | 车辆维修 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-10-01 | 2021-10-09 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.18 | 0.18 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
216207 | 服务类 | 车辆保险 | 事前审批 | 0.47841 | 市场询价 | 自行采购 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 0.47841 | 车辆保险 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-06 | 2021-10-09 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.47841 | 0.47841 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
216208 | 服务类 | 信息化平台维护 | 事前审批 | 18.9 | 合同约定 | 自行采购 | 深圳市领航通移动视讯有限公司 | 深圳市领航通移动视讯有限公司 | 18.9 | 信息化平台维护 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-13 | 滕婷 |  |  | 是 | 18.9 | 18.9 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
216209 | 服务类 | 信息化平台维护 | 事前审批 | 15.12 | 合同约定 | 自行采购 | 深圳市领航通移动视讯有限公司 | 深圳市领航通移动视讯有限公司 | 15.12 | 信息化平台维护 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-13 | 滕婷 |  |  | 是 | 15.12 | 15.12 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
216210 | 服务类 | 车辆保险 | 事前审批 | 2.624 | 市场询价 | 自行采购 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 2.624 | 车辆保险 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-07 | 2021-12-13 | 滕婷 |  |  | 是 | 2.624 | 2.624 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
216211 | 服务类 | 车辆保险 | 事前审批 | 0.79368 | 市场询价 | 自行采购 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 0.79368 | 车辆保险 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.79368 | 0.79368 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
216212 | 服务类 | 车辆保险 | 事前审批 | 0.87466 | 市场询价 | 自行采购 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 0.87466 | 车辆保险 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2021-12-18 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.87466 | 0.87466 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
216213 | 服务类 | 车辆维修 | 事前审批 | 3.0557 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭高新区金源汽车修理厂 | 湘潭高新区金源汽车修理厂 | 3.0557 | 车辆维修 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-28 | 2021-12-31 | 滕婷 |  |  | 是 | 3.0557 | 3.0557 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
216214 | 服务类 | 车辆维修 | 事前审批 | 0.4923 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区跃伟汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区跃伟汽车服务中心 | 0.4923 | 车辆维修 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-28 | 2021-12-31 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.4923 | 0.4923 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
216215 | 服务类 | 车辆维修 | 事前审批 | 0.8091 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市岳塘区三建汽修服务中心 | 湘潭市岳塘区三建汽修服务中心 | 0.8091 | 车辆维修 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-28 | 2021-12-31 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.8091 | 0.8091 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
216216 | 服务类 | 车辆维修 | 事前审批 | 1.4606 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市华澳汽车服务有限公司 | 湘潭市华澳汽车服务有限公司 | 1.4606 | 车辆维修 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-28 | 2021-12-31 | 滕婷 |  |  | 是 | 1.4606 | 1.4606 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
216217 | 服务类 | 车辆维修 | 事前审批 | 1.9496 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 1.9496 | 车辆维修 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-28 | 2021-12-31 | 滕婷 |  |  | 是 | 1.9496 | 1.9496 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
216218 | 服务类 | 车辆维修 | 事前审批 | 1.031 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市岳塘区三建汽修服务中心 | 湘潭市岳塘区三建汽修服务中心 | 1.031 | 车辆维修 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-28 | 2021-12-31 | 滕婷 |  |  | 是 | 1.031 | 1.031 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
216219 | 服务类 | 车辆维修 | 事前审批 | 8.8064 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭高新区金源汽车修理厂 | 湘潭高新区金源汽车修理厂 | 8.8064 | 车辆维修 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-28 | 2021-12-31 | 滕婷 |  |  | 是 | 8.8064 | 8.8064 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
216220 | 服务类 | 车辆维修 | 事前审批 | 2.4382 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 2.4382 | 车辆维修 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-28 | 2021-12-31 | 滕婷 |  |  | 是 | 2.4382 | 2.4382 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
216221 | 服务类 | 车辆维修 | 事前审批 | 2.0307 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 2.0307 | 车辆维修 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-28 | 2021-12-31 | 滕婷 |  |  | 是 | 2.0307 | 2.0307 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
216222 | 服务类 | 车辆维修 | 事前审批 | 1.4057 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区环宇机动车修理厂 | 湘潭市雨湖区环宇机动车修理厂 | 1.4057 | 车辆维修 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 滕婷 |  |  | 是 | 1.4057 | 1.4057 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
216223 | 服务类 | 专项审计 | 事前审批 | 0.6 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭诚正有限责任会计师事务所 | 湘潭诚正有限责任会计师事务所 | 0.6 | 专项审计 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
216224 | 服务类 | 车辆保险 | 事前审批 | 1.5089 | 市场询价 | 自行采购 | 太平财产保险有限公司湘潭中心支公司 | 太平财产保险有限公司湘潭中心支公司 | 1.5089 | 车辆保险 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 滕婷 |  |  | 是 | 1.5089 | 1.5089 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
216301 | 维护维修类 | 三馆中央空调系统维修项目 | 2020年第20次党组会 | 18.5 | 2020年第20次党组会 | 邀请招标 | 湘潭市锐恒暖通设备维护有限公司 | 湘潭市锐恒暖通设备维护有限公司 | 18.2 | 对三馆中央空调存在的问题进行检查及维修；项目完工验收合格后，按第三方审计价结算，且不超过中标合同价格。甲方30天支付乙方工程款95%，余款5%作为质保金，在质保期一年内未出现质量问题后甲方在7日内不计利息支付给乙方。 | 2020.9.9 | 2021.5.25 | 2021.6.25 | 2021.8.25 | 章伟 |  |  | 是 | 18.188 | 18.188 | 0 | 2021.5.25-2021.6.25 | 欧阳源涵 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
216302 | 服务类 | 市民之家中央空调供能项目 | 2021年局第6次党组会 | 700 | 市民之家项目建设情况工作调度会议备忘录 | 单一来源采购 | 湖南凌天科技有限公司 | 湖南凌天科技有限公司 | 能源设备增容费699.8，能源使用费（单价）：0.518元/KWH | 乙方应根据国家、行业标准及甲方相关技术要求，建设符合甲方中央空调供能服务标准的集中能源站，包括机房土建、主机及辅助设备、配电系统、能源输送系统、计量系统等相关工作内容。甲方只对乙方支付能源设备增容费以及能源使用费； 本协议签订后3个工作日内，由甲方向乙方支付能源设备增容费第一期款，金额为能源配套实施费总价的30%。 能源站主要设备到位后的3个工作日内，甲方向乙方支付能源设备增容费第二期款，金额为能源配套实施费总价的30%。 建设完成并进行首次供能后的7个工作日内，甲、乙双方应对供能设施的安装及供能效果等进行技术验收，验收达到本协议约定的供能质量时，甲方在验收合格后7个工作日内向乙方支付能源设备增容费第三期款，金额为能源配套实施费总价的35%。 乙方首次供能一年后的7个工作日内，甲方支付能源设备增容费第四期款，金额为能源配套实施费总价的5%。 | 2021.5.19 | 2021.5.21 | 2021.9.28 | 2021.9.28 | 章伟 |  |  | 是 | 699.8 | 419.88 | 279.92 | 2021.5.21-2024.5.20 （3年） | 曾富华、欧阳源涵 | 项目前期由“两型投”公司负责实施，已支付200余万工程款，我局发现问题后为防止国有资产流失，立即终止剩余款项支付并多次向“两型投”公司发函。 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
216303 | 货物类 | 湘潭市民之家厨房设备采购 | 2021年局第6次党组会 | 258.826 | 市民之家概算批复 | 公开招标 | 湘潭郭建厨具设备有限公司 | 湘潭郭建厨具设备有限公司 | 254.38 | 为湘潭市民之家提供厨房设备并负责安装调试工作；验收合格后后支付95%，质保期满后支付5%。 | 2021.6.8 | 2021.7.6 | 2021.8.25 | 2021.9.25 | 章伟 |  |  | 是 | 254.383 | 254.383 | 0 | 2021.7.6-2021.8.25 | 欧阳源涵 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
216304 | 货物类 | 湘潭市民之家公共区域通用办公家具采购项目 | 2021年局第6次党组会 | 429.7715 | 市民之家概算批复 | 公开招标 | 中山市大华家具制造有限公司 | 中山市大华家具制造有限公司 | 418.239 | 为湘潭市民之家公共区域提供办公家具并负责安装调试工作；验收合格后后支付95%，质保期满后支付5%。 | 2021.6.25 | 2021.6.30 | 2021.8.25 | 2021.9.25 | 章伟 |  |  | 是 | 418.239 | 418.239 | 0 | 2021.6.30-2021.8.25 | 曾富华、欧阳源涵 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
216305 | 维护维修类 | “三馆”消防安全维护维修项目 | 2021年第8次党组（扩大）会议 | 14.9 | 第三方机构编制预算 | 公开招标 | 湖南荣丰智慧消防安全服务有限公司 | 湖南荣丰智慧消防安全服务有限公司 | 14.6968 | 对湘潭市“三馆”消防安全进行维护维修；验收合格后进行结算审计，后支付95%，质保期满后支付5%。 | 2021.7.21 | 2021.7.21 | 2021.8.10 | 2021.8.15 | 章伟 |  |  | 是 | 14.181 | 14.181 | 0 | 2021.7.21-2021.8.10 | 欧阳源涵 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
216306 | 建设项目 | 湘潭市三馆公车停放地下车库装修工程项目 | 2020年第15次党组会议 | 119.3034 | 市财评中心预算评审报告 | 竞争性磋商 | 湖南晨翔建设有限公司 | 湖南晨翔建设有限公司 | 114.55 | 湘潭市三馆公车停放地下车库装修项目工作内容；经市财政投资评审中心结算审核完成后，支付至审核双方签字认可后的结算审定金额的95%，留5%作为质保金，缺陷责任期满后无质量问题一次性付清余额； | 2021.8.12 | 2021.8.16 | 2022.1.12 | 2022.1.19 | 章伟 |  |  | 是 | 120.5782 | 120.5782 | 0 | 2021.10.29-2022.1.12 | 欧阳源涵 | 相关签证资料已报送市财政局财评中心审计，根据其审结金额进行结算，未超合同额的10%。 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
216307 | 服务类 | 湘潭市三馆公车停放地下车库装修工程项目设计服务 | 2020年第15次党组会议 | 5.8 | 市场询价及相关定价规范 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭市建筑设计院集团有限公司 | 湘潭市建筑设计院集团有限公司 | 5.8 | 为湘潭市三馆公车停放地下车库装修项目提供设计服务；成果完成并通过验收后一次性支付。 | 2021.1.18 | 2021.1.21 | 2022.1.30 | 2022.3.17 | 章伟 |  |  | 是 | 5.8 | 5.8 | 0 | 2021.1.21-2022.1.30 | 欧阳源涵 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
216401 | 工程类 | 市政府一院2 栋化粪池排水沟堵塞紧 急抢修 | 按实申报财政维修经费 | 1.6 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市亦嘉装饰工程有限公司 | 湘潭市亦嘉装饰工程有限公司 | 1.34 | 市政府一院2 栋化粪池排水沟堵塞紧 急抢修 | 2021.12.20. | 2021.12.24 | 2021.12.29. | 2022.1.29. | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.34 | 1.34 | 0 | 自2021年 12月24日至 2025 年 12月29日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216402 | 货物类 | 市民之家采购市民日常用物资 | 财政预算运行经费 | 0.9 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市盛世名人文具有限公司 | 湘潭市盛世名人文具有限公司 | 0.78 | 市民之家补购50件，单价155/件，总计7750元。 | 2021.12.16. | 2021.12.20. | 2021.12.25. | 2022.1.25. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.78 | 0.78 | 0 | 自2021年 12月20日至 2021 年 12月25日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216403 | 工程类 | 市委老院2栋污水 管、老院3栋排水管道更 栋排水管道 换 | 按实申报财政维修经费 | 2.5 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 2.2 | 市委老院2栋污水管、老院3栋排水管道更栋排水管道换 | 2021.12.16. | 2021.12.20. | 2021.12.25. | 2022.1.25. | 蔡伟 |  |  | 是 | 2.2 | 2.2 | 0 | 自2021年 12月20日至 2021 年 12月25日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216404 | 服务类 | 市民之家、市“三馆”等办公楼物业垃圾分类宣传服务 | 财政预算运行经费 | 2.3 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市绿动资源回收有限公司 | 湘潭市绿动资源回收有限公司 | 2 | 垃圾分类建设, 服务类型:垃圾分类,计算单位:次,采购人需求 描述:1、市委二院地下车库施工，原环保小屋内标识标牌全部拆除需重新制作 ；2.三馆标识标牌上、制度上墙 3、市民之家标识标牌上、制度上墙等。4、质保期：1年。在质保期内如有任何问题，概由乙方全权负责。 | 2021.12.10. | 2021.12.17. | 2021.12.22. | 2022.1.22. | 蔡伟 |  |  | 是 | 2 | 2 | 0 | 自2021年 12月17日至 2021 年 12月22日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216405 | 工程类 | 市“三馆”、市委二院、市委老院等 物业项目监控设备设施 | 按实申报财政维修经费 | 2 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭腾飞电子科技有限公司 | 湘潭腾飞电子科技有限公司 | 1.83 | 品牌:海康威视/HIKVISION;型号:HIKVISION;采购人需求描述:1、市三馆、市委二院、市委老院等物业项目高清摄像 头、交换机、电源、光纤收发器、辅材等。（详见附件） 2、质保期：1年。在一年内如更换的高清摄像头等有任何问题，概由乙方全权负责退换货等。 3、具体更换产品质量、数量等以现场核实情况为准。 | 2021.12.10. | 2021.12.17. | 2021.12.22. | 2022.1.22. | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.83 | 1.83 | 0 | 自2021年 12月17日至 2021 年 12月22日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216406 | 工程类 | 办公楼物业景观小品 | 按实申报财政维修经费 | 3.5 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭科锐广告装饰工程有限公司 | 湘潭科锐广告装饰工程有限公司 | 3.2 | 因创文创卫要求，市民之家、市“三馆”、市委二院须安装宣传用的影观小品。 | 2021.11.26. | 2021.12.03. | 2021.12.08. | 2022.1.08. | 蔡伟 |  |  | 是 | 3.2 | 3.2 | 0 | 自2021年 12月03日至 2021年12月08日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216407 | 工程类 | 市 “三馆”采购中央空调4台冷却泵等 | 财政预算运行经费 | 11 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湖南墨白环保科技有限公司 | 湖南墨白环保科技有限公司 | 10.7 | 市“三馆”原设备存在异响等故障，经维保单位鉴定，已无法维修价值，急须更换4台冷冻冷却水泵等（含旧水泵及管道拆除、新水泵焊接及安装并保障运行等服务） | 2021.11.24. | 2021.12.03. | 2021.12.25. | 2022.1.25. | 蔡伟 |  |  | 是 | 10.7 | 10.7 | 0 | 自2021年 12月03日至 2021 年 12月25日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216408 | 服务类 | 市政府机关二院水质检测 | 财政预算运行经费 | 0.3 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湖南金宏信息科技有限公司 | 湖南金宏信息科技有限公司 | 0.25 | 因市政府二院住户多次投诉井水水质不达标 ，现对井水水质进行检测是否达到饮用水标准。检测范围：自来水、地下饮用水用专业水质检测仪进行检测（色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,PH,总硬度,挥发酚,耗 氧量,氰化物等） | 2021.11.23. | 2021.12.02. | 2021.12.07. | 2022.1.07. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.25 | 0.25 | 0 | 自2021年 12月02日至 2021年12月07日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216409 | 服务类 | 市委二院中央空调配件更换 | 财政预算运行经费 | 0.4 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湖南凌天能源管理投资有限公司 | 湖南凌天能源管理投资有限公司 | 0.11 | 市委二院中央空调更换配件：1.DN20090度弯头； 2.DN200变径DN150； 3.DN200、DN150法兰片等； | 2021.11.24. | 2021.12.03. | 2021.12.08. | 2022.1.08. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.11 | 0.11 | 0 | 自2022年12月03日至 2022 年12月08日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216410 | 服务类 | 市 “三馆”、市政府机关二院等处配电间预测试 | 按实申报财政维修经费 | 2.5 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湖南方晟电力设备有限公司 | 湖南方晟电力设备有限公司 | 2.35 | 输配电及控制设备的安装、测试、维修、维护及技术服 务 | 2021.12.16. | 2021.12.20. | 2021.12.25. | 2022.1.25. | 蔡伟 |  |  | 是 | 2.35 | 2.35 | 0 | 自2021年12月20日至 2021年12月25日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216411 | 服务类 | 三馆房屋墙体开裂及屋顶钢结构检测 | 财政预算运行经费 | 4.2 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市建筑设计院集团有限公司 | 湘潭市建筑设计院集团有限公司 | 3.8 | 出具市规划馆、博物馆4层及屋面构架层（11-24轴区域）等检测 | 2021.10.20. | 2021.11.30. | 2021.12.05. | 2022.1.05. | 蔡伟 |  |  | 是 | 3.8 | 3.8 | 0 | 自2021年 11月30日至 2021年12月05日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216412 | 服务类 | 博物馆办公楼电梯更换配件 | 财政预算运行经费 | 0.6 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湖南力维电梯起重设备有限公司 | 湖南力维电梯起重设备有限公司 | 0.38 | 6月24日查明博物馆办公楼的电梯在运行过程中存在很大异响且不平稳。后排 查故障查明：为主板编码器损坏造成。1、更换配件：（1）三菱主机编码器；（2）安装调试费及税金；供应商需求响应:2、含税包干价；3、产品质保期1年。 | 2021.11.10 | 2021.11.19. | 2021.11.24. | 2021.12.24. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.38 | 0.38 | 0 | 自2021年 11月19日至 2021年11月24日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216413 | 货物类 | 市民之家采购市民日常用物资 | 财政预算运行经费 | 0.6 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市盛世名人文具有限公司 | 湘潭市盛世名人文具有限公司 | 0.47 | 市民之家采购日常物品供市民群众使用。 | 2021.11.05. | 2021.11.11. | 2021.11.16. | 2021.12.16. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.47 | 0.47 | 0 | 自2021年11月11日至 2021 年11月16日止 |  |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
216414 | 服务类 | 市委老院垃圾清运 | 财政预算运行经费 | 0.6 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 0.5 | 1.市委老院业主丢弃的大件废旧家具，每月须清运至指定垃圾站。 2.须将老院内的现场清理干净；3.结算：（1）每年一次结账（2）此为包干价。4.确保老院的整洁度达到创文创卫标准。 | 2021.11.10 | 2021.11.19. | 2021.11.24. | 2021.12.24. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.5 | 0.5 | 0 | 自2021年11月19日至 2021 年11月24日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216415 | 货物类 | 市民之家采购茶叶 | 按实申报财政维修经费 | 0.5 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市雨湖区茗山茶行 | 湘潭市雨湖区茗山茶行 | 0.3 | 250g高山云雾毛尖A袋装，50包。 | 2021.10.25. | 2021.11.01. | 2021.11.06. | 2021.12.06. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.3 | 0.3 | 0 | 自2021年11月01日至 2021 年11月06日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216416 | 货物类 | 市民之家采购会务瓷杯 | 按实申报财政维修经费 | 1.5 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市雨湖区华红百货店 | 湘潭市雨湖区华红百货店 | 1.27 | 雅:雅诚德/Arst;型号:696; 数量：500个*27元。 | 2021.10.25. | 2021.11.01. | 2021.11.06. | 2021.12.06. | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.27 | 1.27 | 0 | 自2021年11月01日至 2021 年11月06日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216417 | 货物类 | 市民之家采购日常物资 | 按实申报财政维修经费 | 1.3 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市盛世名人文具有限公司 | 湘潭市盛世名人文具有限公司 | 1.16 | 1.甲方可根据实际需求调整采购货品的数量、类别、材质等。 2.交货方式：乙方以公路等运输的方式送货，并负责运费、保险 费及卸货费等甲方签收货物前的全部相关费用。3. 甲方收到货品 及乙方送货完成后组织相关方对产品进行签收。如货物数量、质 量与约定不符，由乙方负责 3 日内补足或更换；甲方对产品型号或参数有异议， 经双方核实，如产品确实存在型号、参数不符等质量问题或缺陷，乙方有义务在甲方提出异议时无条件更换。 | 2021.10.26. | 2021.10.30. | 2021.11.05. | 2021.12.05. | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.16 | 1.16 | 0 | 自2021年10月30日至 2021 年11月05日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216418 | 货物类 | 市民之家采购会议室用杯碟 | 按实申报财政维修经费 | 0.15 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市雨湖区华红百货店 | 湘潭市雨湖区华红百货店 | 0.09 | 高骨瓷杯碟 | 2021.10.08. | 2021.10.29. | 2021.11.04. | 2021.12.04. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.09 | 0.09 | 0 | 自2021年10月29日至 2021 年11月04日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216419 | 货物类 | 市民之家疫情防控设备 | 按实申报财政维修经费 | 10.5 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭腾飞电子科技有限公司 | 湘潭腾飞电子科技有限公司 | 9.6 | 海康威视/HIKVISION;型号:D S-K1T671MF;颜色分类:黑;采购人 需求描述:1.时间要求：9月28日 前安装到位 2.服务要求： ①.数据 存储（本地部署、本地存储，确 保不泄密）； ②. 提供现场施工方 案图，确保美观大方。3采购数量 ：6台。 | 2021.10.08. | 2021.10.15. | 2021.10.20. | 2021.11.20. | 蔡伟 |  |  | 是 | 9.6 | 9.6 | 0 | 自2021年10月15日至 2021 年10月20日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216420 | 服务类 | 市三馆病媒防治 | 按实申报财政维修经费 | 0.8 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭恒立特有害生物防治有限公司 | 湘潭恒立特有害生物防治有限公司 | 0.6 | 1 、负责防鼠、防蝇设施的建设和 维修保养；2、负责本单位范围内 的环境卫生、鼠、虫孳生地的整 治和清理鼠迹、蟑迹。3、定期投 放药品并记录验收。 | 2021.10.04. | 2021.10.09. | 2021.10.14. | 2021.11.14. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.6 | 0.6 | 0 | 自2021年10月09日至 2021 年10月14日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216421 | 服务类 | 市三馆2、3号栋更换五方对讲机等 | 按实申报财政维修经费 | 1 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湖南力维电梯起重设备有限公司 | 湖南力维电梯起重设备有限公司 | 0.85 | 规划办公楼大厅的2号、3号直梯内的五方对讲出现问题，无法和监控室、电梯机房等相互联动。 | 2021.10.08. | 2021.10.15. | 2021.10.20. | 2021.11.20. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.85 | 0.85 | 0 | 自2021年10月15日至 2021 年10月20日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216422 | 工程类 | 市委老院24栋排水管更换维修 | 按实申报财政维修经费 | 1 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 0.85 | 市委老院中秋节前24栋住户的管道（厨房由内改外部排水管道）突发事件须紧急抢修。乙方对市委老院24栋排水管更换维修如下：1.1至6楼单独布管至污水井道；2. 先每户打孔，再采用PVC110的排水管更换；3、高空人工放吊安装。 | 2021.09.24. | 2021.09.29. | 2021.10.05. | 2021.11.05. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.85 | 0.85 | 0 | 自2021年09月29日至 2021 年10月05日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216423 | 工程类 | 市政府机关一院管道漏水维修 | 按实申报财政维修经费 | 1 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭唯轩水电安装服务有限公司 | 湘潭唯轩水电安装服务有限公司 | 0.83 | 8月12日政府一院2栋、3栋等处突发漏水，为避免水资源浪费，急须查明问题并紧急抢修；乙方查到漏点4处并维修。 | 2021.08.14. | 2021.08.19. | 2021.08.24. | 2021.09.24. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.83 | 0.83 | 0 | 自2021年08月19日至 2021 年08月24日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216424 | 服务类 | 关于市委老院更换消防器材 | 财政预算运行经费 | 0.95 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市岳塘区平安消防器材服务部 | 湘潭市岳塘区平安消防器材服务部 | 0.71 | 市委老院需重新购买灭火器并更换水带等一批消防器材 。 | 2021.08.14. | 2021.08.19. | 2021.08.24. | 2021.09.24. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.71 | 0.71 | 0 | 自2021年08月19日至 2021 年08月24日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216425 | 服务类 | 市委二院货梯维保 | 按实申报财政维修经费 | 0.75 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湖南铭宇通达机电设备有限公司 | 湖南铭宇通达机电设备有限公司 | 0.55 | 市委二院货梯维保维护 | 2021.07.30. | 2021.08.04. | 2021.08.09. | 2021.09.15. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.55 | 0.55 | 0 | 自2021年 08月04日至 2021年 08月09日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216426 | 工程类 | 市政府机关一院给水管道紧急抢修 | 按实申报财政维修经费 | 0.85 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭唯轩水电安装服务有限公司 | 湘潭唯轩水电安装服务有限公司 | 0.66 | 6月29日市政府一院2栋突发停水情况，查明问题、紧急抢修。市政府机关一院给水管道紧急抢修:1、迅速排查管道爆裂原因并维修更换好管道；2、破土维修后恢复路面四平方，砌井2个，垃圾外运。3、恢复供水。2）、7月20日政府一院4栋杂物间突发水管爆裂，紧急抢修。 | 2021.07.30. | 2021.08.04. | 2021.08.09. | 2021.09.15. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.66 | 0.66 | 0 | 自2021年 08月04日至 2021年 08月09日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216427 | 服务类 | 市三馆中央空调卫生检测 | 按实申报财政维修经费 | 1.2 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 景倡源检测（湖南）有限公司湘潭分公司 | 景倡源检测（湖南）有限公司湘潭分公司 | 1 | 湘潭市博物馆、规划馆、党史馆中央空调系统公共卫生检测，对空调送风口、空调内表面卫生进行检测。供应商需求响应:湘潭市博物馆、湘潭市规划展示馆、湘潭党史馆中央空调系统公共卫生检测 | 2021.06.22. | 2021.06.28. | 2021.07.05. | 2021.08.05. | 蔡伟 |  |  | 是 | 1 | 1 | 0 | 自2021年06月28日至 2021 年07月05日止 | 杨宏伟/谢玮 | 由于时间久远，对方难以提供总公司授权委托书 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216428 | 服务类 | 市 “三馆”垃圾清运 | 按实申报财政维修经费 | 0.8 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭金星农业发展有限公司 | 湘潭金星农业发展有限公司 | 0.6 | 乙方负责“三馆”内日常 运营垃圾的清运：1、指派专人检查、督促甲方现场的生活垃圾清运情况，及时收集每天日常垃圾；2、清运频次：乙方每日下午4点准时清运 3、遇（创文、创卫等）检查等特殊情形下临时增加清运次数。 | 2021.08.25. | 2021.09.02. | 2021.09.07. | 2021.10.07. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.6 | 0.6 | 0 | 自2021年 09月02日至 2021年 09月07日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216429 | 服务类 | 总工会南栋消防维保合同 | 按实申报财政维修经费 | 3.9 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 长沙时代消防设备工程有限公司 | 长沙时代消防设备工程有限公司 | 3.5 | 总工会南栋消防维保维护（2年期合同） | 2021.06.08. | 2021.06.15. | 2023.06.14. | 2023.07.14. | 蔡伟 |  |  | 是 | 3.5 | 3.5 | 0 | 自2021年 06月15日至 2023 年 06月14日止 | 杨宏伟/谢玮 | 1.75万元/年 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216430 | 服务类 | 总工会南栋中央空调维保合同 | 按实申报财政维修经费 | 6.2 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湖南盛世天马智能科技有限公司 | 湖南盛世天马智能科技有限公司 | 5.8 | 总工会南栋中央空调 维保维护（2年期合同） | 2021.05.20. | 2021.06.15. | 2023.06.14. | 2023.07.14. | 蔡伟 |  |  | 是 | 5.8 | 5.8 | 0 | 自2021年 06月15日至 2023 年 06月14日止 | 杨宏伟/谢玮 | 2.90万元/年 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
216501 | 货物类 | 机关一食堂空调更换 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湖南盛世天马智能科技有限公司 | 湖南盛世天马智能科技有限公司 | 1.9946 | 见财务科凭证 | 2021.07.05 | 2021.07.05 | 2021.12.07 | 2021.12.07 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 1.9946 | 1.9946 | 0 | 2021年7月5日-2022年7月4日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
216502 | 货物类 | 机关一食堂空调更换 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湖南盛世天马智能科技有限公司 | 湖南盛世天马智能科技有限公司 | 1.83 | 见财务科凭证 | 2021.07.06 | 2021.07.06 | 2021.07.14 | 2021.07.14 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 1.83 | 1.83 | 0 | 2021年7月6日-2022年7月5日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
216503 | 货物类 | 机关三食堂智慧食堂建设 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湖南乐约电子科技有限公司 | 湖南乐约电子科技有限公司 | 26.6064 | 见财务科凭证 | 2021.07.20 | 2021.07.20 | 2021.12.07 | 2021.12.07 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 26.6064 | 26.6064 | 0 | 2021年7月20日-2022年7月19日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
216504 | 货物类 | 市民之家标识标牌 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市华美广告装饰有限公司 | 湘潭市华美广告装饰有限公司 | 28.2758 | 见财务科凭证 | 2021.09.06 | 2021.09.06 | 2021.10.13 | 2021.10.13 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 28.2758 | 28.2758 | 0 | 2021年9月6日-2022年9月5日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
216505 | 服务类 | 易地任职领导周转住房保障 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市福星凯莱大酒店有限公司 | 湘潭市福星凯莱大酒店有限公司 | 17.8184 | 见财务科凭证 | 2021.09.07 | 2021.09.07 | 2021.09.28 | 2021.09.28 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 17.8184 | 17.8184 | 0 | 2021年9月7日-2022年9月6日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
216506 | 货物类 | 机关三食堂电器采购 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭郭建厨具设备有限公司 | 湘潭郭建厨具设备有限公司 | 4.8 | 见财务科凭证 | 2021.09.23 | 2021.09.23 | 2023.10.08 | 2023.10.08 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 4.8 | 4.8 | 0 | 2021年9月23日-2022年9月22日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
216507 | 货物类 | 机关三食堂电器采购 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭郭建厨具设备有限公司 | 湘潭郭建厨具设备有限公司 | 9.9361 | 见财务科凭证 | 2021.09.23 | 2021.09.23 | 2022.03.21 | 2022.03.21 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 9.9361 | 9.9361 | 0 | 2021年9月23日-2022年9月22日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
216508 | 货物类 | 机关三食堂电器采购 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭郭建厨具设备有限公司 | 湘潭郭建厨具设备有限公司 | 4.994 | 见财务科凭证 | 2021.10.28 | 2021.10.28 | 2023.10.08 | 2023.10.08 | 吴慧 |  |  | 是 | 4.994 | 是 | 否 | 2021年10月28日-2022年10月27日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
216509 | 服务类 | 易地任职领导周转住房保障 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湖南金晟物业管理有限公司 | 湖南金晟物业管理有限公司 | 1.7933 | 见财务科凭证 | 2021.11.03 | 2021.11.03 | 2021.11.03 | 2021.11.03 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 1.7933 | 是 | 否 | 2021年11月3日-2022年11月2日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
216510 | 维修类 | 机关一食堂设备维修 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭华都物业管理有限公司 | 湘潭华都物业管理有限公司 | 0.255 | 见财务科凭证 | 2021.11.10 | 2021.11.10 | 2022.03.21 | 2022.03.21 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.255 | 是 | 否 | 2021年11月10日-2022年11月9日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
216801 | 服务类 | 湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查委托协议书（市民之家整改建设项目节能变更施工图审查服务） | 事前审批（市民之家整改建设项目于2019年3月完成施工图设计,采用外墙外保温系统，保温材料采用岩棉板，2019年8月湖南省住建厅发布第一批限制禁止使用材料，其中岩棉板薄抹灰外墙保温系统属于禁用使用范围，故委托设计院更换节能材料，重新进行节能计算。经咨询市住建局勘察设计科，需进行设计变更审批及施工图重新复核审查。） | 2 | 市场询价 | 自行采购（由住建部门遴选到该公司进行施工图审查） | 湘潭市施工图审查服务有限公司 | 湘潭市施工图审查服务有限公司 | 2 | 施工图审查服务 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 刘勇 |  |  | 是 | 2 | 2 | 0 |  | 廖笛纯/刘聚丰 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
216802 | 服务类 | 钢筋除锈预算编制 | 《关于同意市民之家整改建设项目钢筋除锈与支模架拆除及钢筋再利用结算等相关问题的意见》财政局2020年9月相关文件 | 11.24 | 根据潭财办发（2014）15号文件，市场询价 | 自行采购(邀请招标） | 大为国际工程咨询有限公司 | 大为国际工程咨询有限公司 | 按实结算 | 对市民之家整改建设项目钢筋除锈与支模架拆除及钢筋再利用进行结算审计；合同签订后，提交合格的审计审核报告，一次性付款 | 2021.1.8 | 2021.1.9 | 2021.6.30 | 2022.8.15 | 刘勇 |  |  | 是 | 6.13 | 6.13 | 0 |  | 廖笛纯/刘聚丰 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
216803 | 建设项目 | 给水工程施工（整改） | 市民之家用水需求（整改），事前审批 | 14.4069 | 市民之家跟审对中环水务出具预算进行审核 | 自行采购（单一来源直采） | 湘潭中环水务有限公司 | 湘潭中环水务有限公司 | 11.9601 | 乙方采用工程总承包方式施工；按工程进度支付至80%，完成审计后全部结清 | 2021.5.26 | 2021.5.28 | 2021.9.28. | 2021.9.28. | 刘勇 |  |  | 是 | 11.9601 | 11.9601 | 0 |  | 曾明锋/刘聚丰 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
216804 | 服务类 | 市民之家项目检测 | 确保市民之家质量及验收规范要求，2021年3月10日项目部会议决定（配套） | 31.186 | 根据相关计费文件及城发集团《前期工作取费指导细则》五折优惠 | 自行采购（竞争性磋商） | 市湘江建设工程质量安全检测有限公司 | 市湘江建设工程质量安全检测有限公司 | 30.8168 | 装修材料及其他相关检测；所有项目检测完毕且出具报告后一次性付清 | 2021.7.23 | 2021.7.24 | 2021.9.28. | 2022.8.15 | 刘勇 |  |  | 是 | 30.8168 | 30.8168 | 0 |  | 曾明锋/刘聚丰 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
216805 | 服务类 | 湘潭市民之家建设项目幕墙质量检测合同 | 事前审批单（领导审批） | 5.9994 | 根据市民之家检测项目根据先关文件进行取费 | 电子卖场直购（线下邀标比选） | 湖南科创高新工程检测有限公司 | 湖南科创高新工程检测有限公司 | 5.9994 | 合同中已有的单价按合同单价执行，没有的单价按相关文件执行。市民之家幕墙、装饰装修、暖通、智能化等工程进行检测；乙方提交结算资料，完成本合同结算审核后一次付清 | 2021.8.2 | 2021.8.3 | 2021.9.28 | 2022.8.15 | 刘勇 |  |  | 是 | 5.9994 | 5.9994 | 0 |  | 曾明锋/刘聚丰 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
216806 | 服务类 | 湘潭市民之家建设项目建设工程质量检测合同 | 事前审批单（领导审批） | 0.675 | 经甲方、监理单位确认的检测数量和检测项目 | 电子卖场直购 | 湖南科创高新工程检测有限公司 | 湖南科创高新工程检测有限公司 | 0.675 | 经甲方、监理单位确认的检测数量和检测项目进行结算，但是最终结算金额不得超过合同价。 | 2021.9.1 | 2021.10.8 | 1905-07-13 | 1905-07-13 | 刘勇 |  |  | 是 | 0.675 | 0.675 | 0 |  | 曾明锋/刘聚丰 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
216807 | 服务类 | 管道燃气设施合同 | 事前审批单（领导审批） | 20.7397 | 根据现场工程量、工程材料设备、工程要求等工程成本 | 竞争性磋商 | 湘潭新奥燃气有限公司 | 湘潭新奥燃气有限公司 | 18.1518 | 本工程按照《城镇燃气管理条例》等国家现行法律进行设计施工，从岳塘区湖湘南路南侧，东方红广场东侧市民之家项目至甲方用气点控制阀。 | 2021.9.6 | 2021.9.7 | 2021.9.16 | 2021.9.16 | 刘勇 |  |  | 是 | 18.1518 | 18.1518 | 0 |  | 杨惠风/刘聚丰 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
216808 | 维护维修类 | 室内环境治理 | 潭府阅（2020）48号文件（配套） | 27.83 | 市场询价及方案比选 | 自行采购(邀请招标） | 湖南骏良环保科技有限公司 | 湖南骏良环保科技有限公司 | 27.83 | 对市民之家进行环境治理；按工程进度支付至80%，完成审计后全部结清 | 2021.9.15 | 2021.9.18 | 2021.9.21 | 2021.9.28. | 刘勇 |  |  | 是 | 27.83 | 27.83 | 0 |  | 曾明锋/刘聚丰 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
216809 | 服务类 | 设计合同（辅助） | 确保市民之家质量及验收规范要求，事前审批 | 7.12 | 《2002工程勘察设计收费标准》计费及参考城发集团市民之家整改项目合同的折扣率（5折） | 自行采购(邀请招标） | 湘潭市建筑设计院 | 湘潭市建筑设计院 | 7.12 | 设计内容为市民之家辅助工程建设项目。按照合同签订7日后，施工图审批后，项目结算审核后分三次付清 | 2021.11.30 | 2021.12.1 | 2022.6.30 | 2022.8.15 | 刘勇 |  |  | 是 | 7.12 | 7.12 | 0 |  | 曾明锋/刘聚丰 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
226101 | 服务类 | 2022年度项目审计服务 | 事前审批单 | 为保障审计服务质量,审计服务费拟按照潭财办发[2014]15号文件并结合市场行情,审计服务费按照潭财办发[2014]15号文件计算，不足2000元的，按2000元包干计取。 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市建筑设计院集团有限公司 | 湘潭市建筑设计院集团有限公司 | 以湘潭市财政局《关于印发<湘潭市本级财政投资评审项目工程造价咨询委托付费办法》的通知》（潭财办发（2014）15号文）相关规定计取，其中服务费不足2000元的，按2000元包干计取。根据实际发生的单项工程据实结算。 | 项目审计服务 | 2022-05-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 谢玮 |  |  | 是 | 5.98 | 5.98 | 0 | 2022年7月1日至2022年12月31日 | 廖笛纯/谢玮 | 其中包含国资中心项目0.58万元 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 |  | 60
226102 | 货物类 | 2022年局管项目高温送清凉 | 事前审批单 | 0.76 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市岳塘区楠建厨具商行 | 湘潭市岳塘区楠建厨具商行 | 0.76 | 送清凉物资 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 谢玮 |  |  | 是 | 0.76 | 0.76 | 0 |  | 廖笛纯/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 |  | 60
226103 | 货物类 | 房屋安全宣传打印、展板费用等 | 事前审批单 | 0.96 | 市场询价 | 自行采购 | 湖南瑞激扬广告传媒有限公司 | 湖南瑞激扬广告传媒有限公司 | 0.53 | 房屋安全知识折页、展架、横幅等 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 刘雅昳 |  |  | 是 | 0.53 | 0.53 | 0 |  | 廖笛纯/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 |  | 60
226104 | 货物类 | 广告制作及打印费用（场所码） | 事前审批单 | 0.96 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭科锐广告装饰工程有限公司 | 湘潭科锐广告装饰工程有限公司 | 0.43 | 场所码及架子等 | 2022-09-07 | 2022-09-13 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 刘雅昳 |  |  | 是 | 0.43 | 0.43 | 0 |  | 廖笛纯/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 |  | 60
226105 | 货物类 | 市民之家卫生间大盘卷纸采购 | 采购申报表 | 3 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市盛世名人文具有限公司 | 湘潭市盛世名人文具有限公司 | 2 | 纸杯、抽纸、卫生间卷纸等 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 刘雅昳 |  |  | 是 | 0.75845 | 0.75845 | 0 |  | 廖笛纯/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 |  | 60
226106 | 货物类 | 市民之家公共区域物资采购（其他） | 采购申报表 | 3 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市岳塘区楠建厨具商行 | 湘潭市岳塘区楠建厨具商行 | 0.98 | 电池等 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 刘雅昳 |  |  | 是 | 0.98 | 0.98 | 0 |  | 廖笛纯/谢玮 | 和226105同一个采购申报表 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 |  | 60
226107 | 货物类 | 横幅制作、广告制作等 | 采购申报表 | 0.96 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭科锐广告装饰工程有限公司 | 湘潭科锐广告装饰工程有限公司 | 0.61 | 广告制作、横幅制作 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 廖笛纯 |  |  | 是 | 0.61 | 0.61 | 0 |  | 刘雅昳/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 |  | 60
226201 | 服务类 | 平台委托服务 | 党组会 | 延续合同计算 | 原合同价格 | 补充协议 | 湘潭交发汽车租赁服务有限公司 | 湘潭交发汽车租赁服务有限公司 | 延续合同合并审计支付 | 平台委托服务 | 2022.1.1 | 2022.1.1 | 2022.9.30 | 2022.10.30 | 文晨光 |  |  | 是 | 112.08 | 112.08 | 0 |  | 滕婷/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226202 | 服务类 | 平台委托服务 | 2022年第13次党组（扩大）会议 | 177.8 | 参照前合同价格 | 公开招标 | 湘潭交发汽车租赁服务有限公司 | 湘潭交发汽车租赁服务有限公司 | 177.8 | 平台委托服务 | 2022.9.30 | 2022.10.1 | 2023.9.30 | 2022.10.30 | 文晨光 |  |  | 是 | 179.9335 | 179.9335 | 0 |  | 滕婷/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226203 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 0.32905 | 市场询价 | 自行采购 | 中国人民财产保险股份有限公司湘潭市分公司 | 中国人民财产保险股份有限公司湘潭市分公司 | 0.32905 | 平台车辆保险 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-03-02 | 2022-03-09 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.32905 | 0.32905 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226204 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 3.7168 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭高新区费腾金源汽车生活广场 | 湘潭高新区费腾金源汽车生活广场 | 3.7168 | 平台车辆维修 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 滕婷 |  |  | 是 | 3.7168 | 3.7168 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226205 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 0.598 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市湘运公共交通有限公司 | 湘潭市湘运公共交通有限公司 | 0.598 | 平台车辆保险 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.598 | 0.598 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226206 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 1.7719 | 市场询价 | 自行采购 | 中国人民财产保险股份有限公司湘潭市分公司 | 中国人民财产保险股份有限公司湘潭市分公司 | 1.7719 | 平台车辆保险 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 滕婷 |  |  | 是 | 1.7719 | 1.7719 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226207 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 1.6719 | 市场询价 | 自行采购 | 中国人民财产保险股份有限公司湘潭市分公司 | 中国人民财产保险股份有限公司湘潭市分公司 | 1.6719 | 平台车辆保险 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | 2022-05-27 | 滕婷 |  |  | 是 | 1.6719 | 1.6719 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226208 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 0.33074 | 市场询价 | 自行采购 | 中国人寿财产保险股份有限公司湘潭市湘潭县支公司 | 中国人寿财产保险股份有限公司湘潭市湘潭县支公司 | 0.33074 | 平台车辆保险 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-06-02 | 2022-06-09 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.33074 | 0.33074 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226209 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 0.47462 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区强旺汽车修理厂 | 湘潭市雨湖区强旺汽车修理厂 | 0.47462 | 平台车辆维修 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-09 | 2022-06-16 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.47462 | 0.47462 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226210 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 0.2803 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市岳塘区牛仔博士欧式汽车生活馆 | 湘潭市岳塘区牛仔博士欧式汽车生活馆 | 0.2803 | 平台车辆维修 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-09 | 2022-06-16 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.2803 | 0.2803 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226211 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 0.5345 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 0.5345 | 平台车辆维修 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 2022-06-24 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.5345 | 0.5345 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226212 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 0.3764 | 市场询价 | 自行采购 | 中国人寿财产保险股份有限公司湘潭市中心支公司 | 中国人寿财产保险股份有限公司湘潭市中心支公司 | 0.3764 | 平台车辆保险 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.3764 | 0.3764 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226213 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 1.8035 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 1.8035 | 平台车辆维修 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-08-04 | 2022-08-11 | 滕婷 |  |  | 是 | 1.8035 | 1.8035 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226214 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 2.1296 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 2.1296 | 平台车辆维修 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-26 | 2022-09-02 | 滕婷 |  |  | 是 | 2.1296 | 2.1296 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226215 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 1.4521 | 市场询价 | 自行采购 | 中国人寿财产保险股份有限公司湘潭市中心支公司 | 中国人寿财产保险股份有限公司湘潭市中心支公司 | 1.4521 | 平台车辆保险 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 滕婷 |  |  | 是 | 1.4521 | 1.4521 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226216 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 1.2884 | 市场询价 | 自行采购 | 中国人民财产保险股份有限公司湘潭市分公司 | 中国人民财产保险股份有限公司湘潭市分公司 | 1.2884 | 平台车辆保险 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 滕婷 |  |  | 是 | 1.2884 | 1.2884 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226217 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 0.7452 | 市场询价 | 自行采购 | 太平财产保险有限公司湘潭中心支公司 | 太平财产保险有限公司湘潭中心支公司 | 0.7452 | 平台车辆保险 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.7452 | 0.7452 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226218 | 服务类 |  | 事前审批 | 0.16 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭科锐广告装饰工程有限公司 | 湘潭科锐广告装饰工程有限公司 | 0.16 |  | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-30 | 2022-10-07 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.16 | 0.16 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226219 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 0.1828 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 0.1828 | 平台车辆维修 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.1828 | 0.1828 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226220 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 0.1974 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 0.1974 | 平台车辆维修 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-19 | 2022-10-26 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.1974 | 0.1974 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226221 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 0.2386 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 0.2386 | 平台车辆维修 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-19 | 2022-10-26 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.2386 | 0.2386 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226222 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 0.5068 | 市场询价 | 自行采购 | 中国人寿财产保险股份有限公司湘潭市中心支公司 | 中国人寿财产保险股份有限公司湘潭市中心支公司 | 0.5068 | 平台车辆保险 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.5068 | 0.5068 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226223 | 服务类 | 平台委托服务审计 | 事前审批 | 0.6 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭诚正有限责任会计师事务所 | 湘潭诚正有限责任会计师事务所 | 0.6 | 平台委托服务审计 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226224 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 0.29624 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 0.29624 | 平台车辆维修 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-15 | 2022-12-22 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.29624 | 0.29624 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226225 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 0.1222 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 0.1222 | 平台车辆维修 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-15 | 2022-12-22 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.1222 | 0.1222 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226226 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 0.24556 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 0.24556 | 平台车辆维修 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-15 | 2022-12-22 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.24556 | 0.24556 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226227 | 服务类 | 平台委托服务审计 | 事前审批 | 0.2 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭诚正有限责任会计师事务所 | 湘潭诚正有限责任会计师事务所 | 0.2 | 平台委托服务审计 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2023-01-03 | 2023-01-10 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226228 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 1.4524 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市岳塘区三建汽修服务中心 | 湘潭市岳塘区三建汽修服务中心 | 1.4524 | 平台车辆维修 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2023-01-03 | 2023-01-10 | 滕婷 |  |  | 是 | 1.4524 | 1.4524 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226229 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 1.7768 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市岳塘区三建汽修服务中心 | 湘潭市岳塘区三建汽修服务中心 | 1.7768 | 平台车辆维修 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2023-01-03 | 2023-01-10 | 滕婷 |  |  | 是 | 1.7768 | 1.7768 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226230 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 0.5748 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区强旺汽车修理厂 | 湘潭市雨湖区强旺汽车修理厂 | 0.5748 | 平台车辆维修 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2023-01-03 | 2023-01-10 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.5748 | 0.5748 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226231 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 0.74489 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市华澳汽车服务有限公司 | 湘潭市华澳汽车服务有限公司 | 0.74489 | 平台车辆维修 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2023-01-03 | 2023-01-10 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.74489 | 0.74489 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226232 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 2.1216 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市岳塘区牛仔博士欧式汽车生活馆 | 湘潭市岳塘区牛仔博士欧式汽车生活馆 | 2.1216 | 平台车辆维修 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2023-01-03 | 2023-01-10 | 滕婷 |  |  | 是 | 2.1216 | 2.1216 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226233 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 2.4898 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭高新区费腾金源汽车生活广场 | 湘潭高新区费腾金源汽车生活广场 | 2.4898 | 平台车辆维修 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2023-01-03 | 2023-01-10 | 滕婷 |  |  | 是 | 2.4898 | 2.4898 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226234 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 2.7138 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区跃伟汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区跃伟汽车服务中心 | 2.7138 | 平台车辆维修 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2023-01-03 | 2023-01-10 | 滕婷 |  |  | 是 | 2.7138 | 2.7138 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226235 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 1.1407 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区环宇机动车修理厂 | 湘潭市雨湖区环宇机动车修理厂 | 1.1407 | 平台车辆维修 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2023-01-03 | 2023-01-10 | 滕婷 |  |  | 是 | 1.1407 | 1.1407 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226236 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 7.34 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 7.34 | 平台车辆维修 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2023-01-03 | 2023-01-10 | 滕婷 |  |  | 是 | 7.34 | 7.34 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226237 | 服务类 | 平台车辆评估 | 事前审批 | 0.75 | 市场询价 | 自行采购 | 湖南志成房地产土地资产评估有限公司湘潭分公司 | 湖南志成房地产土地资产评估有限公司湘潭分公司 | 0.75 | 平台车辆评估 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2023-01-03 | 2023-01-10 | 滕婷 |  |  | 是 | 0.75 | 0.75 | 0 |  | 文晨光/谢玮 | 已授权 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
226301 | 货物类 | 湘潭市市民之家机房中央空调及新风设备采购安装项目 | 领导会签（事前审批单） | 8.9 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（邀请招标） | 湖南卓正科技实业发展有限公司 | 湖南卓正科技实业发展有限公司 | 8.8837 | 对湘潭市市民之家机房中央空调及新风设备进行采购和安装；签订销售安装合同后，全部维修工作完成，验收合格，支付合同金额95%，待运行12月后无质量问题一次付清。 | 2022.1.13 | 2022.1.19 | 2022.10.19 | 2022.12.22 | 章伟 |  |  | 是 | 8.503 | 8.503 | 0 | 2022.1.19-2022.10.19 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
226302 | 货物类 | “四大家”中央空调主机压缩机更换项目 | 2022年第2次党组会 | 13 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（竞争性谈判） | 湖南凌天能源管理投资有限公司 | 湖南凌天能源管理投资有限公司 | 12.1375 | “四大家”中央空调主机压缩机需要进行更换；最终以评审价货到验收后的7个工作日付合同金额95%款，余款一年后付清。 | 2022.1.17 | 2022.1.19 | 2022.2.19 | 2022.4.19 | 章伟 |  |  | 是 | 11.6095 | 11.6095 | 0 | 2022.1.19-2022.2.19 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
226303 | 维护维修类 | 湘潭市三馆公共区域消防报警系统线路整改维修项目 | 领导会签（事前审批单） | 6 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（要求招标） | 湖南荣丰智慧消防安全服务有限公司 | 湖南荣丰智慧消防安全服务有限公司 | 6.19 | 湘潭市三馆公共区域消防报警系统线路整改维修；最终验收合格后，甲方向乙方支付全部合同价。 | 2022.1.21 | 2022.3.3 | 2022.4.3 | 2022.5.9 | 章伟 |  |  | 是 | 5.7493 | 5.7493 | 0 | 2022.3.3-2022.4.3 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
226304 | 维护维修类 | 市委二院办公楼外围地下部分消防主管道漏水维修项目 | 2022年第3次党组会 | 18.8591 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（公开招标） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 18.7222 | 对于市委二院办公楼外围地下部分消防主管道存在的漏水问题进行维修；竣工验收合格后，经第三方审计后付款金额97%，余下3%质保金一年后无质量问题支付。 | 2022.3.28 | 2022.4.1 | 2022.5.10 | 2022.6.2 | 章伟 |  |  | 是 | 18.5959 | 18.5959 | 0 | 2022.4.1-2022.5.10 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
226305 | 维护维修类 | 市委二院办公楼1-4楼零星维修项目 | 2022年第4次党组会 | 9.5 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭竑瑞建设装饰有限公司 | 湘潭竑瑞建设装饰有限公司 | 9.4743 | 市委二院办公楼1-4楼零星维修，解决办公楼长期以来的漏水问题；竣工验收合格后支付合同总款70%，经市财政投资评审中心后支付至总金额的97%，余下3%质保金一年后无质量问题支付。 | 2022.4.29 | 2022.5.5 | 2022.6.5 | 2022.8.9 | 章伟 |  |  | 是 | 9.0084 | 9.0084 | 0 | 2022.5.5-2022.6.5 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
226306 | 维修维护类 | 市委二院消防系统维修更换项目 | 2022年第11次党组会 | 18.5 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（公开招标） | 湖南捷锦工程科技有限公司 | 湖南捷锦工程科技有限公司 | 17.9672 | 对于市委二院消防系统进行维修以及更换；竣工验收合格后支付合同总款70%，经第三方审计后付款金额97%，余下3%质保金一年后无质量问题支付。 | 2022.8.30 | 2022.9.19 | 2022.10.19 | 2022.11.3 | 章伟 |  |  | 是 | 15.2552 | 15.2552 | 0 | 2022.9.19-2022.10.19 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
226307 | 维修维护类 | 湘潭市人民政府办公楼B栋楼顶防水维修项目 | 2022年第13次党组会 | 16.9 | 第三方机构编制预算并经财政局审核同意 | 自行采购（竞争性谈判） | 湘潭市青橙装饰工程有限公司 | 湘潭市青橙装饰工程有限公司 | 16.9881 | 为解决湘潭市人民政府办公楼B栋屋顶漏水问题进行防水维修工作；经第三方审计后付款金额97%，余下3%质保金一年后无质量问题支付。 | 2022.11.11 | 2022.11.23 | 2022.12.13 | 2022.12.25 | 章伟 |  |  | 是 | 16.4351 | 16.4351 | 0 | 2022.11.23-2022.12.13 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
226308 | 维修维护类 | 疫情期间“四大家”办公楼中央空调末端设备清洗维护（含消杀） | 2022年第11次党组会 | 24.804 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（竞争性谈判） | 湖南凌天能源管理投资有限公司 | 湖南凌天能源管理投资有限公司 | 24.804 | 办公楼中央空调末端设备清洗维护（含消杀），进行表冷器除垢、回风网、冷凝水盘、Y型过滤器清洗消毒；最终验收合格后，甲方向乙方支付全部价款。 | 2022.12.5 | 2022.12.5 | 2022.12.15 | 2022.12.30 | 章伟 |  |  | 是 | 23.6592 | 23.6592 | 0 | 2022.12.5-2022.12.15 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
226309 | 货物类 | 四大家行政办公区内道路交通安全设施采购项目 | 领导会签（事前审批单） | 4.5 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（竞争性谈判） | 湘潭嘉辉交通设施有限公司 | 湘潭嘉辉交通设施有限公司 | 3.87 | 四大家行政办公区内道路交通安全设施采购；全部维修完成，验收合格后经第三方审计后支付项目总金额97%，质保期一年，质保期到期后无质量问题支付余下3%。 | 2022.12.5 | 2022.12.9 | 2022.12.15 | 2022.12.30 | 章伟 |  |  | 是 | 3.6415 | 3.6415 | 0 | 2022.12.9-2022.12.15 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
226310 | 服务类 | 湘潭市法律服务中心建设项目下水道排污检测 | 领导会签（事前审批单） | 0.5 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（竞争性谈判） | 湖南景翌环保检测有限公司 | 湖南景翌环保检测有限公司 | 0.4084 | 对湘潭市法律服务中心建设项目下水道排污检测；最终验收合格后，甲方向乙方支付全部合同价。 | 2022.12.12 | 2022.12.12 | 2022.12.17 | 2022.12.28 | 章伟 |  |  | 是 | 0.4084 | 0.4084 | 0 | 2022.12.12-2022.12.17 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
226401 | 工程类 | 市总工会南栋破损玻璃更换 | 按实申报财政维修经费 | 0.7 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湖南镭纳建筑服务有限公司 | 湖南镭纳建筑服务有限公司 | 0.6 | 对湘潭市总工会南栋破损玻璃进行更换（4块），经价格谈判最终价为6000元，施工单位对现场安全负责，质保期1年。 | 2022.12.20 | 2022.12.26 | 2022.12.30 | 2023.1.5 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.6 | 0.6 | 0 | 自2022年 12月26日至 2022年 12月30日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226402 | 货物类 | 采购工业盐 | 财政预算运行经费 | 0.58 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 雪天盐业集团股份有限公司 | 雪天盐业集团股份有限公司 | 0.48 | 为应对极端冰冻雨雪天气，采购80袋工业盐。市委老院40袋，市民之家40袋。 | 2022.12.20 | 2022.12.26 | 2022.12.30 | 2023.1.5 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.48 | 0.48 | 0 | 自2022年 12月26日至 2022年 12月30日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226403 | 货物类 | 采购一批疫情防控及防寒物资 | 财政预算运行经费 | 2.6 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市盛世名人文具有限公司 | 湘潭市盛世名人文具有限公司 | 2.5 | 因疫情防控需要，急需采购一批疫情防控及防寒物资，经多方询价确定采购贵司物资，总价为25060元，详见《2022物业组抗疫防寒物资采购单》 | 2022.12.09 | 2022.12.14 | 2022.12.19 | 2023.1.19 | 蔡伟 |  |  | 是 | 2.5 | 2.5 | 0 | 自2022年 12月14日至 2022年 12月19日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226404 | 工程类 | 市政府二院12栋对面公房外墙落水管更换 | 按实申报财政维修经费 | 0.52 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市亦嘉装饰工程有限公司 | 湘潭市亦嘉装饰工程有限公司 | 0.41 | 政府二院12栋对面公房外墙落水管更换，经价格谈判后确定最终价格为4150元。 | 2022.12.05 | 2022.12.09 | 2022.12.14 | 2023.1.15 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.415 | 0.415 | 0 | 自2022年 12月09日至 2022年 12月14日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226405 | 工程类 | 市政府二院5栋化粪池维修 | 按实申报财政维修经费 | 0.79 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市亦嘉装饰工程有限公司 | 湘潭市亦嘉装饰工程有限公司 | 0.68 | 政府二院5栋化粪池维修，经价格谈判后确定最终价格为6850元。 | 2022.12.05 | 2022.12.09 | 2022.12.15 | 2023.1.15 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.68 | 0.68 | 0 | 自2022年 12月09日至 2022年12月15日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226406 | 服务类 | 市政府一院电动伸缩门更换 | 财政预算运行经费 | 1.2 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市亦嘉装饰工程有限公司 | 湘潭市亦嘉装饰工程有限公司 | 0.97 | 政府一院电动伸缩门更换，经价格谈判后价格为9700元。 | 2022.12.05 | 2022.12.09 | 2022.12.14 | 2023.1.14 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.97 | 0.97 | 0 | 自2022年 12月09日至 2022 年 12月14日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226407 | 货物类 | 市政府二院采购消防器材一批 | 财政预算运行经费 | 0.34 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市岳塘区平安消防器材服务部 | 湘潭市岳塘区平安消防器材服务部 | 0.23 | 政府二院需进行一批消防器材更换补充，更换50瓶干粉灭火器，新增4卷消防水带和2瓶新的干粉灭火器。 | 2022.12.05 | 2022.12.09 | 2022.12.14 | 2022.1.15 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.23 | 0.23 | 0 | 自2022年 12月09日至 2022 年 12月14日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226408 | 服务类 | 根据“三馆”中央空调系统公共卫生检测 | 财政预算运行经费 | 1.1 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 景倡源检测（湖南）有限公司湘潭分公司 | 景倡源检测（湖南）有限公司湘潭分公司 | 0.95 | 根据《“三馆”中央空调系统公共卫生检测采购需求》（详见附件）进行相关检测并出具检测报告。经价格谈判后确定最终价格为9500元。 | 2022.11.28 | 2022.12.02 | 2022.12.07 | 2023.1.07 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.95 | 0.95 | 0 | 自2022年12月02日至 2022 年12月07日止 | 杨宏伟/谢玮 | 由于时间久远，对方难以提供总公司授权委托书 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226409 | 货物类 | “三馆”平面图 | 按实申报财政维修经费 | 0.42 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市新湘文化广告传媒有限公司 | 湘潭市新湘文化广告传媒有限公司 | 0.4 | 为迎接省、市各相关部门检查，制作“三馆”平面图。经价格谈判，确定最终价格为3998.4。 | 2022.11.28 | 2022.12.02 | 2022.12.07 | 2023.1.07 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.4 | 0.4 | 0 | 自2022年12月02日至 2022 年12月07日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226410 | 服务类 | 政府二院深水井水泵维修 | 财政预算运行经费 | 0.72 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市雨湖区深井水泵销售部 | 湘潭市雨湖区深井水泵销售部 | 0.63 | 政府二院深水井水泵维修。经价格谈判后确定成交价为6380元。资金支付以财政资金拨付为准。 | 2022.10.25 | 2022.10.31 | 2022.11.05 | 7436-01-29 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.63 | 0.63 | 0 | 自2022年 10月31日至 2022年11月05日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226411 | 工程类 | 政府一院2栋2单元外墙水管爆裂维修 | 财政预算运行经费 | 0.49 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 0.42 | 政府一院2栋2单元外墙水管爆裂抢修,经价格谈判确定最终价格为4280元。 | 2022.10.25 | 2022.10.28 | 2022.11.04 | 2022.12.04 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.43 | 0.43 | 0 | 自2022年 10月28日至 2022年11月04日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226412 | 工程类 | 政府一院电动门进行维修 | 财政预算运行经费 | 0.31 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市亦嘉装饰工程有限公司 | 湘潭市亦嘉装饰工程有限公司 | 0.24 | 湘潭市政府一院电动门进行维修，价格经谈判确定为2400元。 | 2022.10.25 | 2022.10.28 | 2022.11.04 | 2022.12.04 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.24 | 0.24 | 0 | 自2022年 10月28日至 2022年11月04日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226413 | 服务类 | 政府二院配电箱变压器和电气设备预防性试验及防鼠板安装 | 财政预算运行经费 | 1.1 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湖南方晟电力设备有限公司 | 湖南方晟电力设备有限公司 | 0.96 | 湘潭市政府二院配电箱变压器和电气设备预防性试验及防鼠板安装，经价格谈判确定最终价格为9680元。资金到位以财政实际审定拨付的时间为准。 | 2022.10.05 | 2022.10.10 | 2022.10.15 | 2022.11.15 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.97 | 0.97 | 0 | 自2022年10月10日至 2022 年11月15日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226414 | 服务类 | 市委老院办公区、住宅物业管理合同 | 按实申报财政维修经费 | 1.68 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湖南大湘招标代理有限公司 | 湖南大湘招标代理有限公司 | 1.58 | 由市民政局牵头，对外公开招标同一家物业公司为市委老院住宅区提供物业服务。优惠后招标代理费为15800元。 | 2022.08.25 | 2022.09.01 | 2022.09.06 | 2022.10.09 | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.58 | 1.58 | 0 | 自2022年9月01日至 2022 年10月09日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226415 | 服务类 | 采用大数据平台动态监控市民 之家人员的疫情防控信息 | 按实申报财政维修经费 | 1.3 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 中国联合网络通信有限公司湘潭市分公司 | 中国联合网络通信有限公司湘潭市分公司 | 1.2 | 为更好的进行疫情防控工作，采用大数据平台动态监控市民 之家人员的疫情防控信息，自2022年9月1日起提供运行正常，功能完善的疫情防控展示系统 | 2022.08.25 | 2022.08.30 | 2022.09.05 | 2022.10.05 | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.2 | 1.2 | 0 | 自2022年8月30日至 2022 年9月05日止 | 杨宏伟/谢玮 | 由于时间久远，对方难以提供总公司授权委托书 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226416 | 服务类 | 市委二院3台电梯维保采购，详见《湘潭市委二院电梯维保采购需求》 | 按实申报财政维修经费 | 1.55 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湖南速通电梯有限公司 | 湖南速通电梯有限公司 | 1.44 | 湘潭市委二院3台电梯维保采购，详见《湘潭市委二院电梯维保采购需求》；必须符合采购需求要求，确定中标单位后另行签订维保合同。 | 2022.08.01 | 2022.08.24 | 2022.09.01 | 2022.10.08 | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.44 | 1.44 | 0 | 自2022年8月24日至 2022 年9月01日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226417 | 服务类 | 采购消防水带，灭火器 | 按实申报财政维修经费 | 0.8 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市岳塘区平安消防器材服务部 | 湘潭市岳塘区平安消防器材服务部 | 0.7 | 品牌:华泰;型号:65型;采购人需求描述:5条消防水带。品牌:绿消;型号:MFZ/ABC4-A;容量kg:4kg;采购人需求描述:80瓶MFZ/ABC4-A型灭火器; | 2022.08.20 | 2022.08.25 | 2022.09.01 | 2022.10.09 | 蔡伟 |  |  | 是 | 9.6 | 9.6 | 0 | 自2022年8月25日至 2022 年9月01日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226418 | 服务类 | 市委老院所有树木进行一次高空打药防治，灭虫除害 | 按实申报财政维修经费 | 0.68 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市雨湖区百花园艺批发部 | 湘潭市雨湖区百花园艺批发部 | 0.58 | 尽快完成。对市委老院所有树木进行一次高空打药防治，灭虫除害。经价格谈判后确定最终价格为5800元。 | 2022.08.20 | 2022.08.25 | 2022.09.01 | 2022.10.09 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.58 | 0.58 | 0 | 自2022年8月25日至 2022 年9月01日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226419 | 服务类 | 总工会南栋电梯维修 | 按实申报财政维修经费 | 0.41 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湖南力维电梯起重设备有限公司 | 湖南力维电梯起重设备有限公司 | 0.32 | 一次性, 作业环境:10层以下,电梯类型:乘客电梯,维保内容:电梯扶梯各类型配件更换,采购需求:总工会南栋电梯维修，总价3200元 | 2022.08.03 | 2022.08.08 | 2022.08.13 | 2022.09.13 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.32 | 0.32 | 0 | 自2022年08月08日至 2022年08月13日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226420 | 工程类 | 总工会南栋小会议室顶面漏水维修 | 按实申报财政维修经费 | 0.98 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 0.86 | 湘潭市总工 会南栋墙体渗水维修及 翻新刷白，经价格谈判 后总价为8600元 | 2022.08.03 | 2022.08.08 | 2022.08.13 | 2022.09.13 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.86 | 0.86 | 0 | 自2022年08月08日至 2022年08月13日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226421 | 服务类 | 湘潭市委老院6 、9、20、26栋共8棵枯树砍断、清理及垃圾清运 | 财政预算运行经费 | 1.2 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 0.98 | 湘潭市委老院6、9、20、26栋共8棵枯树清理，经询价后 确定价格为9850元。流标后重新下单。,需求响应:湘潭市委老院6 、9、20、26栋共8棵 枯树砍断、清理及垃圾清运 | 2022.08.03 | 2022.08.08 | 2022.08.13 | 2022.09.13 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.98 | 0.98 |  | 自2022年08月08日至 2022年08月13日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226422 | 工程类 | 三馆 中央空调水泵维修 | 按实申报财政维修经费 | 0.28 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市锐恒暖通设备维护有限公司 | 湘潭市锐恒暖通设备维护有限公司 | 0.22 | 多类型（按需）,品牌:,空调功率:5P,层高:4-6米,采购需求:“三馆”中央空调水泵维修，更换37KW、55KW水泵合金水密封件。报价2289元，经价格谈判确定最终价格为220元 | 2022.08.03 | 2022.08.08 | 2022.08.13 | 2022.09.13 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.22 | 0.22 | 0 | 自2022年08月08日至 2022年08月13日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226423 | 服务类 | 市委二院LED电子显示屏项目采购 | 按实申报财政维修经费 | 5.65 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭腾飞电子科技有限公司 | 湘潭腾飞电子科技有限公司 | 5.55 | 请仔细阅读采购需求附件，并按照参数要求提供报价清单，提供有效证明文件。 | 2022.07.13 | 2022.07.18 | 2022.07.25 | 2022.08.25 | 蔡伟 |  |  | 是 | 5.55 | 5.55 | 0 | 自2022年 07月18日至 2022年 7月25日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226424 | 服务类 | 应爱卫办要求，采购三馆病媒防治 | 按实申报财政维修经费 | 0.6 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭恒立特有害生物防治有限公司 | 湘潭恒立特有害生物防治有限公司 | 0.5 | 应爱卫办要求，采购三馆病媒防治，经价格谈判，确定最终价格为5000元。, | 2022.06.11 | 2022.06.17 | 2022.06.22 | 2022.07.22 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.5 | 0.5 | 0 | 自2022年 06月17日至 2022年 06月22日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226425 | 工程类 | 市委老院2栋和3栋之间铁门损坏，存在安全隐患，急需维修 | 按实申报财政维修经费 | 0.28 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 0.26 | 市委老院2栋和3栋之间铁门损坏，存在安全隐患，急需维修。经价格谈判，最终价格为2688元 | 2022.06.11 | 2022.06.16 | 2022.06.22 | 2022.07.22 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.26 | 0.26 | 0 | 自2022年 06月16日至 2022年 06月22日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226426 | 工程类 | 关于市委老院10.14.21.23.30栋屋面排水管更换 | 按实申报财政维修经费 | 1.36 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 1.27 | 影响居民正常生活，市委老院10.14.21.23.30栋屋面排水管更换，以审计金额进行最终结算。 | 2022.06.03 | 2022.06.08 | 2022.06.15 | 2022.07.15 | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.27 | 1.27 | 0 | 自2022年 06月08日至 2022年 06月15日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226427 | 工程类 | 市委老院24栋1单元主排水管 渗水维修 | 按实申报财政维修经费 | 1.1 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 0.91 | 市委老院24栋1单元主排水管 渗水维修。预算9137元，以价格谈判后价格进行结算。 | 2022.06.03 | 2022.06.08 | 2022.06.15 | 2022.07.15 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.91 | 0.91 | 0 | 自2022年 06月08日至 2022年 06月15日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226428 | 工程类 | 市委老院4-7栋过道顶部大面积开裂脱落维修 | 按实申报财政维修经费 | 2.9 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 2.34 | 市委老院4、5、6、7栋过道顶部大面积开裂脱落。预算23 478元，以审计结果进行最终结算。 | 2022.06.03 | 2022.06.08 | 2022.06.15 | 2022.07.15 | 蔡伟 |  |  | 是 | 2.34 | 2.34 | 0 | 自2022年 06月08日至 2022年 06月15日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226429 | 工程类 | 市委老院监控室、保洁室、保安室屋面防水、墙面刷漆 | 按实申报财政维修经费 | 2.9 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 2.08 | 市委老院保洁用房、二楼办公室、工具室等处漏水，影响物业正常办公。 对市委老院几处房屋做屋面防水墙面并刷漆维修。 | 2022.06.03 | 2022.06.08 | 2022.06.15 | 2022.07.15 | 蔡伟 |  |  | 是 | 2.08 | 2.08 | 0 | 2022.6.8-2022.7.15 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226430 | 服务类 | 市委老院6、9、20、26栋共8棵枯树清理 | 按实申报财政维修经费 | 1.2 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 衡阳洁源清洁服务有限公司 | 衡阳洁源清洁服务有限公司 | 0.98 | 湘潭市委老院6、9、20、26栋共8棵枯树清理，经询价后 确定价格为9850元。 | 2022.05.20 | 2022.05.25 | 2022.05.30 | 2022.06.30 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.98 | 0.98 | 0 | 自2022年 05月25日至 2022年05月30日止 | 杨宏伟/谢玮 | 1.75万元/年 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226431 | 工程类 | 政府一院2栋1单元主水管抢修 | 按实申报财政维修经费 | 0.3 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市亦嘉装饰工程有限公司 | 湘潭市亦嘉装饰工程有限公司 | 0.2 | 政府一院2栋1单元112主水管抢修，经价格谈判，最终价 格为2000元整。 | 2022.06.03 | 2022.06.08 | 2022.06.15 | 2022.07.15 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.2 | 0.2 | 0 | 自2022年 06月08日至 2022年 06月15日止 | 杨宏伟/谢玮 | 2.90万元/年 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226432 | 服务类 | 市委老院雪后大树断枝清理及路灯更换 | 按实申报财政维修经费 | 5.32 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 5.1 | 60年一遇特大暴风雪，市委老院主干道、车辆、电线等被老院大树断枝封路等影响居民通行，为消除公共区域安全隐患，紧急调用高空车等设备进行雪后大树断枝清理和路灯更换维修。 | 2022.05.11 | 2022.05.16 | 2022.05.21 | 2022.06.21 | 蔡伟 |  |  | 是 | 5.1 | 5.1 | 0 | 自2022年 05月16日至 2022年 05月21日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226433 | 服务类 | 市委二院园林绿植受损清理 | 按实申报财政维修经费 | 0.75 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭县易俗河镇芃芃花业 | 湘潭县易俗河镇芃芃花业 | 0.64 | 市委二院园林绿植受损清理 | 2022.05.11 | 2022.05.16 | 2022.05.21 | 2022.06.21 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.7 | 0.7 | 0 | 自2022年 05月16日至 2022年 05月21日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226434 | 服务类 | 市委二院电梯进行维保配套服务 | 按实申报财政维修经费 | 0.2 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湖南玖通电梯科技有限公司 | 湖南玖通电梯科技有限公司 | 0.1 | 市委二院电梯进行维保配套服务。 | 2022.04.16 | 2022.04.21 | 2022.04.26 | 2022.05.26 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.1 | 0.1 | 0 | 自2022年 04月21日至 2022年 04月26日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226435 | 服务类 | 市委二院绿化除虫、施肥等 | 按实申报财政维修经费 | 0.8 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘乡市梅桥镇桂兵农资经营部 | 湘乡市梅桥镇桂兵农资经营部 | 0.69 | 市委二院绿化除虫、施肥等 | 2022.04.16 | 2022.04.21 | 2022.04.26 | 2022.05.26 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.69 | 0.69 | 0 | 自2022年 04月21日至 2022年 04月26日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226436 | 工程类 | 市政府一院3 栋化粪池抢修 | 按实申报财政维修经费 | 12 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市亦嘉装饰工程有限公司 | 湘潭市亦嘉装饰工程有限公司 | 1.9 | 市政府一院3 栋化粪池抢修。 | 2022.04.05. | 2022 . 04 . 11 . | 2022.04.16. | 2022.05.16 | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.9 | 1.9 | 0 | 自2022年 04月11日至 2022年04月16日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226437 | 工程类 | 总工会厨房水管破裂及墙面瓷片更换 | 按实申报财政维修经费 | 0.72 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 0.65 | 总工会南栋墙体渗漏水维修 | 2022.04.05. | 2022.04.11 | 2022.04.16. | 2022.05.16 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.65 | 0.65 | 0 | 自2022年 04月11日至 2022年04月16日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226438 | 货物类 | 物资采购 | 按实申报财政维修经费 | 1.1 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市雨湖区英豪文体纸张经营部 | 湘潭市雨湖区英豪文体纸张经营部 | 0.91 | 维克奇一次性纸杯100只/包， 60包；心相印FT18090硬盒抽纸6盒装/提，60提；250g高山云雾毛尖A袋装60元/袋，60 袋；录音小喇叭75元/个，16个；测温枪170元/个，12把。总计9168元 | 2022.03.30 | 2022.04.07 | 2022.04.12 | 2022.05.12 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.91 | 0.91 | 0 | 自2022年 04月07日至 2022年 04月12日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226439 | 货物类 | 总工会南栋扫码机一台；三馆一台扫码机，一台测温仪；市委二院一台测温仪 | 按实申报财政维修经费 | 3.2 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭腾飞电子科技有限公司 | 湘潭腾飞电子科技有限公司 | 2.92 | :总工会南栋扫码机一台；三馆一台扫码机，一台测温仪；市委二院一台测温仪。按照之前采购价格，扫码机3800元/台，测温仪10800元/台。总计29200黑体热成像 维码扫码器8台;马飞达 | 2022.03.30 | 2022.04.07 | 2022.04.12 | 2022.05.12 | 蔡伟 |  |  | 是 | 2.92 | 2.92 | 0 | 自2022年 04月07日至 2022年 04月12日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226440 | 货物类 | 湘潭市市民之家三菱扶梯润滑油10桶 | 按实申报财政维修经费 | 0.6 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 上海三菱电梯有限公司湖南分公司 | 上海三菱电梯有限公司湖南分公司 | 0.46 | 电梯设备的维修服务, 采购需求:市民之家三菱扶梯润滑油10桶，按所报价格467元/桶。共4670元。,需求响应:市民之家三菱扶梯润滑油10桶，按所报价格467元/桶。共4670元 | 2022.03.30 | 2022.04.06 | 2022.04.12 | 2022.05.12 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.46 | 0.46 | 0 | 自2022年 04月07日至 2022年 04月12日止 | 杨宏伟/谢玮 | 由于时间久远，对方难以提供总公司授权委托书 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226441 | 服务类 | 市政府二院水塔主水管更换、 清洗消毒灯 | 按实申报财政维修经费 | 0.8 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市雨湖区深井水泵销售部 | 湘潭市雨湖区深井水泵销售部 | 0.72 | 市政府二院水塔维修（主水管更换、清洗消毒灯），经谈判确定成交价为7223.5元，质保期两年，质保金5%,需求响应:市政府二院水塔主水管更换、 清洗消毒灯 | 2022.03.30 | 2022.04.06 | 2022.04.12 | 2022.05.12 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.72 | 0.72 | 0 | 自2022年 04月07日至 2022年 04月12日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226442 | 货物类 | 市民之家警务室、保安亭空 调。 | 按实申报财政维修经费 | 0.4 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 新煌集团湘潭友华家电有限公司 | 新煌集团湘潭友华家电有限公司 | 0.83 | 市民之家警务室、保安亭空 调。 | 2022.03.30 | 2022.04.07 | 2022.04.12 | 2022.05.12 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.83 | 0.83 | 0 | 自2022年 04月07日至 2022年 04月12日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226443 | 服务类 | 政府二院井水检测 | 按实申报财政维修经费 | 1.65 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湖南金宏信息科技有限公司 | 湖南金宏信息科技有限公司 | 0.24 | 市政府二院井水检测，需在检测报告中明确是否达到饮用水标准 | 2022.03.02 | 2022.03.07 | 2022.03.12 | 2022.04.12 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.24 | 0.24 | 0 | 自2022年 03月07日至 2022年 03月12日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226444 | 工程类 | 《监控维修预算单》,要求尽快完成维修 | 按实申报财政维修经费 | 1.5 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 长沙精汨信息科技有限公司 | 长沙精汨信息科技有限公司 | 1.49 | 《监控维修预算单》,要求尽快完成维修,质保期为两年。 | 2022.03.01 | 2022.03.04 | 2022.03.07 | 2022.04.07 | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.49 | 1.49 | 0 | 自2022年 03月04日至 2022年 03月07日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226445 | 工程类 | 市委老院主路水管管道爆裂紧急抢修 | 按实申报财政维修经费 | 1.5 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭金建物业管理有限公司 | 湘潭金建物业管理有限公司 | 1.3 | 市委老院主路水管管道爆裂紧急抢修。经谈判成交价为13 000元。,项目经理:张建扬,承包范围:民政局水管维修 | 2022.02.04 | 2022.02.09 | 2022.02.14 | 2022.03.14 | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.3 | 1.3 | 0 | 自2022年 02月09日至 2022年 02月14日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226446 | 工程类 | 市委老院更换水电配电箱，紧急抢修 | 按实申报财政维修经费 | 1.1 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市雨湖区深井水泵销售部 | 湘潭市雨湖区深井水泵销售部 | 0.83 | 市委老院更换水电配电箱，紧急抢修。包含拆除旧配电箱；更换新配电箱；后期运输、安装、调试。经价格谈判后总价为8300元。 | 2022.02.04 | 2022.02.09 | 2022.02.14 | 2022.03.14 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.83 | 0.83 | 0 | 自2022年 02月09日至 2022年 02月14日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226447 | 货物类 | 天鹅工业盐50袋，用作融雪剂 | 按实申报财政维修经费 | 0.35 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 雪天盐业集团股份有限公司 | 雪天盐业集团股份有限公司 | 0.3 | 天鹅工业盐50袋，用作融雪剂 | 2022.01.23 | 2022.01.28 | 2022.2.05 | 2022.3.05 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.3 | 0.3 | 0 | 自2022年 01月28日至 2022年 02月05日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226448 | 货物类 | 保暖物资采购 | 按实申报财政维修经费 | 1.72 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湖南惠翌商贸有限公司 | 湖南惠翌商贸有限公司 | 1.59 | 为3层加厚棉7097.75元；3.0透明磁吸门帘8811元。,需求响应:包安装，质保一年，价格为3层加厚棉7097.75元；3.0透明磁吸门帘8811元 | 2022.01.08 | 2022.01.13 | 2022.01.18 | 2022.02.18 | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.59 | 1.59 | 0 | 自2022年 01月13日至 2022年 01月18日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226449 | 服务类 | 市委老院垃圾箱维修及刷漆 | 按实申报财政维修经费 | 1.6 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 1.48 | 市委老院垃圾收集容器整改： 11个垃圾桶喷子刷漆（包含腐蚀维修和更换万向轮）。质保期经谈判增加为3年，价格为14800元。,项目经理:赵志筵,承包范围:市委老院垃圾箱维修及刷漆 | 2022.01.06 | 2022.01.11 | 2022.01.16 | 2022.02.16 | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.48 | 1.48 | 0 | 自2022年 01月11日至 2022年 01月16日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226450 | 货物类 | 保安亭户外移动治安亭收费亭迎宾亭采购 | 按实申报财政维修经费 | 1.1 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湖南信友商贸有限公司 | 湖南信友商贸有限公司 | 0.98 | 采购市民之家钢结构岗亭 | 2022.01.05 | 2022.01.10 | 2022.01.15 | 2022.2.15 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.98 | 0.98 | 0 | 自2022年 01月10日至 2022年 01月15日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
226501 | 货物类 | 机关一食堂餐具添置 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市岳塘区鑫华翔酒店用品商行 | 湘潭市岳塘区鑫华翔酒店用品商行 | 1.5065 | 见财务科凭证 | 2022.03.17 | 2022.03.17 | 2023.10.08 | 2023.10.08 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 1.5065 | 1.5065 | 0 | 2022年3月27日-2023年3月26日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
226502 | 货物类 | 机关一食堂餐具添置 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市岳塘区鑫华翔酒店用品商行 | 湘潭市岳塘区鑫华翔酒店用品商行 | 4.032 | 见财务科凭证 | 2022.03.17 | 2022.03.17 | 2022.03.21 | 2022.03.21 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 4.032 | 4.032 | 0 | 2022年3月27日-2023年3月26日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
226503 | 货物类 | 机关一食堂电器更换（燃气蒸柜、保温车、消毒柜、切菜机） | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市岳塘区鑫华翔酒店用品商行 | 湘潭市岳塘区鑫华翔酒店用品商行 | 5.832 | 见财务科凭证 | 2022.03.21 | 2022.03.21 | 2023.10.18 | 2023.10.18 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 5.832 | 5.832 | 0 | 2022年3月21日-2023年3月20日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
226504 | 货物类 | 机关三食堂防疫用餐桌隔离板 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市岳塘区鑫华翔酒店用品商行 | 湘潭市岳塘区鑫华翔酒店用品商行 | 1.0024 | 见财务科凭证 | 2022.04.06 | 2022.04.06 | 2022.04.12 | 2022.04.12 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 1.0024 | 1.0024 | 0 | 2022年4月6日-2023年4月5日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
226505 | 维修类 | 机关一食堂包点机维修 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市岳塘区鑫华翔酒店用品商行 | 湘潭市岳塘区鑫华翔酒店用品商行 | 0.496 | 见财务科凭证 | 2022.04.06 | 2022.04.06 | 2023.10.08 | 2023.10.08 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.496 | 0.496 | 0 | 2022年4月6日-2023年4月5日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
226506 | 服务类 | 易地任职领导周转住房保障 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湖南省卡萨帕清洗技术有限公司 | 湖南省卡萨帕清洗技术有限公司 | 9.56 | 见财务科凭证 | 2022.05.05 | 2022.05.05 | 2023.10.08 | 2023.10.08 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 9.56 | 9.56 | 0 | 2022年5月5日-2023年3月26日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
226507 | 服务类 | 易地任职领导周转住房保障 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湖南省卡萨帕清洗技术有限公司 | 湖南省卡萨帕清洗技术有限公司 | 0.4201 | 见财务科凭证 | 2022.05.06 | 2022.05.06 | 2023.10.09 | 2023.10.09 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.4201 | 0.4201 | 0 | 2022年5月6日-2023年5月5日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
226508 | 工程类 | 机关三食堂排烟系统改造 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市岳塘区楠建厨具商行 | 湘潭市岳塘区楠建厨具商行 | 5.11 | 见财务科凭证 | 2022.06.16 | 2022.06.16 | 2023.10.20 | 2023.10.20 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 5.11 | 5.11 | 0 | 2022年6月16日-2023年6月15日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
226509 | 维修类 | 机关二食堂维修 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市岳塘区楠建厨具商行 | 湘潭市岳塘区楠建厨具商行 | 0.78 | 见财务科凭证 | 2022.06.16 | 2022.06.16 | 2023.10.20 | 2023.10.20 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.78 | 0.78 | 0 | 2022年6月16日-2023年6月15日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
226510 | 维修类 | 机关一食堂设备维修 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭华都物业管理有限公司 | 湘潭华都物业管理有限公司 | 0.213 | 见财务科凭证 | 2022.07.14 | 2022.07.14 | 2023.10.20 | 2023.10.20 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.213 | 0.213 | 0 | 2022年7月14日-2023年7月13日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
226511 | 维修类 | 机关一食堂设备维修 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭华都物业管理有限公司 | 湘潭华都物业管理有限公司 | 0.2 | 见财务科凭证 | 2022.07.14 | 2022.07.14 | 2023.10.8 | 2023.10.8 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2022年7月14日-2023年7月13日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
226512 | 服务类 | 市行政中心机关一食堂运营审计报告咨询费 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭神州有限责任会计师事务所 | 湘潭神州有限责任会计师事务所 | 2 | 见财务科凭证 | 2022.08.12 | 2022.08.12 | 2023.12.12 | 2023.12.12 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 2 | 2 | 0 | 2022年8月12日-2023年8月11日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
226513 | 维修类 | 机关一食堂电器维修更换 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 1.52 | 见财务科凭证 | 2022.08.23 | 2022.08.23 | 2023.10.20 | 2023.10.20 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 1.52 | 1.52 | 0 | 2022年8月23日-2023年8月22日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
226514 | 货物类 | 湘潭市“市民之家”食堂室内空间消毒杀菌设备采购项目 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | 1.5 | 见财务科凭证 | 2022.08.24 | 2022.08.24 | 2023.10.08 | 2023.10.08 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2022年8月24日-2023年8月23日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
226515 | 货物类 | 市行政中心机关一食堂更换包子机等（商用款） | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市岳塘区鑫华翔酒店用品商行 | 湘潭市岳塘区鑫华翔酒店用品商行 | 7.66 | 见财务科凭证 | 2022.08.26 | 2022.08.26 | 2023.10.20 | 2023.10.20 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 7.66 | 7.66 | 0 | 2022年8月26日-2023年8月25日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
226516 | 服务类 | 市行政中心机关一食堂政府采购项目招标代理费 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 凌云招标咨询集团有限公司 | 凌云招标咨询集团有限公司 | 2.5 | 见财务科凭证 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 2022.09.07 | 2022.09.07 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2022年8月31日-2023年8月30日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
226517 | 货物类 | 机关一食堂电器更换 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市岳塘区鑫华翔酒店用品商行 | 湘潭市岳塘区鑫华翔酒店用品商行 | 0.715 | 见财务科凭证 | 2022.09.07 | 2022.09.07 | 2022.12.20 | 2022.12.20 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.715 | 0.715 | 0 | 2022年9月7日-2023年9月6日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
226518 | 货物类 | 市行政中心机关一食堂更换防滑地垫 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市岳塘区鑫华翔酒店用品商行 | 湘潭市岳塘区鑫华翔酒店用品商行 | 1.0368 | 见财务科凭证 | 2022.11.01 | 2022.11.01 | 2022.11.30 | 2022.11.30 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 1.0368 | 1.0368 | 0 | 2022年11月1日-2023年10月31日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
226519 | 维修类 | 机关一食堂和面机维修 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市岳塘区鑫华翔酒店用品商行 | 湘潭市岳塘区鑫华翔酒店用品商行 | 0.3559 | 见财务科凭证 | 2022.11.08 | 2022.11.08 | 2023.10.08 | 2023.10.08 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.3559 | 0.3559 | 0 | 2022年11月8日-2023年11月7日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
226520 | 货物类 | 机关一食堂电视机更换 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 新煌集团湘潭友华家电有限公司 | 新煌集团湘潭友华家电有限公司 | 0.4498 | 见财务科凭证 | 2022.11.14 | 2022.11.14 | 2022.11.30 | 2022.11.30 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.4498 | 0.4498 | 0 | 2022年11月14日-2023年11月13日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
226521 | 服务类 | 机关二食堂成本核算费用 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湖南尚行之咨询管理有限公司 | 湖南尚行之咨询管理有限公司 | 0.65 | 见财务科凭证 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2023.10.08 | 2023.10.08 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.65 | 0.65 | 0 | 2022年11月21日-2023年11月20日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
226522 | 货物类 | 市行政中心机关一食堂新增燃气蒸饭柜 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 0.585 | 见财务科凭证 | 2022.11.24 | 2022.11.24 | 2023.10.08 | 2023.10.08 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.585 | 0.585 | 0 | 2022年11月24日-2023年11月23日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
226523 | 货物类 | 市行政中心机关三食堂新增密胺餐具 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湖南省国智云科技有限公司 | 湖南省国智云科技有限公司 | 0.225 | 见财务科凭证 | 2022.12.16 | 2022.12.16 | 2023.12.13 | 2023.12.13 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.225 | 0.225 | 0 | 2022年12月16日-2023年12月15日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
226524 | 货物类 | 市行政中心机关三食堂新增密胺餐具 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湖南省国智云科技有限公司 | 湖南省国智云科技有限公司 | 0.225 | 见财务科凭证 | 2022.12.16 | 2022.12.16 | 2023.12.13 | 2023.12.13 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.225 | 0.225 | 0 | 2022年12月16日-2023年12月15日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
226525 | 货物类 | 市行政中心机关食堂新增扫码式消费机 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湖南省国智云科技有限公司 | 湖南省国智云科技有限公司 | 0.828 | 见财务科凭证 | 2022.12.16 | 2022.12.16 | 2023.12.13 | 2023.12.13 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.828 | 0.828 | 0 | 2022年12月16日-2023年12月15日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
226526 | 货物类 | 市行政中心机关三食堂新增AI智能秤 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湖南省国智云科技有限公司 | 湖南省国智云科技有限公司 | 0.28 | 见财务科凭证 | 2022.12.16 | 2022.12.16 | 2023.12.13 | 2023.12.13 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.28 | 0.28 | 0 | 2022年12月16日-2023年12月15日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
226527 | 服务类 | 市行政中心机关食堂智慧餐饮管理系统餐厨垃圾管理模块 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湖南省国智云科技有限公司 | 湖南省国智云科技有限公司 | 0.98 | 见财务科凭证 | 2022.12.16 | 2022.12.16 | 2023.12.13 | 2023.12.13 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.98 | 0.98 | 0 | 2022年12月16日-2023年12月15日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
226528 | 服务类 | 市行政中心机关食堂智慧建设配套安装 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湖南省国智云科技有限公司 | 湖南省国智云科技有限公司 | 0.38 | 见财务科凭证 | 2022.12.19 | 2022.12.19 | 2023.12.13 | 2023.12.13 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.38 | 0.38 | 0 | 2022年12月19日-2023年12月18日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
226801 | 服务类 | 政府采购合同协议书（城市下水道水质监测） | 根据建设项目联合验收需要提交的资料 | 1.6247（杨惠风） | 根据现场实际测算 | 竞争性谈判 | 湖南景翌环保监测有限公司 | 湖南景翌环保监测有限公司 | 1.6247 |  | 2022.4.2 | 2022.4.7 | 1905-07-14 | 2022.10.17 | 刘勇 |  |  | 是 | 1.6247 | 1.6247 | 0 |  | 曾明锋/刘聚丰 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
226802 | 服务类 | 政府采购合同(管道内窥) | 根据建设项目联合验收需要提交的资料 | 1.27 | 根据现场实际测算 | 自行采购(邀请招标） | 湘潭市湘江建设工程质量安全监测有限公司 | 湘潭市湘江建设工程质量安全监测有限公司 | 1.27 |  | 2022.4.25 | 2022.4.25 | 2022.4.30 | 2022.4.30 | 刘勇 |  |  | 是 | 1.27 | 1.27 | 0 |  | 曾明锋/刘聚丰 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
226803 | 货物类 | 食堂消杀设备 | 2022年第7次局党组会议根据疫情需求决策（配套） | 134.6 | 湖南省政府采购电子卖场询价获得 | 竞争性谈判 | 长沙瑞庭科技有限公司 | 长沙瑞庭科技有限公司 | 124.8 | 安装验收完毕一次性付清 | 2022.9.22 | 2022.9.27 | 2022.9.27 | 2022.9.28. | 刘勇 |  |  | 是 | 124.8 | 124.8 | 0 |  | 杨惠风/刘聚丰 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
236101 | 服务类 | 2023年1-6月项目审计服务补充协议 | 2023年第3次局行政办公会 | 为保障审计服务质量,审计服务费拟按照潭财办发[2014]15号文件并结合市场行情,审计服务费按照潭财办发[2014]15号文件计算，不足2000元的，按2000元包干计取。 | 市场询价 | 补充协议 | 湘潭市建筑设计院集团有限公司 | 湘潭市建筑设计院集团有限公司 | 2 | 造价咨询服务 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 刘雅昳 |  |  | 是 | 2 | 2 | 0 |  | 廖笛纯/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 |  | 60
236102 | 货物类 | 2023年上半年市民之家公共区域物资采购（公共卫生间大盘卷纸） | 事前审批单 | 4.74 | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市盛世名人文具有限公司 | 湘潭市盛世名人文具有限公司 | 3.68 | 市民之家公共卫生间大盘卷纸采购 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 刘雅昳 |  |  | 是 | 3.68 | 3.68 | 0 |  | 廖笛纯/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 |  | 60
236103 | 货物类 | 2023年上半年市民之家公共区域物资采购（纸杯、抽纸等） | 事前审批单 | 4.74 | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市岳塘区楠建厨具商行 | 湘潭市岳塘区楠建厨具商行 | 0.93 | 市民之家公共区域物资采购（纸杯、抽纸等） | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 刘雅昳 |  |  | 是 | 0.93 | 0.93 | 0 |  | 廖笛纯/谢玮 | 和236102是用一个事前审批单 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 |  | 60
236104 | 货物类 | 2023年高温送“清凉”物资采购 | 事前审批单 | 0.92 | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市岳塘区楠建厨具商行 | 湘潭市岳塘区楠建厨具商行 | 0.92 | 高温送“清凉”物资采购 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 刘雅昳 |  |  | 是 | 0.92 | 0.92 | 0 |  | 廖笛纯/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 |  | 60
236105 | 货物类 | 2023年下半年市民之家公共区域公共卫生间大盘卷纸 | 2023年第7次局行政办公会 | 3.92 | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市雨湖区顺铭百货商行 | 湘潭市雨湖区顺铭百货商行 | 3.64 | 市民之家公共区域公共卫生间大盘卷纸 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 刘雅昳 |  |  | 是 | 3.64 | 3.64 | 0 |  | 廖笛纯/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 |  | 60
236106 | 货物类 | 打印机加碳粉、换硒鼓等 | 事前审批单 | 局办公室统采 | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市雨湖区康特办公设备技术经营部 | 湘潭市雨湖区康特办公设备技术经营部 | 0.16 | 打印机加碳粉、换硒鼓等 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 见财务凭证 | 见财务凭证 | 刘雅昳 |  |  | 是 | 0.16 | 0.16 | 0 |  | 廖笛纯/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 |  | 60
236201 | 服务类 | 平台委托服务 | 2023年第10次党组（扩大）会议 | 延续合同计算 | 参照前合同价格 | 补充协议 | 湘潭交发汽车租赁服务有限公司 | 湘潭交发汽车租赁服务有限公司 | 延续合同计算 | 平台委托服务 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | 文晨光 |  |  | 是 | 延续合同合并审计支付 | 延续合同合并审计支付 | 0 |  | 吴慧/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
236202 | 服务类 | 平台委托服务 | 2023年第10次党组（扩大）会议 | 176.65 | 参照前合同价格 | 公开招标 | 湘潭交发汽车租赁服务有限公司 | 湘潭交发汽车租赁服务有限公司 | 176.65 | 平台委托服务 | 2023-09-01 | 2023-10-28 | 2024-10-27 | 2024-11-03 | 文晨光 |  |  | 是 | 176.65 | 167.7545 | 0 |  | 吴慧/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
236203 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 0.96792 | 市场询价 | 自行采购 | 中国人寿财产保险股份有限公司湘潭市中心支公司 | 中国人寿财产保险股份有限公司湘潭市中心支公司 | 0.96792 | 平台车辆保险 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.96792 | 0.96792 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236204 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 1.929 | 市场询价 | 自行采购 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 1.929 | 平台车辆保险 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 吴慧 |  |  | 是 | 1.929 | 1.929 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236205 | 服务类 | 清廉公车阵地建设 | 事前审批 | 1.388 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区君祥广告工艺部 | 湘潭市雨湖区君祥广告工艺部 | 1.388 | 清廉公车阵地建设 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 吴慧 |  |  | 是 | 1.388 | 1.388 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236206 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 0.1913 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区跃伟汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区跃伟汽车服务中心 | 0.1913 | 平台车辆维修 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.1913 | 0.1913 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236207 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 0.3858 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区跃伟汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区跃伟汽车服务中心 | 0.3858 | 平台车辆维修 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.3858 | 0.3858 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236208 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 0.37806 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 0.37806 | 平台车辆维修 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.37806 | 0.37806 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236209 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 12.8087 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 12.8087 | 平台车辆维修 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 吴慧 |  |  | 是 | 12.8087 | 12.8087 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236210 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 1.8436 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市岳塘区三建汽修服务中心 | 湘潭市岳塘区三建汽修服务中心 | 1.8436 | 平台车辆维修 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 吴慧 |  |  | 是 | 1.8436 | 1.8436 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236211 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 1.0258 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市华澳汽车服务有限公司 | 湘潭市华澳汽车服务有限公司 | 1.0258 | 平台车辆维修 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 吴慧 |  |  | 是 | 1.0258 | 1.0258 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236212 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 0.4669 | 市场询价 | 自行采购 | 中国人寿财产保险股份有限公司湘潭市中心支公司 | 中国人寿财产保险股份有限公司湘潭市中心支公司 | 0.4669 | 平台车辆保险 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.4669 | 0.4669 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236213 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 0.77462 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区环宇机动车修理厂 | 湘潭市雨湖区环宇机动车修理厂 | 0.77462 | 平台车辆维修 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.77462 | 0.77462 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236214 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 2.681 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市岳塘区牛仔博士欧式汽车生活馆 | 湘潭市岳塘区牛仔博士欧式汽车生活馆 | 2.681 | 平台车辆维修 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 吴慧 |  |  | 是 | 2.681 | 2.681 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236215 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 1.1455 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市岳塘区牛仔博士欧式汽车生活馆 | 湘潭市岳塘区牛仔博士欧式汽车生活馆 | 1.1455 | 平台车辆维修 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 吴慧 |  |  | 是 | 1.1455 | 1.1455 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236216 | 服务类 | 招标代理费 | 事前审批 | 0.99 | 市场询价 | 自行采购 | 湖南永晟电子商务有限公司湘潭分公司 | 湖南永晟电子商务有限公司湘潭分公司 | 0.99 | 招标代理费 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.99 | 0.99 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236217 | 服务类 | 平台委托服务审计费 | 事前审批 | 0.2 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭诚正有限责任会计师事务所 | 湘潭诚正有限责任会计师事务所 | 0.2 | 平台委托服务审计费 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236218 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 1.3721 | 市场询价 | 自行采购 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 1.3721 | 平台车辆保险 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 吴慧 |  |  | 是 | 1.3721 | 1.3721 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236219 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 0.7578 | 市场询价 | 自行采购 | 中国人寿财产保险股份有限公司湘潭市中心支公司 | 中国人寿财产保险股份有限公司湘潭市中心支公司 | 0.7578 | 平台车辆保险 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.7578 | 0.7578 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236220 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 0.30232 | 市场询价 | 自行采购 | 中国人民财产保险股份有限公司湘潭市分公司 | 中国人民财产保险股份有限公司湘潭市分公司 | 0.30232 | 平台车辆保险 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.30232 | 0.30232 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236221 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 0.36078 | 市场询价 | 自行采购 | 中国人寿财产保险股份有限公司湘潭市中心支公司 | 中国人寿财产保险股份有限公司湘潭市中心支公司 | 0.36078 | 平台车辆保险 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.36078 | 0.36078 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236222 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 0.35411 | 市场询价 | 自行采购 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 0.35411 | 平台车辆保险 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.35411 | 0.35411 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236223 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 4.9814 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 4.9814 | 平台车辆维修 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 吴慧 |  |  | 是 | 4.9814 | 4.9814 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236224 | 服务类 | 平台委托服务审计费 | 事前审批 | 0.2 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭诚正有限责任会计师事务所 | 湘潭诚正有限责任会计师事务所 | 0.2 | 平台委托服务审计费 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 2023-06-02 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236225 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 1.1169 | 市场询价 | 自行采购 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 1.1169 | 平台车辆保险 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 吴慧 |  |  | 是 | 1.1169 | 1.1169 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236226 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 0.66909 | 市场询价 | 自行采购 | 中国人寿财产保险股份有限公司湘潭市中心支公司 | 中国人寿财产保险股份有限公司湘潭市中心支公司 | 0.66909 | 平台车辆保险 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.66909 | 0.66909 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236227 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 0.67246 | 市场询价 | 自行采购 | 中国人民财产保险股份有限公司湘潭市分公司 | 中国人民财产保险股份有限公司湘潭市分公司 | 0.67246 | 平台车辆保险 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-30 | 2023-04-06 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.67246 | 0.67246 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236228 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 0.85322 | 市场询价 | 自行采购 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 0.85322 | 平台车辆保险 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-21 | 2023-03-28 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.85322 | 0.85322 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236229 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 0.66015 | 市场询价 | 自行采购 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 0.66015 | 平台车辆保险 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-24 | 2023-01-31 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.66015 | 0.66015 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236230 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 0.29122 | 市场询价 | 自行采购 | 中国人民财产保险股份有限公司湘潭市分公司 | 中国人民财产保险股份有限公司湘潭市分公司 | 0.29122 | 平台车辆保险 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-24 | 2023-01-31 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.29122 | 0.29122 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236231 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 0.2898 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市岳塘区牛仔博士欧式汽车生活馆 | 湘潭市岳塘区牛仔博士欧式汽车生活馆 | 0.2898 | 平台车辆维修 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-24 | 2023-01-31 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.2898 | 0.2898 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
236301 | 维护维修类 | 机关一食堂单车棚更换及一楼增加保温桶插座项目 | 2022年第17次党组（扩大）会 | 4.85 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（竞争性谈判） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 4.7863 | 机关一食堂单车棚更换及一楼增加保温桶插座；验收合格后经第三方审计后支付项目总金额97%，质保期一年，质保期到期后无质量问题支付余下3%。 | 2023.2.17 | 2023.2.17 | 2023.2.22 | 2023.3.15 | 章伟 |  |  | 是 | 4.5299 | 4.5299 | 0 | 2023.2.17-2023.2.22 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
236302 | 维护维修类 | 湘潭市三馆中央空调系统水泵电机维修更换项目 | 2022年第17次党组会 | 9.3 | 市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湖南曙宏机电设备工程有限公司 | 湖南曙宏机电设备工程有限公司 | 9.25 | 三馆中央空调系统水泵的维修更换；竣工验收合格后，经第三方审计后付款金额的97%，余下3%在质保金一年后无质量问题支付。 | 2023.2.13 | 2023.2.20 | 2023.3.10 | 2023.3.15 | 章伟 |  |  | 是 | 8.9835 | 8.9835 | 0 | 2023.2.20-2023.3.10 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
236303 | 服务类 | 市政府办公楼建筑幕墙安全性鉴定检测项目 | 2022年第17次党组会 | 29.75 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（公开招标） | 大中智能科技股份有限公司 | 大中智能科技股份有限公司 | 27.68 | 对市政府办公楼建筑的幕墙安全性进行检测；收到最终成果甲方在财政局资金到账1月内一次性付清乙方费用。 | 2023.2.21 | 2023.3.15 | 2023.4.25 | 2023.5.5 | 章伟 |  |  | 是 | 27.68 | 27.68 | 0 | 2023.3.15-2023.4.15 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
236304 | 维修维护类 | 三馆高低压配电室沟盖板更换项目 | 领导会签（事前审批单） | 3.5 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（公开招标） | 湘潭金建物业管理有限公司 | 湘潭金建物业管理有限公司 | 2.9095 | 对三馆高低压配电室沟盖板更换；竣工验收合格后，经第三方审计后付款金额97%，余下3%质保金一年后无质量问题支付。 | 2023.3.21 | 2023.3.21 | 2023.3.27 | 2023.3.31 | 章伟 |  |  | 是 | 2.7429 | 2.7429 | 0 | 2023.3.21-2023.3.27 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
236305 | 维修维护类 | 市委老院14栋主排水管道、化粪池更换项目 | 领导会签（事前审批单） | 5 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（公开招标） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 4.642 | 对市委老院14栋主排水管道、化粪池更换；竣工验收合格后，经第三方审计后付款金额97%，余下3%质保金一年后无质量问题支付。 | 2023.3.21 | 2023.3.21 | 2023.3.26 | 2023.3.31 | 章伟 |  |  | 是 | 4.4268 | 4.4268 | 0 | 2023.3.21-2023.3.26 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
236306 | 维护维修类 | 局管项目消防安全隐患整改 | 2023年3月10日行政办公会 | 7.8 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭市雨湖区一搏房屋维修服务部 | 湘潭市雨湖区一搏房屋维修服务部 | 7.7812 | 对于局管理项目存在的消防安全问题以及隐患进行检查整改；竣工验收合格后，经第三方审计后付款金额97%，余下3%质保金一年后无质量问题支付。 | 2023.3.22 | 2023.3.24 | 2023.4.24 | 2023.5.17 | 章伟 |  |  | 是 | 7.1067 | 7.1067 | 0 | 2023.3.24-2023.4.24 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
236307 | 维修维护类 | 政府二院2栋2单元化粪池排污管道维修 | 领导会签（事前审批单） | 4.2 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭市亦嘉装饰工程有限公司 | 湘潭市亦嘉装饰工程有限公司 | 3.8656 | 对政府二院2栋2单元化粪池排污管道进行维修；竣工验收合格后，经第三方审计后付款金额97%，余下3%质保金一年后无质量问题支付。 | 2023.3.24 | 2023.3.24 | 2023.3.29 | 2023.4.7 | 章伟 |  |  | 是 | 3.728 | 3.728 | 0 | 2023.3.24-2023.4.7 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
236308 | 货物类 | 市委二院中央空调主机触摸显示控制屏更换项目 | 领导会签（事前审批单） | 2.5 | 市场询价及相关定价规范 | 自行采购（邀请招标） | 湖南曙宏机电设备工程有限公司 | 湖南曙宏机电设备工程有限公司 | 1.93 | 市委二院中央空调主机触摸显示控制屏更换；竣工验收合格后，经第三方审计后付款金额97%，余下3%质保金为控制价，不作为结算依据，结算以第三方审计结算金额为准。 | 2023.4.10 | 2023.4.10 | 2023.4.15 | 2023.4.17 | 章伟 |  |  | 是 | 1.8343 | 1.8343 | 0 | 2023.4.10-2023.4.15 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
236309 | 货物类 | 市政府前栋401过道中央空调主管道更换 | 领导会签（事前审批单） | 0.4 | 市场询价及相关定价规范 | 自行采购（邀请招标） | 湖南凌天能源管理投资有限公司 | 湖南凌天能源管理投资有限公司 | 0.329 | 市政府前栋401过道中央空调主管道更换；最终验收合格后，甲方向乙方支付全部合同价。 | 2023.4.10 | 2023.4.10 | 2023.4.15 | 2023.4.17 | 章伟 |  |  | 是 | 0.329 | 0.329 | 0 | 2023.4.10-2023.4.15 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
236310 | 服务类 | 机关一食堂630KAV专变检测项目 | 领导会签（事前审批单） | 1.62 | 市场询价及相关定价规范 | 自行采购（邀请招标） | 湖南恒南电力服务有限公司 | 湖南恒南电力服务有限公司 | 1.61 | 对机关一食堂630KAV专变进行检测；出具报告后一次性支付。 | 2023.3.17 | 2023.3.22 | 2023.3.27 | 2023.5.17 | 章伟 |  |  | 是 | 1.61 | 1.61 | 0 | 2023.3.22-2023.3.27 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
236311 | 货物类 | 市委二院正大门安装车辆道闸识别系统 | 2023年5月11日行政办公会 | 9.8 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（邀请招标） | 湖南拓远信息技术有限公司 | 湖南拓远信息技术有限公司 | 9.743 | 对市委二院正大门装车辆道闸识别系统;经第三方审计后付款金额97%，余下3%质保金一年后无质量问题支付。 | 2023.5.22 | 2023.5.25 | 2023.6.25 | 2023.7.20 | 章伟 |  |  | 是 | 9.5035 | 9.5035 | 0 | 2023.5.25-2023.6.25 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
236312 | 服务类 | 三馆屋顶钢构架及外围梁柱安全隐患检测项目 | 2023年第6次局党组会 | 5.2 | 市场询价及相关定价规范 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭市建筑设计院集团有限公司 | 湘潭市建筑设计院集团有限公司 | 4.512 | 对三馆屋顶钢构架及外围梁柱安全隐患进行检测；出具报告后一次性支付。 | 2023.5.22 | 2023.5.31 | 2023.6.5 | 2023.6.25 | 章伟 |  |  | 是 | 4.512 | 4.512 | 0 | 2023.5.31-2023.6.5 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
236313 | 维护维修类 | 湘潭市三馆外围梁柱安全隐患修缮项目 | 2023年5月25日党组会 | 19.8 | 第三方机构编制预算 | 自行采购（公开招标） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 19.509 | 对湘潭市三馆外围梁柱可能存在的安全隐患进行修缮：经第三方审计后付款金额97%，余下3%质保金一年后无质量问题一次性无利息支付。 | 2023.6.14 | 2023.6.19 | 2023.7.19 | 2023.9.30 | 章伟 |  |  | 是 | 19.2781 | 19.2781 | 0 | 2023.6.19-2023.7.19 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
236314 | 维护维修类 | 市委老院、人大老院、政府老院房屋外墙安全隐患维修 | 领导会签（事前审批单） | 2 | 第三方机构编制预算 | 自行采购（公开招标） | 湘潭金建物业管理有限公司 | 湘潭金建物业管理有限公司 | 1.5928 | 市委老院、人大老院、政府老院房屋外墙安全隐患维修；竣工验合格后支付合同总款70%，经第三方审计后付款金额97%，余下3%质保金一年后无质量问题支付。 | 2023.9.13 | 2023.9.13 | 2023.9.18 | 2023.9.26 | 章伟 |  |  | 是 | 1.5865 | 1.5865 | 0 | 2023.9.13-2023.9.18 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
236315 | 维护维修类 | 政府老院房屋漏水维修项目 | 2023年8月24日党组会 | 10.53 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（公开招标） | 湘潭市亦嘉装饰工程有限公司 | 湘潭市亦嘉装饰工程有限公司 | 10.5256 | 对于政府老院房屋存在的漏水问题进行维修；经第三方审计后付款金额95%，余下5%质保金一年后无质量问题一次性无利息支付。 | 2023.9.6 | 2023.9.13 | 2023.10.13 | 2023.10.30 | 章伟 |  |  | 是 | 10.0739 | 10.0739 | 0 | 2023.9.13-2023.10.13 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
236316 | 维修维护类 | 三馆电器管道井层板改造项目 | 领导会签（事前审批单） | 2 | 第三方机构编制预算 | 自行采购（公开招标） | 湘潭金建物业管理有限公司 | 湘潭金建物业管理有限公司 | 1.4685 | 三馆电器管道井层板改造；竣工验收合格后，经第三方审计后付款金额97%，余下3%质保金一年后无质量问题支付。 | 2023.10.27 | 2023.10.27 | 2023.11.1 | 2023.11.10 | 章伟 |  |  | 是 | 1.3757 | 1.3757 | 0 | 2023.10.27-2023.11.1 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
236317 | 维修维护类 | 机关一食堂中央空调维修改造项目、市民之家中央空调维修项目 | 领导会签（事前审批单） | 0.5 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（公开招标） | 湘潭市锐恒暖通设备维护有限公司 | 湘潭市锐恒暖通设备维护有限公司 | 0.472 | 机关一食堂中央空调维修改造项目、市民之家中央空调维修；最终验收合格后，甲方向乙方支付全部合同价。 | 2023.10.27 | 2023.10.27 | 2023.11.1 | 2023.11.10 | 章伟 |  |  | 是 | 0.44 | 0.44 | 0 | 2023.10.27-2023.11.1 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
236318 | 维修维护类 | 湘潭市市民之家中央空调维修改造 | 领导会签（事前审批单） | 1.5 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（公开招标） | 湘潭市锐恒暖通设备维护有限公司 | 湘潭市锐恒暖通设备维护有限公司 | 1.2268 | 湘潭市市民之家中央空调维修改造；最终验收合格后，甲方向乙方支付全部合同价。 | 2023.10.27 | 2023.10.27 | 2023.11.1 | 2023.11.10 | 章伟 |  |  | 是 | 1.1068 | 1.1068 | 0 | 2023.10.27-2023.11.1 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
236319 | 维修维护类 | 三馆中央空调系统维修项目 | 2023年9月25日行政办公会 | 4.5 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（公开招标） | 湘潭市佳新电器有限公司 | 湘潭市佳新电器有限公司 | 4.0612 | 三馆中央空调系统维修； | 2023.10.25 | 2023.10.25 | 2024.10.24 | 2024.10.24 | 章伟 |  |  | 是 | 3.7066 | 3.7066 | 0 | 2023.10.25-2023.10.24 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
236320 | 维修维护类 | 市委二院自来水管道漏水更换项目 | 2023年11月8日局行政办公会 | 4 | 第三方机构编制预算 | 自行采购（公开招标） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 3.5851 | 市委二院自来水管道漏水更换；竣工验收合格后，经第三方审计后付款金额97%，余下3%质保金为控制价，不作为结算依据，结算以第三方审计结算金额为准。 | 2023.11.27 | 2023.11.27 | 2023.12.2 | 2023.12.11 | 章伟 |  |  | 是 | 3.599 | 3.599 | 0 | 2023.11.27-2023.12.2 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
236321 | 维护维修类 | 行政中心机关一、二食堂零星维修改造项目 | 2023年第18次党组会 | 10 | 第三方机构编制预算 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭市雨湖区一搏房屋维修服务部 | 湘潭市雨湖区一搏房屋维修服务部 | 9.5977 | 本项目包含一食堂一楼墙漆要翻新、一楼更换防水插座、垃圾外运，二食堂洗碗池改水管、加装不锈钢洗碗池； | 2023.12.26 | 2023.12.28 | 2024.1.8 | 2024.1.20 | 章伟 |  |  | 是 | 9.465 | 9.465 | 0 | 2023.12.28-2024.1.8 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
236401 | 服务类 | 总工会南栋办公楼消防维保 | 财政预算运行经费 | 1.85 | 市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湖南正泽建设工程有限公司 | 湖南正泽建设工程有限公司 | 1.75 | 总工会南栋办公楼消防维保 | 2023.8.29 | 2023.9.5 | 2024.7.31 | 2024.9.1 | 杨宏伟 |  |  | 是 | 1.75 | 1.75 | 0 | 自2023年09月05日至 2024年 7月31日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
236402 | 工程类 | 更换市委老院车辆识别道闸系统和安装减速带 | 按实申报财政维修经费 | 2.1 | 市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭橙子科技有限公司 | 湘潭橙子科技有限公司 | 1.93 | 市委老院正大门主马路是坡地，车辆识别道闸系统和安装减速带 | 2023.7.31 | 2023.8.5 | 2023.8.30 | 2023.9.30 | 杨宏伟 |  |  | 是 | 1.93 | 1.93 | 0 | 自2023年08月30日至 2023年 8月30日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
236403 | 服务类 | 市委二院（原工商局）远大中央空调系统末端维护清洗合同 | 财政预算运行经费 | 2.48 | 市场询价 | 公开招标 | 湖南凌天能源管理投资有限公司 | 湖南凌天能源管理投资有限公司 | 2.38 | 市委二院（原工商局）远大中央空调系统末端维护清洗合同 | 2023.7.26 | 2023.7.24 | 2024.7.24 | 2024.8.24 | 杨宏伟 |  |  | 是 | 2.38 | 2.38 | 0 | 自2023年07月24日至 2024年 7月24日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
236404 | 工程类 | 市委老院监控维修 | 财政预算运行经费 | 1 | 市场询价 | 公开招标 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 0.94 | 市委老院监控维修 | 2023.7.12 | 2023.7.12 | 2023.7.25 | 2023.8.25 | 杨宏伟 |  |  | 是 | 0.94 | 0.94 | 0 | 自2023年07月12日至 2023年 7月25日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
236405 | 服务类 | 总工会南栋中央空调维保 | 财政预算运行经费 | 2.9 | 市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湖南曙宏机电设备工程有限公司 | 湖南曙宏机电设备工程有限公司 | 2.8 | 总工会南栋中央空调维保 | 2023.7.12 | 2023.7.13 | 2024.7.13 | 2024.7.13 | 杨宏伟 |  |  | 是 | 2.8 | 2.8 | 0 | 自2023年07月13日至 2024年 7月13日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
236406 | 服务类 | 三馆病媒体防治工作 | 财政预算运行经费 | 0.6 | 市场询价 | 公开招标 | 湖南好立克有害生物防治有限公司 | 湖南好立克有害生物防治有限公司 | 0.5 | 三馆病媒体防治工作 | 2023.6.14 | 2023.6.10 | 2023.6.15 | 2023.7.15 | 杨宏伟 |  |  | 是 | 0.5 | 0.5 | 0 | 自2023年06月10日至 2023年 6月15日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
236407 | 服务类 | 河西监控维保 | 财政预算运行经费 | 3.45 | 市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭腾飞电子科技有限公司 | 湘潭腾飞电子科技有限公司 | 3.35 | 河西监控维保 | 2023.5.25 | 2023.6.5 | 2024.6.4 | 2024.7.4 | 蔡伟 |  |  | 是 | 3.35 | 3.35 | 0 | 自2023年06月5日至 2024年6月4日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
236408 | 服务类 | 河东监控维保 | 财政预算运行经费 | 3.55 | 市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 3.45 | 河东监控维保 | 2023.5.25 | 2023.6.5 | 2024.6.4 | 2024.7.4 | 蔡伟 |  |  | 是 | 3.45 | 3.45 | 0 | 自2023年06月05日至 2024年 6月04日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
236409 | 工程类 | 市政府机关二院5栋201住户家里卫生间堵塞， | 按实申报财政维修经费 | 1.1 | 市场询价 | 公开招标 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 0.95 | . 市政府机关二院5栋201住户家里卫生间堵塞， | 2023.5.9 | 2023.5.14 | 2023.5.20 | 2023.6.20 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.95 | 0.95 | 0 | 自2023年05月14日至 2023年 5月20日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
236410 | 服务类 | 市委二院病媒体防治工作 | 财政预算运行经费 | 0.72 | 市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湘乡市梅桥镇桂兵农资经营部 | 湘乡市梅桥镇桂兵农资经营部 | 0.62 | 市委二院病媒体防治工作 | 2023.4.28 | 2023.5.4 | 2023.5.15 | 2023.5.20 | 杨宏玮、蔡伟 |  |  | 是 | 0.62 | 0.62 | 0 | 自2023年05月4日至 2023年5月15日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
236411 | 服务类 | 市政府一二院招标代理 | 财政预算运行经费 | 1.18 | 市场询价 | 公开招标 | 中技建设咨询有限公司 | 中技建设咨询有限公司 | 1.08 | 市政府一二院招标代理 | 2023.4.10 | 2023.04.16 | 2023.04.21 | 2023.05.21 | 杨宏玮、蔡伟 |  |  | 是 | 1.08 | 1.08 | 0 | 自2023年04月16日至 2023年 4月21日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
236412 | 服务类 | 总工会南栋电梯维保2年 | 财政预算运行经费 | 1.1 | 市场询价 | 公开招标 | 湖南力维电梯起重设备有限公司 | 湖南力维电梯起重设备有限公司 | 1 | 总工会南栋电梯维保2年 | 2023.4.7 | 2023.4.11 | 2025.4.16 | 2025.5.16 | 杨宏玮 |  |  | 是 | 1 | 1 | 0 | 自2023年04月11日至 2025年 4月16日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
236413 | 服务类 | 监控设备维护维修 | 财政预算运行经费 | 2.85 | 市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭奕创商贸有限公司 | 湘潭奕创商贸有限公司 | 2.77 | 因竞价预成交单位毁约，经请示财政局相关科室，拟顺延采购贵公司，贵公司报价27720元，故以此为控制价，实际发生工程量经第三方审计后应不超过控制价。 | 2023.3.17 | 2023.3.22 | 2023.3.27 | 2023.4.27 | 杨宏玮 |  |  | 是 | 2.77 | 2.77 | 0 | 自2023年03月22日至 2023年 3月27日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
236414 | 服务类 | 监控,服务类型:安防系统维保 | 财政预算运行经费 | 2.88 | 市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭新睿诚科技有限公司 | 湘潭新睿诚科技有限公司 | 2.68 | 监控,服务类型:安防系统维保 | 2023.3.17 | 2023.3.22 | 2023.3.27 | 2023.4.27 | 杨宏玮 |  |  | 是 | 2.68 | 2.68 | 0 | 自2023年03月22日至 2023年 3月27日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
236415 | 服务类 | 市人大老院招标代理 | 财政预算运行经费 | 1.5 | 市场询价 | 公开招标 | 湖南大湘招标代理有限公司 | 湖南大湘招标代理有限公司 | 1.38 | 市人大老院招标代理 | 2023.2.16 | 2023.2.22 | 2023.2.26 | 2023.3.26 | 杨宏玮 |  |  | 是 | 1.38 | 1.38 | 0 | 自2023年02月22日至 2023年 2月26日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
236416 | 工程类 | 市委二院等项目井盖板维修 | 财政预算运行经费 | 3.1 | 市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭恒源市政工程有限公司 | 湘潭恒源市政工程有限公司 | 2.98 | 市委二院等项目井盖板维修 | 2023.2.16 | 2023.2.21 | 2023.2.26 | 2023.3.26 | 杨宏玮 |  |  | 是 | 2.98 | 2.98 | 0 | 自2023年02月21日至 2023年 2月26日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
236417 | 货物类 | 三馆外围安装摄像头，采购夜间巡逻物品 | 财政预算运行经费 | 0.88 | 市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 0.75 | 三馆外围安装摄像头，采购夜间巡逻物品 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | 2023.12.30 | 2024.1.30 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.75 | 0.75 | 0 | 自2023年12月19日至 2023年 12月30日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
236418 | 服务类 | 市委二院中央空调主机维护保养 | 财政预算运行经费 | 1.31 | 市场询价 | 公开招标 | 湘潭市锐恒暖通设备维护有限公司 | 湘潭市锐恒暖通设备维护有限公司 | 1.2 | 市委二院中央空调主机维护保养 | 2023.12.04 | 2023.11.4 | 2024.11.3 | 2024.12.3 | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.2 | 1.2 | 0 | 自2023年11月04日至 2024年 11月03日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
236419 | 服务类 | 市委二院申请灭火器更换或换粉事宜 | 财政预算运行经费 | 0.2 | 市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭市岳塘区平安消防器材服务部 | 湘潭市岳塘区平安消防器材服务部 | 0.156 | 市委二院申请灭火器更换或换粉事宜 | 2023.11.30 | 2023.12.1 | 2023.12.30 | 2024.1.30 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.156 | 0.156 | 0 | 自2023年12月01日至 2023年 12月30日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
236420 | 服务类 | 四大家垃圾小屋垃圾台账、分类管控、小屋保洁等工作 | 按实申报财政维修经费 | 1.1 | 市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 深圳市城建物业管理有限公司 | 深圳市城建物业管理有限公司 | 0.96 | 四大家垃圾小屋垃圾台账、分类管控、小屋保洁等工作 | 2023.10.19 | 2023.10.24 | 2023.10.30 | 2023.11.30 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.96 | 0.96 | 0 | 自2023年10月24日至 2023年 10月30日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
236421 | 工程类 | 关于市委老院2栋、3栋主马路路灯烧坏事项 | 按实申报财政维修经费 | 1 | 市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭金建物业管理有限公司 | 湘潭金建物业管理有限公司 | 0.88 | 关于市委老院2栋、3栋主马路路灯烧坏事项 | 2023.10.16 | 2023.10.20 | 2023..11.20 | 2023.12.25 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.88 | 0.88 | 0 | 自2023年10月20日至 2023年 11月20日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
236422 | 工程类 | 关于市委老院10个垃圾桶维修及刷漆等事项 | 按实申报财政维修经费 | 0.86 | 市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭金建物业管理有限公司 | 湘潭金建物业管理有限公司 | 0.76 | 关于市委老院10个垃圾桶维修及刷漆等事项 | 2023.10.16 | 2023.10.18 | 2023.10.30 | 2023.11.30 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.76 | 0.76 | 0 | 自2023年10月18日至 2023年 10月30日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
236423 | 服务类 | 市“三馆”电梯更换配件 | 按实申报财政维修经费 | 0.68 | 市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湖南诺克楼宇设备工程服务有限公司 | 湖南诺克楼宇设备工程服务有限公司 | 0.58 | 三馆电梯配件 | 2023.9.26 | 2023.9.26 | 2023.10.30 | 2023.11.30 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.58 | 0.58 | 0 | 自2023年09月26日至 2023年 10月30日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
236424 | 服务类 | 市委二院电梯维护保养 | 财政预算运行经费 | 1.56 | 市场询价 | 公开招标 | 湖南速通电梯有限公司 | 湖南速通电梯有限公司 | 1.44 | 市委二院3台电梯维护保养 | 2023.9.8 | 2023.9.11 | 2024.8.31 | 2024.9.30 | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.44 | 1.44 | 0 | 自2023年09月11日至 2024年 8月31日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
236425 | 工程类 | 三馆玻璃炸裂、破损存在安全隐患，急需更换 | 按实申报财政维修经费 | 1.92 | 市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 1.85 | 三馆玻璃炸裂、破损存在安全隐患，急需更换 | 2023.9.4 | 2023.9.11 | 2023.9.18 | 2023.10.18 | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.85 | 1.85 | 0 | 自2023年09月11日至 2023年 9月18日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
236426 | 工程类 | 关于更换政府一院外墙下水管漏水事项 | 按实申报财政维修经费 | 0.52 | 市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭市亦嘉装饰工程有限公司 | 湘潭市亦嘉装饰工程有限公司 | 0.39 | 关于更换政府一院外墙下水管漏水事项 | 2023.9.4 | 2023.9.15 | 2023.9.30 | 2023.10.30 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.39 | 0.39 | 0 | 自2023年09月15日至 2023年 9月30日止 | 杨宏伟/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
236501 | 货物类 | 市行政中心机关一食堂二楼商用节能燃气热水器 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 2.79 | 见财务科凭证 | 2023.02.21 | 2023.02.21 | 2023.10.08 | 2023.10.08 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 2.79 | 2.79 | 0 | 2023年2月21日-2024年2月20日 | 刘勇 | 电子卖场验收时间确认不及时 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
236502 | 货物类 | 机关一食堂电器更换 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 0.785 | 见财务科凭证 | 2023.04.19 | 2023.04.19 | 2023.10.08 | 2023.10.08 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.785 | 0.785 | 0 | 2023年4月19日-2024年4月18日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
236503 | 服务类 | 机关二食堂成本核算费用 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭神州有限责任会计师事务所 | 湘潭神州有限责任会计师事务所 | 1.4 | 见财务科凭证 | 2023.06.05 | 2023.06.05 | 2023.12.12 | 2023.12.12 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2023年6月5日-2024年6月4日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
236504 | 服务类 | 湘潭市第二食堂外包项目招标代理费 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | 2.25 | 见财务科凭证 | 2023.07.12 | 2023.07.12 | 2023.10.08 | 2023.10.08 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 2.25 | 2.25 | 0 | 2023年7月12日-2024年7月11日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
236505 | 服务类 | 湘潭市机关第二食堂外包项目 | 2023年第8次党组会审议通过 | 540（3年） | 参照公开招投标程序采购 | 自行采购（公开招标） | 湖南湘诚智慧城市服务有限公司 | 湖南湘诚智慧城市服务有限公司 | 54（3年） | 湘潭市机关第二食堂一楼、二楼餐厅及超市，提供早中晚餐服务，节假日有消息调整，承担单次/单项500元以内食堂的易损易耗品、日常维修等费用年度水电气和物业管理费18万，每月以缴纳的发票产生金额进行年度数据汇总，超出部分由乙方承担，在乙方每月餐卡消费费用中扣除. | 2023.08.03 | 2023.08.09 | 2026.08.08 | 2026.08.08 | 廖朝媛 |  |  | 否 | 每年18万，超出部分由乙方承担，在乙方每月餐卡消费费用中扣除。 | 每年18万，超出部分由乙方承担，在乙方每月餐卡消费费用中扣除。 | 是 | 2023.08.09-2026.08.08（3年） | 刘勇 | 招标控制价以实际营业收入金额估算（15万/月×12月×3年） | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
236506 | 维修类 | 市行政中心机关一食堂洗碗机维修 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湖南瑞丽宝商贸有限公司 | 湖南瑞丽宝商贸有限公司 | 0.096 | 见财务科凭证 | 2023.09.18 | 2023.09.18 | 2023.10.09 | 2023.10.09 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.096 | 0.096 | 0 | 2023年9月18日-2024年9月17日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
236507 | 货物类 | 市行政中心机关一食堂总水阀更换 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭华都物业管理有限公司 | 湘潭华都物业管理有限公司 | 1.932 | 见财务科凭证 | 2023.10.09 | 2023.10.09 | 2023.10.18 | 2023.10.18 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 1.932 | 1.932 | 0 | 2023年10月9日-2024年10月8日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
236508 | 货物类 | 机关二食堂厨房燃气双汤矮仔炉更换和冰箱底座加装固定置物架更换 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 0.4 | 见财务科凭证 | 2023.10.23 | 2023.10.23 | 2023.10.23 | 2023.10.23 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2023年10月23日-2024年10月22日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
236509 | 货物类 | 机关三食堂洗碗间洗地龙头更换 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 1.65 | 见财务科凭证 | 2023.10.23 | 2023.10.23 | 2023.10.23 | 2023.10.23 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 1.65 | 1.65 | 0 | 2023年10月23日-2024年10月22日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
236510 | 货物类 | 机关二傻食堂防滑地毯更换 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 1.325 | 见财务科凭证 | 2023.11.02 | 2023.11.02 | 2023.11.03 | 2023.11.03 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 1.325 | 1.325 | 0 | 2023年11月2日-2024年11月1日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
236511 | 货物类 | 机关一食堂一楼厨房的单头炒菜锅、煲汤桶紧急更换 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 1.05 | 见财务科凭证 | 2023.11.23 | 2023.11.23 | 2023.11.30 | 2023.11.30 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 1.05 | 1.05 | 0 | 2023年11月23日-2024年11月22日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
236512 | 货物类 | 机关一食堂一楼点心房扣顶板、龙骨架更换 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭华都物业管理有限公司 | 湘潭华都物业管理有限公司 | 0.39967 | 见财务科凭证 | 2023.11.30 | 2023.11.30 | 2023.11.30 | 2023.11.30 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.39967 | 0.39967 | 0 | 2023年11月30日-2024年11月29日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
236601 | 维护维修类 | 市民之家网络及弱电设施设备维护 | 2023年第18次党组会审议通过 | 9.8 | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湖南五联科技有限公司 | 湖南五联科技有限公司 | 9.28 | 市民之家网络及弱电设施设备维护 | 2023.12.29 | 2024.1.1 | 2024.1.31 | 2024.1.31 | 罗响 |  |  | 是 | 9.28 | 是 | 0 |  | 谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
236602 | 维护维修类 | 市民之家灭火器的粉末填充及检修 | 事前审批单 | 2.5 | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭鑫洪源科技有限公司 | 湘潭鑫洪源科技有限公司 | 2.49 | 市民之家灭火器的粉末填充及检修 | 2023.12.21 | 2023.12.22 | 2024.1.2 | 2024.1.3 | 罗响 |  |  | 是 | 2.49 | 是 | 0 |  | 谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
236603 | 货物类 | 市民之家C45会议室配备音响设备 | 事前审批单 | 0.55 | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市雨湖区欣众阳科技信息经营部 | 湘潭市雨湖区欣众阳科技信息经营部 | 0.2 | 市民之家C45会议室配备音响设备 | 2023.12.20 | 2023.12.21 | 2023.12.25 | 2023.12.25 | 罗响 |  |  | 是 | 0.2 | 是 | 0 |  | 谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
236604 | 货物类 | 市民之家C45会议室配备音响设备 | 事前审批单 | 0.55 | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市雨湖区欣众阳科技信息经营部 | 湘潭市雨湖区欣众阳科技信息经营部 | 0.22 | 市民之家C45会议室配备音响设备 | 2023.12.20 | 2023.12.21 | 2023.12.25 | 2023.12.25 | 罗响 |  |  | 是 | 0.22 | 是 | 0 |  | 谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
236605 | 维护维修类 | 市民之家电梯安全检测 | 事前审批单 | 0.7 | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湖南瑞欣建筑安全技术检测有限公司 | 湖南瑞欣建筑安全技术检测有限公司 | 0.66 | 市民之家电梯安全检测 | 2023.12.7 | 2023.12.7 | 2024.1.7 | 2024.1.7 | 罗响 |  |  | 是 | 0.66 | 是 | 0 |  | 谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
236606 | 货物类 | 市民之家创文标识标牌新增 | 事前审批单 | 0.3 | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市岳塘区美燊印务经营部 | 湘潭市岳塘区美燊印务经营部 | 0.23 | 市民之家创文标识标牌新增 | 2023.11.17 | 2023.11.18 | 2023.11.28 | 2023.11.29 | 罗响 |  |  | 是 | 0.23 | 是 | 0 |  | 谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
236607 | 维护维修类 | 市民之家电梯维保 | 2023年第11次党组会审议通过 | 7.5 | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湖南力维电梯起重设备有限公司 | 湖南力维电梯起重设备有限公司 | 6.85 | 市民之家电梯维保 | 2023.10.12 | 2023.11.8 | 2024.11.7 | 2024.11.7 | 罗响 |  |  | 是 | 6.85 | 是 | 0 |  | 谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
236608 | 货物类 | 市民之家项目消防物资采购 | 事前审批单 | 2.5 | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湖南捷锦工程科技有限公司 | 湖南捷锦工程科技有限公司 | 2.25 | 市民之家项目消防物资采购 | 2023.9.25 | 2023.9.25 | 2023.10.25 | 2023.10.25 | 杨惠风 |  |  | 是 | 2.25 | 是 | 0 |  | 谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
236609 | 维护维修类 | 市民之家配电间加装空调 | 事前审批单 | 0.95 | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 0.94 | 市民之家配电间加装空调 | 2023.8.17 | 2023.8.17 | 2023.8.22 | 2023.8.22 | 杨惠风 |  |  | 是 | 0.94 | 是 | 0 |  | 谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
236610 | 货物类 | 市民之家扶梯配件采购 | 事前审批单 | 0.5 | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 上海三菱电梯有限公司湖南分公司 | 上海三菱电梯有限公司湖南分公司 | 0.36 | 市民之家扶梯配件采购 | 2023.8.14 | 2023.8.14 | 2023.8.14 | 2023.8.16 | 杨惠风 |  |  | 是 | 0.36 | 是 | 0 |  | 谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
236611 | 货物类 | 机关三食堂电视采购 | 事前审批单 | 0.2 | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市华丰实业有限公司 | 湘潭市华丰实业有限公司 | 0.14 | 机关三食堂电视采购 | 2023.7.31 | 2023.7.31 | 2023.8.3 | 2023.8.3 | 杨惠风 |  |  | 是 | 0.14 | 是 | 0 |  | 谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
236612 | 维护维修类 | 市民之家直饮水维保 | 事前审批单 | 3.3 | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭康尔环保科技有限公司 | 湘潭康尔环保科技有限公司 | 3.28 | 市民之家直饮水维保 | 2023.3.20 | 2023.3.25 | 2024.3.24 | 2024.3.24 | 杨惠风 |  |  | 是 | 3.28 | 是 | 0 |  | 谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
236613 | 服务类 | 市民之家直饮水检测 | 事前审批单 | 1 | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湖南昌旭环保科技有限公司 | 湖南昌旭环保科技有限公司 | 0.98 | 市民之家直饮水检测 | 2023.1.5 | 2023.1.5 | 2023.1.25 | 2023.1.25 | 杨惠风 |  |  | 是 | 0.98 | 是 | 0 |  | 谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
236614 | 货物类 | 办公室窗帘安装 | 2023年第6次党组会审议通过 | 6 | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市雨湖区金孔雀窗帘布艺店 | 湘潭市雨湖区金孔雀窗帘布艺店 | 5.55 | 办公室窗帘安装 | 2023.5.24 | 2023.5.24 | 2023.6.24 | 2023.6.24 | 杨惠风 |  |  | 是 | 5.55 | 是 | 0 |  | 谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
236804 | 服务类 | 钢结构桥梁、护坡检测 | 确保市民之家质量及验收规范要求，2023年1月12日行政办公会审议 | 9.8 | 根据《关于印发<湖南省建设工程质量检测收费项目和收费标准（指导价）>的通知》（湘质安协字〔2016〕19号），市场询价 | 自行采购(邀请招标） | 湖南科大致诚检测咨询有限公司 | 湖南科大致诚检测咨询有限公司 | 9 | 对市民之家通道桥进行安全质量检测。验收合格后一次性支付。 | 2023.1.20 | 2023.1.21 | 2023.1.31 | 2023.1.31 | 刘勇 |  |  | 是 | 9 | 9 |  |  | 刘勇/刘聚丰 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
236805 | 服务类 | 关于工程结算审核服务合同 | 2022年第17次党组会 | 30 | 审计服务收费标准参照湖南省建设工程造价管理协会湘建价协[2016]25号文件附表4（4.3 工程结算审核）计算。此费用控制在30万之内，在市民之家配套项目的其他费用中开支。 | 线下比选，线上直购 | 华泰工程管理有限公司湖南分公司 | 华泰工程管理有限公司湖南分公司 | 29 | 市民之家项目进入结算阶段，根据施工单位报送的结算资料的情况，结算金额远超合同金额及概算金额，市财政投资评审中心要求我局先行内审，我局拟聘用第三方专业机构对该部分结算金额先行内审,再报送市财政投资评审中心进行审定 | 2023.5.15 | 2023.5.16 | 2024.6.30 | 2024.6.30 | 刘勇 |  |  | 是 | 29 | 29 | 0 |  | 杨惠风/刘聚丰 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
246101 | 货物类 | 局管项目急需采购春节前后低温雨雪冰冻天气应急防范物资（工业盐） | 事前审批单 | 1.44 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市岳塘区兴楚进物资商行 | 湘潭市岳塘区兴楚进物资商行 | 1.085 | 局管项目急需采购春节前后低温雨雪冰冻天气应急防范物资（工业盐） | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 廖笛纯 |  |  | 是 | 1.085 | 1.085 | 0 |  | 刘雅昳/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 |  | 60
246102 | 货物类 | 局管项目急需采购春节前后低温雨雪冰冻天气应急防范物资（麻袋） | 事前审批单 | 1.44 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区潭航办公设备经营部 | 湘潭市雨湖区潭航办公设备经营部 | 0.1225 | 局管项目急需采购春节前后低温雨雪冰冻天气应急防范物资（麻袋） | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 廖笛纯 |  |  | 是 | 0.1225 | 0.1225 | 0 |  | 刘雅昳/谢玮 | 和246101是同一个事前审批单 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 |  | 60
246103 | 货物类 | 2024年夏季市民之家公共区域物资采购(公共卫生间大盘卷纸） | 事前审批单 | 2.5 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区顺铭百货商行 | 湘潭市雨湖区顺铭百货商行 | 2.07 | 中心抽卫生纸 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 刘雅昳 |  |  | 是 | 2.07 | 2.07 | 0 |  | 廖笛纯/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 |  | 60
246104 | 货物类 | 2024年夏季市民之家公共区域物资采购（其他） | 事前审批单 | 2.5 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市岳塘区楠建厨具商行 | 湘潭市岳塘区楠建厨具商行 | 0.33 | 日常用品 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 刘雅昳 |  |  | 是 | 0.33 | 0.33 | 0 |  | 廖笛纯/谢玮 | 和246103是同一个事前审批单 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 |  | 60
246105 | 货物类 | 2024年局管项目及联点社区“高温送清凉”活动物资采购 | 事前审批单 | 0.98 | 市场询价 | 自行采购 | 湖南福参林大药房连锁有限公司湘潭云塘店 | 湖南福参林大药房连锁有限公司湘潭云塘店 | 0.91666 | 防暑物资 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 刘雅昳 |  |  | 是 | 0.91666 | 0.91666 | 0 |  | 廖笛纯/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 |  | 60
246106 | 货物类 | 2024年第四季度（10月-12月）市民之家公共区域物资采购(公共卫生间大盘卷纸） | 事前审批单 | 1.65 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区顺铭百货商行 | 湘潭市雨湖区顺铭百货商行 | 1.55 | 中心抽卫生纸 零售服务 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 刘雅昳 |  |  | 是 | 1.55 | 1.55 | 0 |  | 廖笛纯/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 |  | 60
246201 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 0.62401 | 市场询价 | 自行采购 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 0.62401 | 平台车辆保险 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.62401 | 0.62401 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246202 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 1.004 | 市场询价 | 自行采购 | 中国人寿财产保险股份有限公司湘潭市中心支公司 | 中国人寿财产保险股份有限公司湘潭市中心支公司 | 1.004 | 平台车辆保险 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 2024-02-01 | 吴慧 |  |  | 是 | 1.004 | 1.004 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246203 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 0.4169 | 市场询价 | 自行采购 | 中国人民财产保险股份有限公司湘潭市分公司 | 中国人民财产保险股份有限公司湘潭市分公司 | 0.4169 | 平台车辆保险 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 2024-02-01 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.4169 | 0.4169 | 0 |  | 文晨光/谢玮 | 保险分公司为独立法人 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246204 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 0.32624 | 市场询价 | 自行采购 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 0.32624 | 平台车辆保险 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-28 | 2024-04-04 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.32624 | 0.32624 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246205 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 0.56354 | 市场询价 | 自行采购 | 中国人民财产保险股份有限公司湘潭市分公司 | 中国人民财产保险股份有限公司湘潭市分公司 | 0.56354 | 平台车辆保险 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-28 | 2024-04-04 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.56354 | 0.56354 | 0 |  | 文晨光/谢玮 | 保险分公司为独立法人 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246206 | 服务类 | 公车服务平台监控系统安装 | 事前审批 | 1.367 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 1.367 | 公车服务平台监控系统安装 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 吴慧 |  |  | 是 | 1.367 | 1.367 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246207 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 1.0159 | 市场询价 | 自行采购 | 中国人民财产保险股份有限公司湘潭市分公司 | 中国人民财产保险股份有限公司湘潭市分公司 | 1.0159 | 平台车辆保险 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 吴慧 |  |  | 是 | 1.0159 | 1.0159 | 0 |  | 文晨光/谢玮 | 保险分公司为独立法人 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246208 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 0.64189 | 市场询价 | 自行采购 | 中国人寿财产保险股份有限公司湘潭市中心支公司 | 中国人寿财产保险股份有限公司湘潭市中心支公司 | 0.64189 | 平台车辆保险 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.64189 | 0.64189 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246209 | 服务类 | 平台委托服务审计费 | 事前审批 | 1.4 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭诚正有限责任会计师事务所 | 湘潭诚正有限责任会计师事务所 | 1.4 | 平台委托服务审计费 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 吴慧 |  |  | 是 | 1.4 | 1.4 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246210 | 服务类 | 平台委托服务审计费 | 事前审批 | 0.55 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭诚正有限责任会计师事务所 | 湘潭诚正有限责任会计师事务所 | 0.55 | 平台委托服务审计费 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.55 | 0.55 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246211 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 0.35771 | 市场询价 | 自行采购 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 0.35771 | 平台车辆保险 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 2024-06-28 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.35771 | 0.35771 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246212 | 服务类 | 公务仓车辆保险 | 事前审批 | 1.3846 | 市场询价 | 自行采购 | 天安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 天安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 1.3846 | 公务仓车辆保险 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-16 | 2024-07-23 | 吴慧 |  |  | 是 | 1.3846 | 1.3846 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246213 | 服务类 | 公车服务平台宽带网络服务费 | 事前审批 | 0.7224 | 市场询价 | 自行采购 | 中国电信股份有限公司湘潭分公司 | 中国电信股份有限公司湘潭分公司 | 0.7224 | 公车服务平台宽带网络服务费 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-16 | 2024-07-23 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.7224 | 0.7224 | 0 |  | 文晨光/谢玮 | 分公司为独立法人 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246214 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 0.33648 | 市场询价 | 自行采购 | 中国人寿财产保险股份有限公司湘潭市中心支公司 | 中国人寿财产保险股份有限公司湘潭市中心支公司 | 0.33648 | 平台车辆保险 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-31 | 2024-08-07 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.33648 | 0.33648 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246215 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 0.24606 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 0.24606 | 平台车辆维修 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-09-03 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.24606 | 0.24606 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246216 | 服务类 | 平台待调剂3台车辆评估 | 事前审批 | 0.36 | 市场询价 | 自行采购 | 湖南京瑞价格评估有限公司 | 湖南京瑞价格评估有限公司 | 0.36 | 平台待调剂3台车辆评估 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-09-03 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.36 | 0.36 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246217 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 1.4857 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市岳塘区牛仔博士欧式汽车生活馆 | 湘潭市岳塘区牛仔博士欧式汽车生活馆 | 1.4857 | 平台车辆维修 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-09-03 | 吴慧 |  |  | 是 | 1.4857 | 1.4857 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246218 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 5.419 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 5.419 | 平台车辆维修 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 吴慧 |  |  | 是 | 5.419 | 5.419 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246219 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 6.64 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 6.64 | 平台车辆维修 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 吴慧 |  |  | 是 | 6.64 | 6.64 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246220 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 0.3023 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市鑫华美快车汽车服务有限公司九华分公司 | 湘潭市鑫华美快车汽车服务有限公司九华分公司 | 0.3023 | 平台车辆维修 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 2024-09-25 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.3023 | 0.3023 | 0 |  | 文晨光/谢玮 | 分公司为独立法人 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246221 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 0.89365 | 市场询价 | 自行采购 | 天安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 天安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 0.89365 | 平台车辆保险 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.89365 | 0.89365 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246222 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 1.7636 | 市场询价 | 自行采购 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 1.7636 | 平台车辆保险 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 吴慧 |  |  | 是 | 1.7636 | 1.7636 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246223 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 0.75474 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 0.75474 | 平台车辆维修 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.75474 | 0.75474 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246224 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 1.8979 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 1.8979 | 平台车辆维修 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 吴慧 |  |  | 是 | 1.8979 | 1.8979 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246225 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 1.5434 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市岳塘区牛仔博士欧式汽车生活馆 | 湘潭市岳塘区牛仔博士欧式汽车生活馆 | 1.5434 | 平台车辆维修 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 吴慧 |  |  | 是 | 1.5434 | 1.5434 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246226 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 2.3574 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 2.3574 | 平台车辆维修 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 吴慧 |  |  | 是 | 2.3574 | 2.3574 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246227 | 服务类 | 公车平台委托服务费 | 事前审批 | 0.99 | 市场询价 | 自行采购 | 湖南华中源工程项目管理有限公司湘潭分公司 | 湖南华中源工程项目管理有限公司湘潭分公司 | 0.99 | 公车平台委托服务费 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.99 | 0.99 | 0 |  | 文晨光/谢玮 | 已授权 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246228 | 服务类 | 人事科组织送学下乡活动 | 事前审批 | 0.1 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市传挚汽车租赁服务有限公司 | 湘潭市传挚汽车租赁服务有限公司 | 0.1 | 人事科组织送学下乡活动 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246229 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 1.7351 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区环宇机动车修理厂 | 湘潭市雨湖区环宇机动车修理厂 | 1.7351 | 平台车辆维修 | 2024.12-20 | 2024.12-20 | 2024.12.27 | 2024.12.31 | 吴慧 |  |  | 是 | 1.7351 | 1.7351 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246230 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 1.684 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市岳塘区三建汽修服务中心 | 湘潭市岳塘区三建汽修服务中心 | 1.684 | 平台车辆维修 | 2024.12-20 | 2024.12-20 | 2024.12.27 | 2024.12.31 | 吴慧 |  |  | 是 | 1.684 | 1.684 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246231 | 服务类 | 平台车辆维修 | 事前审批 | 1.4401 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市华澳汽车服务有限公司 | 湘潭市华澳汽车服务有限公司 | 1.4401 | 平台车辆维修 | 2024.12-20 | 2024.12-20 | 2024.12.27 | 2024.12.31 | 吴慧 |  |  | 是 | 1.4401 | 1.4401 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246232 | 服务类 | 平台委托服务费用 | 2024年第9次党组（扩大）会议 | 58 | 参照以往合同 | 政府采购网竞争性磋商 | 湘潭交发汽车租赁服务有限公司 | 湘潭交发汽车租赁服务有限公司 | 58 | 平台委托服务费用 | 2024.7.1 | 2024.10.27 | 2024.11.30 | 2024.11.30 | 文晨光 |  |  | 是 | 58 | 58 | 0 |  | 吴慧/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
246233 | 服务类 | 平台委托服务费用 | 2024年第9次党组（扩大）会议 | 130 | 参照以往合同 | 政府采购网竞争性磋商 | 湘潭交发汽车租赁服务有限公司 | 湘潭交发汽车租赁服务有限公司 | 129.68 | 平台委托服务费用 | 2024.10.28 | 2025.10.28 | 2025.10.30 | 2025.11.30 | 文晨光 |  |  | 是 | 129.68 | 129.68 | 0 |  | 吴慧/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
246234 | 服务类 | 平台车辆保险 | 事前审批 | 2.3396 | 市场询价 | 自行采购 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 | 2.3396 | 平台车辆保险 | 2024.12.21 | 2024.12.21 | 2024.12.28 | 2024.12.31 | 吴慧 |  |  | 是 | 2.3396 | 2.3396 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
246228-1 | 服务类 | 2025年湘潭市公车服务平台委托服务合同补充协议 | 第10次党组会 | 据实 | 参照原合同 | 补充协议 | 湘潭交发汽车租赁服务有限公司 | 湘潭交发汽车租赁服务有限公司 | 据实 | 驾驶服务、据实结算 | 2025.4.11 | 2025.4.11 | 2025.6.30 | 2025.6.30 | 文晨光 |  |  | 是 | 3.5195 | 3.5195 | 0 |  | 吴慧/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
246301 | 维修维护类 | 市政府老院（一院）自来水主管道破裂维修项目 | 2024年第2次党组会 | 3.8 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（邀请招标） | 湖南湘维五金水电有限公司 | 湖南湘维五金水电有限公司 | 3.7895 | 市政府老院（一院）自来水主管道破裂维修；竣工验收合格后经第三方审计后付款金额97%，余下3%质保金一年后无质量问题支付。 | 2024.3.7 | 2024.3.7 | 2024.3.12 | 2024.3.28 | 章伟 |  |  | 是 | 3.7404 | 3.7404 | 0 | 2024.3.7-2024.3.12 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
246302 | 维修维护类 | 人大老院住宅楼屋顶漏水维修项目 | 2024年第2次党组会 | 4.7 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 4.4738 | 对人大老院住宅楼屋顶漏水进行维修；竣工验收合格后经第三方审计后付款金额97%，余下3%质保金一年后无质量问题支付。 | 2024.3.7 | 2024.3.7 | 2024.3.12 | 2024.3.28 | 章伟 |  |  | 是 | 4.4661 | 4.4661 | 0 | 2024.3.7-2024.3.12 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
246303 | 服务类 | 市纪委监委外查点建设项目可研编制项目 | 2024年第1次局党组会 | 6.85 | 湘潭市纪委监委外查点建设项目可行性研究报告 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭市建筑设计院集团有限公司 | 湘潭市建筑设计院集团有限公司 | 6.44 | 为市纪委监委外查点建设项目编制可研报告；待报告出具并通过评审后一次性支付。 | 2024.3.29 | 2024.4.1 | 2024.5.24 | 2024.7.24 | 章伟 |  |  | 否 | / | / | / | 2024.4.1-2024.5.24 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
246304 | 维修维护类 | 市委老院、人大老院、政府二院树枝清理及修整项目 | 2024年3月14日主任办公会议 | 2.85 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭金建物业管理有限公司 | 湘潭金建物业管理有限公司 | 2.805 | 对市委老院、人大老院、政府二院树枝清理及修整；最终验收合格后，甲方向乙方支付全部合同价。 | 2024.4.3 | 2024.4.5 | 2024.4.10 | 2024.4.12 | 章伟 |  |  | 是 | 2.7639 | 2.7639 | 0 | 2024.4.5-2024.4.10 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
246305 | 服务类 | 湘潭市纪委监委外查点建设项目提供全过程造价咨询服务 | 2024年第4次局党组会 | 16 | 湘潭市纪委监委外查点建设项目可行性研究报告 | 自行采购（邀请招标） | 湖南利安达工程造价咨询有限公司 | 湖南利安达工程造价咨询有限公司 | 15.5 | 为市纪委监委外查点提供全过程造价服务；待项目竣工验收后支付12.4万元，决算后支付3.1挖暖。 | 2024.4.30 | 2024.5.6 | / | / | 章伟 |  |  | 否 | / | / | / | 2024.5.6至合同约定工作完成 | 朱博 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
246306 | 服务类 | 湘潭市纪委监委外查点建设项目初步设计 | 2024年6月3日局行政办公 | 27.515 | 《湖南省工程勘察设计收费指导标准（试行）》（2023年5月）文件收费标准 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭市建筑设计院集团有限公司 | 湘潭市建筑设计院集团有限公司 | 24.95 | 为湘潭市纪委监委外查点建设项目提供初步设计服务；最终验收合格后，一次性支付全部款项。 | 2024.06.18 | 2024.06.24 | 2024.06.29 | 2024.07.26 | 章伟 |  |  | 否 | / | / | / | 5天 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
246307 | 货物类 | 市民之家北栋3楼C18办公室加装空调风机盘管项目 | 领导会签（事前审批单） | 1.5 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭市锐恒暖通设备维护有限公司 | 湘潭市锐恒暖通设备维护有限公司 | 1.2668 | 市民之家北栋3楼C18办公室加装空调风机盘管；竣工验收合格后，经第三方审计后付款金额97%，余下3%质保金为控制价，不作为结算依据，结算以第三方审计结算金额为准。 | 2024.6.17 | 2024.6.17 | 2024.6.22 | 2024.7.26 | 章伟 |  |  | 是 | 1.2668 | 1.2668 | 0 | 5天 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
246308 | 维修维护类 | 湘潭市机关二食堂安全隐患零星维修项目 | 领导会签（事前审批单） | 1.2 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭鑫洪源科技有限公司 | 湘潭鑫洪源科技有限公司 | 0.96721 | 湘潭市机关二食堂安全隐患零星维修；竣工验收合格后，经第三方审计后付款金额97%，余下3%质保金为控制价，不作为结算依据，结算以第三方审计结算金额为准。 | 2024.6.18 | 2024.6.18 | 2024.6.23 | 2024.7.27 | 章伟 |  |  | 是 | 0.80894 | 0.80894 | 0 | 5天 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
246309 | 维护维修类 | 市人大老院11栋外墙等安全隐患整改 | 2024年7月4日局行政办公 | 7.8 | 第三方机构编制的预算报告 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭金建物业管理有限公司 | 湘潭金建物业管理有限公司 | 7.742 | 对湘潭市人大老院11栋外墙安全隐患进行维修；竣工验收进行结算审计，根据审定金额支付97%，剩余款项质保期结束后支付。 | 2024.7.12 | 2024.7.15 | 2024.7.20 | 2024.8.15 | 章伟 |  |  | 是 | 7.63 | 7.4 | 0.23 | 2024.7.15-2024.7.20 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
246310 | 维修维护类 | 市行政中心机关一食堂二楼吊顶塌落紧急抢修 | 领导会签（事前审批单） | 4.5 | 第三方机构编制的预算报告 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 4.1816 | 对市行政中心机关一食堂二楼吊顶塌落进行紧急抢修；竣工验收合格后，经第三方审计后付款金额97%，余下3%质保金为控制价，不作为结算依据，结算以第三方审计结算金额为准。 | 2024.7.15 | 2024.7.16 | 2024.7.21 | 2024.8.9 | 章伟 |  |  | 是 | 4.1093 | 4.1093 | 0 | 2024.7.16-2024.7.21 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
246311 | 维修维护类 | 三馆扶手电梯副链轮子更换维修项目 | 领导会签（事前审批单） | 1.4 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（邀请招标） | 湖南诺克楼宇设备工程服务有限公司 | 湖南诺克楼宇设备工程服务有限公司 | 1.3176 | 对三馆扶手电梯副链轮子更换维修；竣工验收合格后，经第三方审计后付款金额97%，余下3%质保金2年后无质量问题支付，单价和总价为控制价，不作为结算依据，结算以第三方审计结算金额为准。 | 2024.7.22 | 2024.7.23 | 2024.7.28 | 2024.8.5 | 章伟 |  |  | 是 | 1.3176 | 1.3176 | 0 | 2024.7.23-2024.7.28 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
246312 | 维修维护类 | 市行政中心机关一食堂屋顶防水重做和琉璃瓦修补 | 2024年第9次党组会 | 6 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭虹轩防水工程有限公司 | 湘潭虹轩防水工程有限公司 | 4.961 | 对市行政中心机关一食堂屋顶防水重做和琉璃瓦修补；项目通过竣工验收后，待市财政相关资金到位，依据结算审计支付97%工程款，质保期结束后若无质量问题支付剩余3%工程款。 | 2024.8.7 | 2024.8.7 | 2024.8.12 | 2024.9.27 | 章伟 |  |  | 是 | 5.2852 | 5.2852 | 0 | 2024.8.7-2024.8.12 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
246313 | 维修维护类 | 湘潭市文联办公室改造项目 | 领导会签（事前审批单） | 3 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭市雨湖区一搏房屋维修服务部 | 湘潭市雨湖区一搏房屋维修服务部 | 2.9001 | 对湘潭市文联办公室进行改造；竣工验收进行结算审计，根据审定金额支付97%，剩余款项质保期结束后支付。 | 2024.8.8 | 2024.8.8 | 2024.8.13 | 2024.8.19 | 章伟 |  |  | 是 | 2.9001 | 2.9001 | 0 | 2024.8.8-2024.8.13 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
246314 | 服务类 | 市行政中心机关一食堂安全隐患整改设计 | 2024年第9次局党组会 | 2 | 市场询价及相关定价规范 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭市建筑设计院集团有限公司 | 湘潭市建筑设计院集团有限公司 | 1.4 | 为市行政中心机关一食堂安全隐患整改项目提供初步设计服务；最终验收合格后，一次性支付全部款项。 | 2024.9.30 | 2024.9.30 | 2024.10.5 | 2024.10.10 | 章伟 |  |  | 是 | 1.4 | 已支付 | 0 | 2024.9.30-2024.10.5 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
246315 | 维护维修类 | 市行政中心机关一食堂安全隐患整改工程 | 2024年第9次局党组会 | 60.1 | 第三方机构编制的预算报告 | 自行采购（公开招标） | 湖南省知音装饰工程有限公司 | 湖南省知音装饰工程有限公司 | 58.6839 | 对市行政中心机关一食堂安全隐患进行整改；竣工验收进行结算审计，根据审定金额支付97%，剩余款项质保期结束后支付。 | 2024.9.27 | 2024.9.27 | 2024.10.27 | 2024.12.05 | 章伟 |  |  | 是 | 46.11 | 44.73 | 1.38 | 2024.9.27-2024.10.27 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
246316 | 维护维修类 | 市行政中心机关一食堂消防安全隐患整改项目 | 2024年第9次局党组会 | 6.9 | 第三方机构编制的预算报告 | 自行采购（公开招标） | 湖南江晨消防工程有限公司湘潭分公司 | 湖南江晨消防工程有限公司湘潭分公司 | 6.6234 | 对市行政中心机关一食堂消防安全隐患进行整改；竣工验收进行结算审计，根据审定金额支付97%，剩余款项质保期结束后支付。 | 2024.9.27 | 2024.9.30 | 2024.10.30 | 2024.11.26 | 章伟 |  |  | 是 | 5.91 | 5.74 | 0.17 | 2024.9.30-2024.10.30 | 杨惠风 | 有总公司的授权委托书 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
246317 | 维护维修类 | 局馆物业项目安全隐患整改 | 2024年9月6日局行政办公会 | 16.25 | 第三方机构编制的预算报告 | 自行采购（公开招标） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 15.8188 | 对局馆物业项目安全隐患进行整改；竣工验收进行结算审计，根据审定金额支付97%，剩余款项质保期结束后支付。 | 2024.9.27 | 2024.9.30 | 2024.10.30 | 2024.12.02 | 章伟 |  |  | 是 | 15.79 | 15.32 | 0.65 | 2024.9.30-2024.10.30 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
246318 | 服务类 | 湘潭市城市中心区水源热泵集中能源站湖水取水头维修跟踪审计 | 2024年11月27日局党组会 | 0.5 | 结算审计为合同签约价1800元，跟踪审计经市场询价，为3200元。 | 自行采购（邀请招标） | 湖南贝德工程管理咨询有限公司 | 湖南贝德工程管理咨询有限公司 | 0.48 | 为湘潭市城市中心区水源热泵集中能源站湖水取水头维修提供跟踪审计服务。最终验收合格后，一次性支付全部款项。 | 2025.1.20 | 2025.3.20 | 2025.4.20 | 2025.5.6 | 章伟 |  |  | 是 | 0.48 | 未支付 | 0.48 | 2025.3.20-2025.4.20 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
246319 | 维护维修类 | 原岳塘派出所危房安全隐患消除项目 | 领导会签（事前审批单） | 2 | 市场询价及方案比选 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 1.9635 | 对原岳塘派出所危房安全隐患进行消除；最终验收合格后，甲方向乙方支付全部合同款。 | 2024.12.10 | 2024.12.10 | 2024.12.12 | 2024.12.13 | 章伟 |  |  | 是 | 1.9073 | 1.9073 | 0 | 2024.12.10-2024.12.12 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
246401 | 服务类 | 湘潭市政府机关老院（一、二院）住宅）物业管理服务项目合同 | 2024年第13次党组（扩大）会议 | 1404（三年）含招标代理费 | 财评中心审批文件 | 公开招标 | 深圳市城建物业管理有限公司 | 深圳市城建物业管理有限公司 | 38.08 | 乙方按合同要求提供会务、保洁、秩维、简易维修等物业服务，甲方于合同服务期间按月结算物业管理服务费用。 | 2024.3.14 | 2025.1.1 | 2027.12.31 | 2028.1.30. | 蔡伟 |  |  | 是 | 38.08 | 38.08 | 0 | 2025年 1 月1日至 2027年12月30日 | 杨宏伟/章伟 | 新合同暂未支付 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246402 | 服务类 | 关于市委老院树木刷白石灰和枯枝砍伐、清运等相关事项 | 按实申报财政维修经费 | 0.58 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭金建物业管理有限公司 | 湘潭金建物业管理有限公司 | 0.58 | 市委老院树木刷白石灰和枯枝砍伐、清运等相关事项 | 2024.3.19 | 2024..4.10 | 2024.4.24 | 2024.5.24 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.58 | 0.58 | 0 | 2024年 04月10日至 2024年4月24日 | 杨宏伟/章伟 | 完成结算，一次性结清余款，合同及协议全部终止。 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246403 | 服务类 | 市委老院维修路灯、灯罩等相关事项 | 按实申报财政维修经费 | 4.81 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭恒源市政工程有限公司 | 湘潭恒源市政工程有限公司 | 4.62 | 2024年9月市委老院83-109号27盏路灯故障，物业检修后恢复23盏，4盏因地下线路问题未亮，17-27栋周边夜间无光，出行不便且存安全风险，恳请领导尽快协调解决。另院内部分路灯罩破损易进水故障，路灯老化致节能灯更换频繁，需更换破损灯罩，维修线路等。 | 2024.10.21. | 2024.10.21. | 2024.10.29. | 2025.10.28. | 蔡伟 |  |  | 是 | 4.62 | 4.62 | 0 | 2024年 10月21日至 2024年10月29日 | 杨宏伟/章伟 | 质保到期已支付 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246404 | 工程类 | 关于人大老院楼7栋、17栋顶漏水及管道堵塞维修等相关事项 | 按实申报财政维修经费 | 2.365 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭建创建筑工程有限公司 | 湘潭建创建筑工程有限公司 | 2.365 | 人大老院楼7栋、17栋顶漏水及管道堵塞，管道疏通，及清理后恢复正常使用，保质期一年 | 2024.12.11 | 2024.12.16 | 2024.12.25 | 2025.1.28 | 蔡伟 |  |  | 是 | 2.36 | 2.36 | 0 | 2024年 12月16日至 2024年12月25日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246405 | 服务类 | 关于“三馆”和市民之家消防疏散应急演练视频录制剪辑服务采购有关事宜 | 按实申报财政维修经费 | 5.56 | 市场询价 | 公开招标 | 湘潭市广播电视台 | 湘潭市广播电视台 | 5.56 | 三馆”和市民之家消防疏散应急演练视频录制剪辑服务 | 2024.9.24 | 2024.12.04 | 2024.12.10 | 2025.1.10 | 蔡伟 |  |  | 是 | 5.56 | 5.56 | 0 | 2024年 12月04日至 2024年12月10日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246406 | 服务类 | 因总工会南栋市文联、市社科联等5部委搬迁在即，为保障南栋电梯安全运行，特签订搬迁前（合同未到期间2024年4月1日至2024年7月31日）终止协议。 | 财政预算运行经费 | 0.17 | 市场询价 | 公开招标 | 湖南力维电梯起重设备有限公司 | 湖南力维电梯起重设备有限公司 | 0.1667 | 总工会南栋市文联、市社科联等5部委搬迁在即，为保障南栋电梯安全运行，特签订搬迁前（合同未到期间2024年4月1日至2024年7月31日）终止协议。 | 2024.7.23 | 2024.12.03 | 2024.12.10 | 2025.1.10 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.16 | 0.16 | 0 | 2024年 12月03日至 2024年12月10日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246407 | 服务类 | 申请继续完善三馆低压馈线柜内的计量器的电流互感器 | 按实申报财政维修经费 | 0.97 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市岳塘区景辉建材经营部 | 湘潭市岳塘区景辉建材经营部 | 0.95 | 三馆低压馈线柜内的计量器的电流互感器，注意事项：工作中做好安全生产温馨提示，确保驻楼单位无重要文件等丢失现象 | 2024.11.19 | 2024.11.21 | 2024.11.26 | 2024.12.26 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.95 | 0.95 | 0 | 2024年 11月21日至 2024年11月26日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246408 | 服务类 | 关于湘潭市“三馆”物业管理服务项目招采工作，前期须比选确定招标代理机构。 | 财政预算运行经费 | 4.87 | 市场询价 | 公开招标 | 湖南省招标有限责任公司 | 湖南省招标有限责任公司 | 4.86 | “三馆”物业管理服务项目招采工作， | 2024.11.11 | 2024.11.18 | 2027.11.17 | 2027.12.17 | 蔡伟 |  |  | 是 | 4.86 | 4.86 | 0 | 2024年 11月18日至 2027年11月17日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246409 | 服务类 | 市委二院（原工商局）远大中央空调系统末端维护清洗、主机维护保养合同 | 财政预算运行经费 | 2.75 | 市场询价 | 公开招标 | 湘潭市锐恒暖通设备维护有限公司 | 湘潭市锐恒暖通设备维护有限公司 | 2.75 | 市委二院（原工商局）远大中央空调系统末端维护清洗、主机维护保养合同，合同期间做好相关服务工作 | 2024.10.25 | 2024.11.12 | 2025.11.11 | 2025.12.11 | 蔡伟 |  |  | 是 | 2.75 | 2.75 | 0 | 2024年 11月12日至 2025年11月11日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246410 | 服务类 | 关于政府二院清洗水塔相关事项 | 按实申报财政维修经费 | 0.53 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市雨湖区深井水泵销售部 | 湘潭市雨湖区深井水泵销售部 | 0.52 | 政府二院清洗水塔 | 2024.11.08 | 2024.11.11 | 2024.11.15 | 2024.12.15 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.52 | 0.52 | 0 | 2024年 11月11日至 2024年11月15日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246411 | 服务类 | 局管物业项目原监控维保合同已到期，须进行新一轮招采。 | 财政预算运行经费 | 2.74 | 市场询价 | 公开招标 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 2.73 | 是“三馆”、市委二院监控年不维保项目，合同期间做好相关服务工作，合同期限从2024.11.04开始，为期一年 | 2024.9.24 | 2024.11.04 | 2025.11.03 | 2025.12.03 | 蔡伟 |  |  | 是 | 2.73 | 2.73 | 0 | 2024年 11月04日至 2025年11月03日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246412 | 服务类 | 局管物业项目原监控维保合同已到期，须进行新一轮招采。 | 财政预算运行经费 | 3.35 | 市场询价 | 公开招标 | 湘潭腾飞电子科技有限公司 | 湘潭腾飞电子科技有限公司 | 3.35 | 市委老院、市人大老院监控年度维保，合同期间做好相关服务工作 | 2024.9.24 | 2024.11.04 | 2024.11.09 | 2024.12.10 | 蔡伟 |  |  | 是 | 3.35 | 3.35 | 0 | 2024年 11月04日至 2024年11月04日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246413 | 维修类 | 市委二院地下管道维修事宜 | 按实申报财政维修经费 | 3.5 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭唯轩水电安装服务有限公司 | 湘潭唯轩水电安装服务有限公司 | 3.4 | 市委二院地下自来水管道维修更换，保修期一年 | 2024.9.10 | 2024.10.30 | 2024.11.05 | 2024.12.05 | 蔡伟 |  |  | 是 | 3.4 | 3.4 | 0 | 2024年 10月30日至 2024年11月05日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246414 | 维修类 | 关于市人大老院管16栋等几处屋顶主落水管维修 | 按实申报财政维修经费 | 0.6 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湖南湘维五金水电有限公司 | 湖南湘维五金水电有限公司 | 0.6 | 市人大老院管16栋等几处屋顶主落水管维修，1.乙方在管道安装过程中，如发生任何安全事故，概由乙方自行承担。 | 2024.3.19 | 2024.4.03 | 2024.4.08 | 2024.5.08 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2024年 04月03日至 2024年4月08日 | 杨宏伟/章伟 | 已支付审定金额：16038.47元。 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246415 | 维修类 | 关于三馆连廊排水不畅通相关事项 | 按实申报财政维修经费 | 1.7 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭青橙装饰工程有限公司 | 湘潭青橙装饰工程有限公司 | 1.6 | 馆连廊排水不畅通，新增下水排水管道，现由乙方负责维修，维修单位必须具备房屋改造维修资质，现场查看并制定专业施工方案。 | 2024.9.13 | 2024.11.11 | 2024.11.16 | 2024.12.16 | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2024年 11月11日至 2024年11月16日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246416 | 维修类 | 关于政府一院2栋屋面漏水等相关事项 | 按实申报财政维修经费 | 2.2 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭青橙装饰工程有限公司 | 湘潭青橙装饰工程有限公司 | 2.1 | 政府一院2栋屋面年代久远导致漏水，现由乙方负责维修，维修单位必须具备房屋改造维修资质，现场查看并制定专业施工方案。 | 2024.9.13 | 2024.10.15 | 2024.10.20 | 2024.11.20 | 蔡伟 |  |  | 是 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2024年 10月15日至 2024年10月20日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246417 | 服务类 | 申请采购一批防汛应急物资 | 按实申报财政维修经费 | 0.6 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湖南磐石文化传媒有限公司 | 湖南磐石文化传媒有限公司 | 0.6 | 完成采购一批防汛应急物资，供应商基本要求：满足湖南省政府采购电子卖场管理办法的供应商，材料送到指定位置。 | 2024.9.18 | 2024.9.24 | 2024.9.30 | 2024.10.30 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2024年 09月24日至 2024年9月30日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246418 | 服务类 | 关于市委二院中央空调末端清洗合同到期，后续与中央空调主机维保，合并由一家公司承接。 | 财政预算运行经费 | 0.7 | 市场询价 | 公开招标 | 湖南凌天能源管理投资有限公司 | 湖南凌天能源管理投资有限公司 | 0.65 | 风机盘管机组，风管清洗，日常维护保养，在补齐协议期间甲方一般故障报修属于售后服务，乙方应保证在一个小时内到达现场进行处置，做好公共卫生管理工作，免费清洗管道2次。 | 2024.8.8 | 2024.9.12 | 2024.9.17 | 2024.10.17 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.65 | 0.65 | 0 | 2024年 09月12日至 2024年9月17日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246419 | 服务类 | 市三馆、市委二院、总工会 南栋、市委老院、市人大政协老院监控维保合同期内更换维修配件 | 按实申报财政维修经费 | 0.38 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭腾飞电子科技有限公司 | 湘潭腾飞电子科技有限公司 | 0.36 | 市三馆、市委二院、总工会 南栋、市委老院、市人大政协老院监控维保合同期内更换维修配件。 | 2024.7.11 | 2024.9.12 | 2024.9.17 | 2024.10.17 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.36 | 0.36 | 0 | 2024年 09月12日至 2024年09月17日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246420 | 服务类 | 市委二院3台电梯维保费 | 财政预算运行经费 | 1.27 | 市场询价 | 公开招标 | 湘潭潭房电梯工程有限公司 | 湘潭潭房电梯工程有限公司 | 1.26 | 市委二院电梯维保合同于2024年8月31日到期，为保障3台电梯安全运行，组织新一轮招采。 | 2024.8.29 | 2024.9.1 | 2025.8.31 | 2025.9.31 | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.26 | 1.26 | 0 | 2024年 09月1日至 2025年08月31日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246421 | 服务类 | 总工会南栋中央空调突发故障维修 | 按实申报财政维修经费 | 0.48 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湖南曙宏机电设备工程有限公司 | 湖南曙宏机电设备工程有限公司 | 0.48 | 为保障总工会南栋中央空调运行效果，特申请维修并更换配件。 | 2024.8.8 | 2024.8.23 | 2024.8.28 | 2024.9.28 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.48 | 0.48 | 0 | 2024年 08月23日至 2024年8月28日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246422 | 维修类 | 关于人大老院更换下水管道及政府一院屋面漏水等相关事项 | 按实申报财政维修经费 | 1.4 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市亦嘉装饰工程有限公司 | 湘潭市亦嘉装饰工程有限公司 | 1.32 | 人大老院更换下水管道及政府一院屋面漏水，现由乙方负责维修，维修单位必须具备房屋改造维修资质，现场查看并制定专业施工方案 | 2024.8.15 | 2024.8.27 | 2024.9.03 | 2024.10.03 | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.32 | 1.32 | 0 | 2024年 08月27日至 2024年09月03日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246423 | 服务类 | 市委二院玻璃和路灯更换维修 | 按实申报财政维修经费 | 0.99 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 0.98 | 因日照强烈市委二院玻璃炸裂和路灯更换维修 | 2024.8.8 | 2024.8.22 | 2024.8.28 | 2024.9.28 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.98 | 0.98 | 0 | 2024年 08月22日至 2024年8月28日 | 杨宏伟/章伟 | 结算至2025年9月28日,市妇联提前搬离南栋、原合同及协议终止。 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246424 | 维修类 | 关于市委二院玻璃炸裂存在安全隐患急待维修等相关事项： | 按实申报财政维修经费 | 0.48 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 0.48 | 关于市委二院玻璃炸裂存在安全隐患急待维修等相关事项： 1、小便池2个； 2、钢化玻璃1块。 3、拆除小便池和炸裂玻璃，安装新品，清除现场垃圾并保洁。 4.3样产品质保期1年。 | 2024.4.8 | 2024.8.13 | 2024.8.16 | 2024.9.16 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.48 | 0.48 | 0 | 2024年 08月13日至 2024年8月16日 | 杨宏伟/章伟 | 已支付至2026年3月（按月按实支付） | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246425 | 服务类 | 市三馆、市委二院、总工会南栋、市委老院、市人大政协老院监控维保合同期内更换维修配件 | 按实申报财政维修经费 | 0.4 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 0.37 | 市三馆、市委二院、总工会南栋、市委老院、市人大政协老院监控维保合同期内更换维修配件 | 2024.7.11 | 2024.7.30 | 2024.8.05 | 2024.9.05 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.37 | 0.37 | 0 | 2024年 07月30日至 2024年8月05日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246426 | 维修类 | 三馆电梯配件更换 | 按实申报财政维修经费 | 0.99 | 市场询价 | 公开招标 | 湖南诺克楼宇设备工程服务有限公司 | 湖南诺克楼宇设备工程服务有限公司 | 0.98 | 三馆电梯配件更换 | 2024.5.29 | 2024.7.24 | 2024.7.29 | 2024.8.29 | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.98 | 0.98 | 0 | 2024年 07月24日至 2024年7月29日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246427 | 维修类 | 关于维修政府二院屋顶漏水相关事项 | 按实申报财政维修经费 | 2.8 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市亦嘉装饰工程有限公司 | 湘潭市亦嘉装饰工程有限公司 | 2.78 | 关于维修政府二院屋顶漏水相关事项 | 2024.5.29 | 2024.7.17 | 2024.7.22 | 2024.8.22 | 蔡伟 |  |  | 是 | 2.78 | 2.78 | 0 | 2024年 07月17日至 2024年7月22日 | 杨宏伟/章伟 | 已支付 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246428 | 服务类 | 市委二院（原工商局）办公区物业管理服务合同公开对外招投标 | 财政预算运行经费 | 3 | 市场询价 | 公开招标 | 湖南大湘招标代理有限公司 | 湖南大湘招标代理有限公司 | 3 | 市委二院（原工商局）办公区物业管理服务合同，为期3年，服务期间配合甲方做好对驻楼单位服务工作 | 2024.3.15 | 2024.7.8 | 2027.6.16 | 2027.7.16 | 蔡伟 |  |  | 是 | 3 | 3 | 0 | 2024年 07月08日至 2027年6月16日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246429 | 维修类 | 关于市政府一院地下水管相关项目 | 按实申报财政维修经费 | 1.5 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭唯轩水电安装服务有限公司 | 湘潭唯轩水电安装服务有限公司 | 1.42 | 关于市政府一院地下水管，必须具备标牌管道合格，乡村查看并制定施工方案 | 2024.6.27 | 2024.7.3 | 2024.7.8 | 2024.8.08 | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.43 | 1.43 | 0 | 2024年 07月03日至 2024年7月08日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246430 | 服务类 | 关于市委老院增设、维修电动自行车单车棚等相关事项 | 按实申报财政维修经费 | 2.78 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 2.78 | 市委老院5栋增设充电桩棚一个，7栋单车棚维修增高，8栋单车棚更换瓦片及刷白 | 2024.4.1 | 2024.5.21 | 2024.5.26 | 2024.6.26 | 蔡伟 |  |  | 是 | 2.78 | 2.78 | 0 | 2024年 05月21日至 2024年5月26日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246431 | 服务类 | 三馆绿化带隔离设施 | 按实申报财政维修经费 | 5 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭竑瑞建筑装饰有限公司 | 湘潭竑瑞建筑装饰有限公司 | 4.93 | 三馆路滑带隔离实心铁管安装，质保期6年 | 2024.3.14 | 2024.4.03 | 2024.4.08 | 2024.5.08 | 蔡伟 |  |  | 是 | 4.93 | 4.93 | 0 | 2024年 04月03日至 2024年4月08日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
246501 | 维修类 | 机关二食堂厨房压面机维修 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 0.1955 | 见财务科凭证 | 2024.01.04 | 2024.01.04 | 2024.01.16 | 2024.01.16 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.1955 | 0.1955 | 0 | 2024年1月4日-2025年1月3日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
246502 | 货物类 | 机关一食堂二楼自助餐厅布菲炉更换 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 0.93 | 见财务科凭证 | 2024.01.16 | 2024.01.16 | 2024.01.16 | 2024.01.16 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.93 | 0.93 | 0 | 2024年1月16日-2025年1月15日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
246503 | 服务类 | 湘潭市行政中心机关三食堂外包项目 | 2024年第8次党组会审议通过 | 1800（3年） | 市场询价 | 自行采购（公开招标） | 湘潭华银物业有限公司 | 湘潭市行政中心机关三食堂外包项目 | 75(3年） | 承包期限内的用餐服务（早中晚餐）及超市，供餐时间与市民之家作息时间保持一致，承担单次/单项1000元以内食堂的易损易耗品、日常维修等费用，以及食堂年度总额25万以内的水电气费用，超出部分由乙方承担. | 2024.07.29 | 2024.08.01 | 2027.07.31 | 2027.07.31 | 廖朝媛 |  |  | 否 | 预计2.182986 | 甲方按月缴纳水电费用，乙方按月实时缴纳燃气费用 | 甲方按月缴纳水电费用，乙方按月实时缴纳燃气费用，合同期一年满后进行全年统计并核算. | 2024.08.01-2027.07.31（3年） | 刘勇 | 招标控制价以实际营业收入金额估算（50万/月×12月×3年） | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
246504 | 维修类 | 市行政中心机关二食堂厨房炉灶风机线路改造、冰箱柜门维修更换 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市岳塘区楠建厨具商行 | 湘潭市岳塘区楠建厨具商行 | 0.5205 | 见财务科凭证 | 2024.08.02 | 2024.08.02 | 2024.09.25 | 2024.09.25 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.5205 | 0.5205 | 0 | 2024年8月2日-2025年8月1日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
246505 | 货物类 | 市行政中心机关一食堂和面机采购 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市岳塘区楠建厨具商行 | 湘潭市岳塘区楠建厨具商行 | 2.27 | 见财务科凭证 | 2024.08.02 | 2024.08.02 | 2024.09.25 | 2024.09.25 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 2.27 | 2.27 | 0 | 2024年8月2日-2025年8月1日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
246506 | 货物类 | 机关一食堂新购4门冰箱1台、更换24盘燃气蒸柜1台 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市岳塘区楠建厨具商行 | 湘潭市岳塘区楠建厨具商行 | 1.01 | 见财务科凭证 | 2024.08.02 | 2024.08.02 | 2024.09.25 | 2024.09.25 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 1.01 | 1.01 | 0 | 2024年8月2日-2025年8月1日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
246507 | 工程类 | 市行政中心机关一食堂排油烟系统设备改造 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市岳塘区楠建厨具商行 | 湘潭市岳塘区楠建厨具商行 | 5.616 | 见财务科凭证 | 2024.08.02 | 2024.08.02 | 2024.09.25 | 2024.09.25 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 5.616 | 5.616 | 0 | 2024年8月2日-2025年8月1日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
246508 | 货物类 | 机关一食堂购买6门冰箱2台 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市岳塘区楠建厨具商行 | 湘潭市岳塘区楠建厨具商行 | 0.99 | 见财务科凭证 | 2024.08.02 | 2024.08.02 | 2024.09.25 | 2024.09.25 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.99 | 0.99 | 0 | 2024年8月2日-2025年8月1日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
246509 | 货物类 | 机关一食堂购买16升燃气热水器1台 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市岳塘区楠建厨具商行 | 湘潭市岳塘区楠建厨具商行 | 0.19 | 见财务科凭证 | 2024.08.02 | 2024.08.02 | 2024.09.25 | 2024.09.25 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.19 | 0.19 | 0 | 2024年8月2日-2025年8月1日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
246510 | 维修类 | 市行政中心机关三食堂切菜机轴承维修，需要换轴承齿轮及减速机等 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭郭建厨具设备有限公司 | 湘潭郭建厨具设备有限公司 | 0.098 | 见财务科凭证 | 2024.08.02 | 2024.08.02 | 2024.09.25 | 2024.09.25 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.098 | 0.098 | 0 | 2024年8月2日-2025年8月1日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
246511 | 维修类 | 机关二食堂炉头炉芯维修更换 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭郭建厨具设备有限公司 | 湘潭郭建厨具设备有限公司 | 0.22 | 见财务科凭证 | 2024.08.02 | 2024.08.02 | 2024.09.25 | 2024.09.25 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.22 | 0.22 | 0 | 2024年8月2日-2025年8月1日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
246512 | 货物类 | 机关二食堂屋顶抽风机更换轴承 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭郭建厨具设备有限公司 | 湘潭郭建厨具设备有限公司 | 0.29 | 见财务科凭证 | 2024.08.02 | 2024.08.02 | 2024.09.25 | 2024.09.25 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.29 | 0.29 | 0 | 2024年8月2日-2025年8月1日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
246513 | 维修类 | 机关三食堂蒸柜维修 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭郭建厨具设备有限公司 | 湘潭郭建厨具设备有限公司 | 0.68 | 见财务科凭证 | 2024.08.02 | 2024.08.02 | 2024.09.25 | 2024.09.25 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.68 | 0.68 | 0 | 2024年8月2日-2025年8月1日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
246514 | 维修类 | 机关二食堂消毒柜购买、机关三食堂绞肉机故障维修 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭郭建厨具设备有限公司 | 湘潭郭建厨具设备有限公司 | 0.266 | 见财务科凭证 | 2024.08.02 | 2024.08.02 | 2024.09.25 | 2024.09.25 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.266 | 0.266 | 0 | 2024年8月2日-2025年8月1日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
246515 | 货物类 | 市行政中心机关一、二、三食堂安装燃气熄火保护装置 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市雨湖区御厨厨具用品总汇 | 湘潭市雨湖区御厨厨具用品总汇 | 4.1 | 见财务科凭证 | 2024.08.02 | 2024.08.02 | 2024.09.25 | 2024.09.25 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 4.1 | 4.1 | 0 | 2024年8月2日-2025年8月1日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
246516 | 维修类 | 市行政中心机关三食堂蒸柜维修，蒸柜零部件出现故障需维修更换 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭郭建厨具设备有限公司 | 湘潭郭建厨具设备有限公司 | 0.192 | 见财务科凭证 | 2024.08.02 | 2024.08.02 | 2024.09.25 | 2024.09.25 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.192 | 0.192 | 0 | 2024年8月2日-2025年8月1日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
246517 | 货物类 | 市行政中心机关一食堂六门冰箱购置 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 0.495 | 见财务科凭证 | 2024.09.24 | 2024.09.24 | 2024.09.25 | 2024.09.25 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.495 | 0.495 | 0 | 2024年9月24日-2025年9月23日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
246518 | 货物类 | 市行政中心机关一食堂电烘烤箱购置 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 0.858 | 见财务科凭证 | 2024.09.24 | 2024.09.24 | 2024.11.08 | 2024.11.08 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.858 | 0.858 | 0 | 2024年9月24日-2025年9月23日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
246519 | 货物类 | 市行政中心机关一食堂二楼地毯破损，更换美观耐用的木地板 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市雨湖区美厨厨具酒店用品总汇 | 湘潭市雨湖区美厨厨具酒店用品总汇 | 0.7888 | 见财务科凭证 | 2024.10.30 | 2024.10.30 | 2024.11.08 | 2024.11.08 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.7888 | 0.7888 | 0 | 2024年10月30日-2025年10月29日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
246520 | 维修类 | 市行政中心机关三食堂洗碗机及绞肉机因故障需要更换配件及维修 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市雨湖区美厨厨具酒店用品总汇 | 湘潭市雨湖区美厨厨具酒店用品总汇 | 0.33 | 见财务科凭证 | 2024.10.30 | 2024.10.30 | 2024.11.08 | 2024.11.08 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.33 | 0.33 | 0 | 2024年10月30日-2025年10月29日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
246521 | 货物类 | 市行政中心机关一食堂自助餐设备采购 | 事前审批单 | 事前审批单预算金额：9.998万元 | 2024年第8次行政办公会通过 | 自行采购（电子卖场） | 南京小牛智能科技有限公司 | 南京小牛智能科技有限公司 | 9.99 | 乐牛 LN-JL-03RQ-S 智慧食堂消费管理系统计量自助餐一体机嵌入式收款机学校园区食堂餐厅售饭系统配件(品牌:乐牛;型号:LN-JL-03RQ-S)等 | 2024.11.27 | 2024.11.27 | 2024.12.24 | 2024.12.24 | 刘雅昳 |  |  | 是 | 9.96 | 9.96 | 0 | 2024年11月14日-2024年12月23日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
246522 | 维护维修类 | 市行政中心机关一、二、三食堂视频监控新增、改造 | 事前审批单 | 事前审批单预算金额：7.2万元 | 2024年第8次行政办公会通过 | 自行采购（电子卖场） | 湖南聚成科教文化发展有限公司 | 湖南聚成科教文化发展有限公司 | 6.92 | 食堂监控系统改造(品牌:;服务方式:现场+远程服务;服务周期:年;服务类型:安装;设备类型:监控) | 2024.12.13 | 2024.12.13 | 202.07.14 | 2025.07.14 | 刘雅昳 |  |  | 是 | 6.92 | 6.92 | 0 | 2024年12月13日-2025年5月7日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
246601 | 维护维修类 | 市民之家电梯年检整改 | 事前审批单 | 市场询价（事前审批单预算金额：0.98） | 市场询价 | 自行采购 | 湖南力维电梯起重设备有限公司 | 湖南力维电梯起重设备有限公司 | 0.97 | 市民之家电梯年检整改 | 2024.11.13 | 2024.11.13 | 2024.11.20 | 2024.11.21 | 罗响 |  |  | 是 | 0.97 | 0.97 | 0 |  | 章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
246602 | 维护维修类 | 市民之家电梯检测 | 事前审批单 | 市场询价（事前审批单预算金额：0.7） | 市场询价 | 自行采购 | 湖南瑞欣建筑安全技术检测有限公司 | 湖南瑞欣建筑安全技术检测有限公司 | 0.66 | 市民之家电梯检测 | 2024.11.8 | 2024.11.8 | 2024.12.8 | 2024.12.8 | 罗响 |  |  | 是 | 0.66 | 0.66 | 0 |  | 章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
246603 | 维护维修类 | 市民之家电梯维保服务 | 2024年第7次行政办公会 | 市场询价（事前审批单预算金额：7） | 市场询价 | 自行采购 | 湖南力维电梯起重设备有限公司 | 湖南力维电梯起重设备有限公司 | 6.85 | 市民之家电梯维保服务 | 2024.11.8 | 2024.11.9 | 2025.11.8 | 2025.11.8 | 罗响 |  |  | 是 | 6.85 | 6.85 | 0 |  | 章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
246604 | 维护维修类 | 市民之家C45会议室设备设施清理整改 | 2024年第5次行政办公会 | 市场询价（事前审批单预算金额：12.9） | 市场询价 | 公开招标 | 湖南新蓝恒成信息技术有限公司 | 湖南新蓝恒成信息技术有限公司 | 12.88 | 市民之家C45会议室设备设施清理整改 | 2024.9.2 | 2024.9.2 | 2024.9.12 | 2024.9.12 | 罗响 |  |  | 是 | 12.88 | 12.88 | 0 |  | 章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
246605 | 维护维修类 | 市民之家4号电梯变频器主板模块维修和2、4、10号电梯应急电源更换 | 事前审批单 | 市场询价（事前审批单预算金额：0.5） | 市场询价 | 自行采购 | 湖南力维电梯起重设备有限公司 | 湖南力维电梯起重设备有限公司 | 0.43 | 市民之家4号电梯变频器主板模块维修和2、4、10号电梯应急电源更换 | 2024.7.25 | 2024.7.25 | 2024.7.28 | 2024.7.28 | 罗响 |  |  | 是 | 0.43 | 0.43 | 0 |  | 章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
246606 | 维护维修类 | 市民之家负一楼车库主排污管道维修 | 事前审批单 | 市场询价（事前审批单预算金额：0.3） | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭金建物业管理有限公司 | 湘潭金建物业管理有限公司 | 0.3 | 市民之家负一楼车库主排污管道维修 | 2024.7.23 | 2024.7.23 | 2024.7.24 | 2024.7.24 | 罗响 |  |  | 是 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
246607 | 维护维修类 | 市民之家南栋3号电梯光幕更换 | 事前审批单 | 市场询价（事前审批单预算金额：0.15） | 市场询价 | 自行采购 | 湖南力维电梯起重设备有限公司 | 湖南力维电梯起重设备有限公司 | 0.12 | 市民之家南栋3号电梯光幕更换 | 2024.7.16 | 2024.7.16 | 2024.7.16 | 2024.7.17 | 罗响 |  |  | 是 | 0.12 | 0.12 | 0 |  | 章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
246608 | 服务类 | 市民之家物业招标有关采购 | 事前审批单 | 市场询价（事前审批单预算金额：5） | 市场询价 | 自行采购 | 湖南加信达项目咨询管理有限公司 | 湖南加信达项目咨询管理有限公司 | 4.98 | 市民之家物业招标有关采购 | 2024.7.3 | 2024.7.3 | 2024.7.30 | 2024.7.30 | 罗响 |  |  | 是 | 4.98 | 4.98 | 0 |  | 章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
246609 | 服务类 | 市民之家直饮水检测 | 2024年第1次党组会 | 市场询价（事前审批单预算金额：4.3） | 市场询价 | 自行采购 | 湖南昌旭环保科技有限公司 | 湖南昌旭环保科技有限公司 | 0.9 | 市民之家直饮水检测 | 2024.5.14 | 2024.5.14 | 2024.5.29 | 2024.5.29 | 罗响 |  |  | 是 | 0.9 | 0.9 | 0 |  | 章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
246610 | 维护维修类 | 市民之家地下停车场部分指示牌改装 | 事前审批单 | 市场询价（事前审批单预算金额：1.6） | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市宏洲广告传媒有限公司 | 湘潭市宏洲广告传媒有限公司 | 1.5 | 市民之家地下停车场部分指示牌改装 | 2024.4.3 | 2024.4.3 | 2024.4.17 | 2024.4.17 | 罗响 |  |  | 是 | 1.5 | 1.5 | 0 |  | 章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
246611 | 货物类 | 市民之家标识标牌采购 | 事前审批单 | 市场询价（事前审批单预算金额：0.1） | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市岳塘区美燊印务经营部 | 湘潭市岳塘区美燊印务经营部 | 0.09 | 市民之家标识标牌采购 | 2024.2.1 | 2024.2.1 | 2024.2.3 | 2024.2.3 | 罗响 |  |  | 是 | 0.09 | 0.09 | 0 |  | 章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
246612 | 货物类 | 市民之家安装卷帘门 | 2024年第2次党组会 | 市场询价（事前审批单预算金额：2.8） | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 2.78 | 市民之家安装卷帘门 | 2024.1.31 | 2024.2.5 | 2024.2.12 | 2024.2.12 | 罗响 |  |  | 是 | 2.78 | 2.78 | 0 |  | 章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
246613 | 维护维修类 | 市民之家直饮水系统维保 | 2024年第1次党组会 | 市场询价（事前审批单预算金额：4.3） | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭康尔环保科技有限公司 | 湘潭康尔环保科技有限公司 | 3.28 | 市民之家直饮水系统维保 | 2024.1.31 | 2024.2.1 | 2025.2.1 | 2025.2.1 | 罗响 |  |  | 是 | 3.28 | 3.28 | 0 |  | 章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
246614 | 货物类 | 制作限高标牌、垃圾分类示意图标牌 | 事前审批单 | 市场询价（事前审批单预算金额：0.1） | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市岳塘区美燊印务经营部 | 湘潭市岳塘区美燊印务经营部 | 0.1 | 制作限高标牌、垃圾分类示意图标牌 | 2024.2.1 | 2024.2.2 | 2024.2.3 | 2024.2.3 | 罗响 |  |  | 是 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
246701 | 服务类 | 东方名苑物业管理服务合同 | 2024年第9次党组（扩大）会议纪要 | 市场询价（事前审批单预算金额：24万，合计3年） | 自行采购（竞争性谈判） | 自行采购 | 湘潭东方名苑物业管理有限公司 | 湘潭东方名苑物业管理有限公司 | 23.7855（3年） | 对小区公共区域和设施进行维护管理并提供服务，涵盖公共设施维护、安全管理、环境清洁、秩序协调及社区活动组织等多元职能，保障业主生活品质与财产安全。付款方式：先用后付，按季度支付。 | 2024.10.22 （事前审批单） | 2024.11.04 | 2024.12.27 | 合同期结束时间 | 欧阳源涵 |  |  | 否 | 1.982125万/季度 | 0 | 按实际情况结算 | 2024.11.04-2027.11.03（3年） | 陈爱民 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
256101 | 货物类 | 2025年第一季度市民之家公共区域物资采购 | 事前审批单 | 1.8 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市岳塘区擢胜商贸行 | 湘潭市岳塘区擢胜商贸行 | 1.5705 | 主要内容：市民之家公共区域物资采购，纸杯、抽纸、大盘卷纸等。付款：送货完毕后一次性据实结算。 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-18 | 2025-03-20 | 彭思婕 |  |  | 是 | 1.5705 | 1.5705 | 0 |  | 廖笛纯/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 |  | 60
256102 | 货物类 | 2025年春节慰问物资采购 | 事前审批单 | 2 | 市场询价 | 自行采购 | 湖南百胜智慧城市运营管理有限公司 | 湖南百胜智慧城市运营管理有限公司 | 1.95 | 主要内容：春节慰问物资。 付款：送货完毕后一次性据实结算。 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-02-21 | 2025-02-27 | 彭思婕 |  |  | 是 | 1.9468 | 1.9468 | 0 |  | 刘雅昳/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 |  | 60
256103 | 货物类 | 2025年4月-5月市民之家公共区域物资采购 | 事前审批单 | 0.97 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市岳塘区擢胜商贸行 | 湘潭市岳塘区擢胜商贸行 | 0.967 | 主要内容：市民之家公共区域物资采购，抽纸、大盘卷纸等。付款：送货完毕后一次性据实结算。 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 彭思婕 |  |  | 是 | 0.967 | 0.967 | 0 |  | 廖笛纯/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 |  | 60
256104-1 | 服务类 | 湘潭市机关事务管理局管理范围内的房屋建筑及其附属设施（不含有专业资质要求的特种设施设备）小额零星维修项目框架协议采购的招标代理服务 | 2024年局第6次政办公会 | 3 | 市场询价，并参照《湖南省建设工程造价管理协会 关于规范工程造价咨询服务收费的意见》（ 湘建价协〔2016〕25 号）、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）文件等 | 自行采购 | 正茂日升工程咨询有限公司湘潭分公司 | 正茂日升工程咨询有限公司湘潭分公司 | 1.5 | 主要内容：湘潭市机关事务管理局管理范围内的房屋建筑及其附属设施（不含有专业资质要求的特种设施设备）小额零星维修项目框架协议采购的评审、造价咨询、招标代理服务等，并完成招标采购相关资料归档整理。 付款：本项目代理工作依约全部完成后支付合同款项 | 2025-01-14 | 2025-06-13 | 2025-10-20 | 2025-12-09 | 彭思婕 |  |  | 是 | 1.5 | 1.5 | 0 |  | 廖笛纯/谢玮 | 有授权 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 |  | 60
256104-2 | 服务类 | 湘潭市机关事务管理局管理范围内的房屋建筑及其附属设施（不含有专业资质要求的特种设施设备）小额零星维修项目框架协议 | 2024年局第6次政办公会 | 75（按实结算） | 往年项目实施情况估算（按实结算） | 公开招标 | 湖南捷锦工程科技有限公司、湘潭捷翔建筑工程有限公司、深圳市万格装饰设计工程有限公司湘潭分公司、湘潭富圣建筑装饰有限公司、湖南警安工程有限公司 | 湖南捷锦工程科技有限公司、湘潭捷翔建筑工程有限公司、深圳市万格装饰设计工程有限公司湘潭分公司、湘潭富圣建筑装饰有限公司、湖南警安工程有限公司 | 75 | 湘潭市机关事务管理局管理范围内的房屋建筑及其附属设施（不含有专业资质要求的特种设施设备）小额零星维修项目 | 2025-07-29 | 2025-08-11 | 2026-08-10 |  | 彭思婕 |  |  | 由具体实施的单项项目结算 |  |  |  | 框架协议期限：壹年（2025年8月11日至2026年8月10日）。 | 廖笛纯/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 | 2026-08-12 | 60
256105 | 货物类 | 2025年夏季市民之家公共区域物资采购 | 事前审批单 | 2.3 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市岳塘区擢胜商贸行 | 湘潭市岳塘区擢胜商贸行 | 2.205 | 主要内容：市民之家公共区域物资采购，抽纸、大盘卷纸、大桶子凉茶等。付款：送货完毕后一次性据实结算。 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-09-18 | 2025-11-18 | 彭思婕 |  |  | 是 | 2.1848 | 2.1848 | 0 |  | 廖笛纯/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 |  | 60
256106 | 货物类 | 2025年局管项目及联点社区“高温送清凉”活动物资采购 | 事前审批单 | 0.98 | 市场询价 | 自行采购 | 湖南福参林大药房连锁有限公司湘潭云塘店 | 湖南福参林大药房连锁有限公司湘潭云塘店 | 0.97144 | 主要内容：防暑降温物资。付款：送货完毕后一次性据实结算。 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 彭思婕 |  |  | 是 | 0.97144 | 0.97144 | 0 |  | 廖笛纯/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 |  | 60
256107 | 货物类 | 2025年第四季度市民之家公共区域物资采购 | 事前审批单 | 1.58 | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭市岳塘区擢胜商贸行 | 湘潭市岳塘区擢胜商贸行 | 1.5705 | 主要内容：市民之家公共区域物资采购，纸杯、抽纸、大盘卷纸等。付款：送货完毕后一次性据实结算。 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 2025-12-23 | 彭思婕 |  |  | 是 | 1.5705 | 1.5705 | 0 |  | 廖笛纯/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 |  | 60
256201 | 服务类 | 市本级公车服务平台公车维保服务项目封闭式框架协议书 | 2024年第9次党组会 | 40万 | 据实 | 邀请招标 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心、湘潭市岳塘区三建汽修服务中心和湘潭市岳塘区安华汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心、湘潭市岳塘区三建汽修服务中心和湘潭市岳塘区安华汽车服务中心 | 据实 | 车辆维修、保养等 | 2025.2.17 | 2025.3.17 | 2026.3.16 | 2026.3.26 | 吴慧 |  |  | 是 | 32.99 | 31.66 | 0 |  | 谢湘华/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
256202 | 服务类 | 车辆勘察服务合作协议 | 事前审批 | 0.8 | 120元/台 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 据实结算 | 车辆勘察、据实结算 | 2025.4.11 | 2025.4.11 | 2025.11.1 | 2025.11.1 | 文晨光 |  |  | 是 | 0.612 | 0.612 | 0 |  | 吴慧/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
256203 | 服务类 | 车辆转让登记服务协议 | 事前审批 | 1.5 | 225元/台 | 自行采购 | 湖南三鑫二手车鉴定评估有限公司 | 湖南三鑫二手车鉴定评估有限公司 | 据实结算 | 为集中改革中我局收回的车辆完成转让登记 | 2025.5.21 | 2025.5.21 | 2025.10.31 | 2025.11.30 | 文晨光 |  |  | 是 | 1.17 | 1.17 | 0 |  | 吴慧/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
256204 | 服务类 | 公务用车集中统一管理改革和推进新能源化工作移交车辆评估服务协议 | 2025年第6次党组会 | 14 | 700元/台 | 自行采购 | 湖南京瑞价格评估有限公司 | 湖南京瑞价格评估有限公司 | 据实结算 | 为集中拍卖车辆进行专业评估 | 2025.6.1 | 2025.6.1 | 2025.9.12 | 2025.9.12 | 文晨光 |  |  | 是 | 11.7 | 11.7 | 0 |  | 吴慧/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
256205 | 服务类 | 机动车保险业务合作协议 | 2025年第6次党组会 | 5 | 据实 | 自行采购 | 申能财产股份有限公司湘潭中心支公司 | 申能财产股份有限公司湘潭中心支公司 | 据实结算 | 为集中拍卖车辆购置强制险 | 2025.6.1 | 2025.6.1 | 2025.9.30 | 2025.9.30 | 吴慧 |  |  | 是 | 4.92 | 4.92 | 0 |  | 文晨光/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
256206 | 服务类 | 机动车车辆检测服务合作协议 | 2025年第6次党组会 | 2.5 | 295元/台 | 自行采购 | 湘潭市汽车综合性能检测站 | 湘潭市汽车综合性能检测站 | 据实结算 | 为集中拍卖车辆进行年检 | 2025.6.27 | 2025.6.27 | 2025.9.30 | 2025.9.30 | 吴慧 |  |  | 是 | 2.267 | 2.267 | 0 |  | 谢湘华/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
256207 | 服务类 | 新能源车辆喷涂标识服务合作协议 | 事前审批 | 0.9 | 80元/台+1200元包干 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 湘潭市雨湖区蓝宇汽车服务中心 | 据实结算 | 新能源车喷标识、拍卖车辆处置标识 | 2025.7.2 | 2025.7.2 | 2025.11.1 | 2025.11.30 | 文晨光 |  |  | 是 | 0.736 | 0.736 | 0 |  | 吴慧/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
256208 | 服务类 | 湘潭市公车服务平台委托服务 | 第10次党组会 | 30 | 参照原合同 | 自行采购 | 湘潭交发汽车租赁服务有限公司 | 湘潭交发汽车租赁服务有限公司 | 据实结算 | 驾驶服务、据实结算 | 2025.7.8 | 2025.7.10 | 2025.10.27 | 2025.11.1 | 文晨光 |  |  | 是 | 27.7927.19 | 27.7927.19 | 0 |  | 吴慧/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
256209 | 服务类 | 湘潭市政府采购合同 | 事前审批 | 0.5 | 0.5 | 自行采购 | 湘潭县国泰家具有限公司 | 湘潭县国泰家具有限公司 | 0.38 | 河东服务点床、沙发、门锁维修 | 2025.10.13 | 2025.10.13 | 2025.10.30 | 2025.10.30 | 文晨光 |  |  | 是 | 0.38 | 0.38 | 0 |  | 吴慧/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
256210 | 服务类 | 湘潭市政府采购合同 | 事前审批 | 0.9 | 0.9 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区广浙日用品经营部 | 湘潭市雨湖区广浙日用品经营部 | 0.393 | 河东服务点床、床垫 | 2025.10.29 | 2025.10.29 | 2025.10.30 | 2025.10.30 | 文晨光 |  |  | 是 | 0.393 | 0.393 | 0 |  | 吴慧/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
256211 | 服务类 | 湘潭市政府采购合同 | 事前审批 | 0.9 | 0.9 | 自行采购 | 湘潭市雨湖区品言家纺商行 | 湘潭市雨湖区品言家纺商行 | 0.438 | 河东服务点驾驶员休息室三件套、窗帘 | 2025.10.30 | 2025.10.30 | 2025.10.30 | 2025.11.30 | 文晨光 |  |  | 是 | 0.438 | 0.438 | 0 |  | 吴慧/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
256212 | 服务类 | 湘潭市政府采购合同 | 事前审批 | 1 | 1 | 自行采购 | 湘潭市岳塘区潇湘怡泉商行营部 | 湘潭市岳塘区潇湘怡泉商行营部 | 0.82 | 平台买矿泉水、桶装水 | 2025.10.30 | 2025.10.30 | 2025.12.31 | 2025.12.31 | 吴慧 |  |  | 是 | 0.82 | 0.82 | 0 |  | 谢湘华/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 |  | 60
256213 | 服务类 | 湘潭市公车服务平台委托服务 | 第15次党组会 | 57 | 第15次党组会 | 自行采购 | 湘潭交发汽车租赁服务有限公司 | 湘潭交发汽车租赁服务有限公司 | 据实结算 | 驾驶服务、据实结算 | 2025.10.27 | 2025.10.27 | 2026.1.27 | 2026.2.1 | 文晨光 |  |  | 是 | 46.2352 | 46.2352 | 0 |  | 吴慧/谢玮 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
176301-02 | 委托支付函 | 委托支付电费联系函（四大家） | 2025年10月28日第15次党组（扩大）会议 | 代为支付2025年9月至12月的电费 | 电业局开具的发票 | 原合同《市委、市人大、市政府、市政协办公楼中央空调系统委托管理合同》 | 湖南凌天能源管理投资有限公司 | 湖南凌天能源管理投资有限公司 | 代为支付2025年9月至12月的电费 | 现委托并授权受托方代表委托方向指定的项目电表（户号：4301302361563）代为支付2025年9月至2025年12月期间的合同电费，并由电业局直接向受托方开具电费发票，相应委托支付电费款项在主合同应付款项中予以相应核减。 | 2025.10.29 | 2025.10.29 | 2026.1.20 |  | 章伟 | [6 empty] | 2025.10.29-2026.1.20 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
176301-03 | 委托支付函 | 委托支付人员费用联系函 | 2025年10月28日第15次党组（扩大）会议 | 代为支付2025年10月以后应急运维团队的人员工资 | 8-9月人员工资明细 | 原合同《市委、市人大、市政府、市政协办公楼中央空调系统委托管理合同》 | 湖南凌天能源管理投资有限公司 | 湖南凌天能源管理投资有限公司 | 代为支付2025年10月以后应急运维团队的人员工资 | 现委托并授权受托方代表委托方向指定的银行账户代为支付人员费用，相应委托支付人员费用款项在主合同应付款项中予以相应核减。 | 2025.10.29 | 2025.10.29 | 2026.1.20 |  | 章伟 | [6 empty] | 2025.10.29-2026.1.20 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
176301-04 | 委托支付函 | 委托支付水费、燃气费联系函 | 2025年10月28日第15次党组（扩大）会议 | 代为支付2025年9月至甲方书面通知终止之日的水费、燃气费（最长期限不超过原委托管理合同的终止时间，即2027年12月31日） | 根据以往经验预估 | 原合同《市委、市人大、市政府、市政协办公楼中央空调系统委托管理合同》 | 湖南凌天能源管理投资有限公司 | 湖南凌天能源管理投资有限公司 | 代为支付2025年9月至甲方书面通知终止之日的水费、燃气费（最长期限不超过原委托管理合同的终止时间，即2027年12月31日） | 现委托并授权受托方代表委托方向指定的银行账户代为水费、燃气费，相应委托支付款项在主合同应付款项中予以相应核减。 | 2025.10.29 | 2025.10.29 | 2026.1.20 |  | 章伟 | [6 empty] | 2025.10.29-2026.1.20 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
176301-05 | 补充协议 | 《市委、市人大、市政府、市政协办公楼中央空调系统委托管理合同》 补充协议 | 2025年10月28日第15、16次党组（扩大）会议 | 约定原合同中人员工资比例 |  | 原合同《市委、市人大、市政府、市政协办公楼中央空调系统委托管理合同》 | 湖南凌天能源管理投资有限公司 | 湖南凌天能源管理投资有限公司 | 约定原合同中人员工资比例 | 人员费用比例43%，即人民币101.91万元/年。 | 2025.11.11 | [13 empty] | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
256301 | 维护维修类 | “三馆”公共区域消防安全隐患整改 | 2024年第7次局行政办公会 | 11.3 | 物业提供维修清单，通过市场询价确定 | 自行采购（公开招标） | 湖南江晨消防工程有限公司湘潭分公司 | 湖南江晨消防工程有限公司湘潭分公司 | 11.2333 | 对“三馆”公共区域消防安全隐患进行整改；竣工验收进行结算审计，根据审定金额支付95%，剩余款项质保期结束后支付。 | 2025.1.3 | 2025.1.7 | 2025.2.14 | 2025.3.14 | 章伟 |  |  | 是 | 11.1527 | 10.59 | 0.56 | 2025.1.7-2025.2.14 | 杨惠风 | 有总公司的授权委托书 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256302 | 维护维修类 | 湘潭市行政中心机关一食堂三层屋面防水增补工程（一食堂天沟清理、墙面裂缝注浆及腻子油漆修补） | 2024年第9次党组会 | 0.43771 | 结算审计报告 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭虹轩防水工程有限公司 | 湘潭虹轩防水工程有限公司 | 0.43771 | 在工程完工并通过竣工验收后，待结算审计完成且财政专项资金到位后，一次性支付完成。 | 2025.1.16 | 2025.1.17 | 2025.1.24 | 2025.3.14 | 章伟 |  |  | 是 | 0.43771 | 0.43771 | 0 | 2025.1.17-2025.1.14 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256303 | 维护维修类 | 政府二院2栋排水管整改、三馆电梯顶防水（增补工程） | 2024年9月6日局行政办公会 | 1.5 | 结算审计报告 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 0.12359 | 竣工验收进行结算审计，根据审定金额支付97%，剩余款项质保期结束后支付。 | 2025.1.16 | 2025.1.17 | 2025.1.21 | 2025.3.14 | 章伟 |  |  | 是 | 0.12359 | 0.12359 | 0 | 2025.1.17-2025.1.21 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256304 | 服务类 | 市民之家中央空调供能与维护服务项目招标代理服务 | 2024年第8次局行政办公会 | 1 | 定价文件和市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 正茂日升工程咨询有限公司湘潭分公司 | 正茂日升工程咨询有限公司湘潭分公司 | 0.95 | 验收合格后一次性支付。 | 2025.1.16 | 2025.1.17 | 2025.2.18 | 2025.4.18 | 章伟 |  |  | 否 | 0.95 | 0 | 0.95 | 2025.1.17-2025.2.18 | 杨惠风 | 有总公司的授权委托书 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256305 | 维护维修类 | 市规划馆中央空调机组故障维修 | 领导会签（事前审批单） | 1.5 | 市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭市锐恒暖通设备维护有限公司 | 湘潭市锐恒暖通设备维护有限公司 | 1.45 | 更换竣工验收后，待结算审计完成且财政专项资金到位后，一次性支付完成。 | 2025.1.26 | 2025.1.27 | 2025.2.30 | 2025.4.18 | 章伟 |  |  | 是 | 1.45 | 1.45 | 0 | 2025.1.27-2025.2.30 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256306 | 维护维修类 | 市“三馆”外廊柱安全隐患排除 | 2025年第1次局行政办公会 | 4.43 | 市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭捷翔建筑工程有限公司 | 湘潭捷翔建筑工程有限公司 | 4.3693 | 对市“三馆”外廊柱安全隐患进行排除；竣工验收进行结算审计，待市财政专项资金到位后根据审定金额支付95%，剩余款项质保期结束后支付。 | 2025.1.24 | 2025.1.26 | 2025.1.31 | 2025.3.14 | 章伟 |  |  | 是 | 4.2849 | 4.07 | 0.215 | 2025.1.26-2025.1.31 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256307 | 服务类 | 市民之家中央空调供能 | 2024年11月27日局党组会 | 125 | 事前绩效评估（市场询价）及往年合同 | 竞争性磋商 | 湖南凌天科技有限公司 | 湖南凌天科技有限公司 | 0.518元.KWH（不超过125万元） | 为市民之家约34,300平方米区域提供中央空调供能服务；1.总价控制：年度费用不超过人民币1,250,000元（大写：壹佰贰拾伍万元整）。 | 2025.2.18 | 2025.2.19 | 2026.2.18 | 2026.2.18 | 章伟 |  |  | 按月支付 | / | / | / | 2025.2.19-2026.2.18 （1年） | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256307-02 | 委托支付函 | 委托支付电费联系函（市民之家） | 2025年10月28日第15次党组（扩大）会议 | 代为支付2025年9月至12月的电费 | 电业局开具的发票 | 原合同《市民之家中央空调供能项目合同》 | 湖南凌天科技有限公司 | 湖南凌天科技有限公司 | 代为支付2025年9月至12月的电费 | 现委托并授权受托方代表委托方向指定的项目电表（户号：4301302361563）代为支付2025年9月至2025年12月期间的合同电费，并由电业局直接向受托方开具电费发票，相应委托支付电费款项在主合同应付款项中予以相应核减。 | 2025.10.29 | 2025.10.29 | 2026.1.20 |  | 章伟 | [6 empty] | 2025.10.29-2026.2.18 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256307-03 | 委托支付函 | 委托支付人员费用联系函 | 2025年10月28日第15次党组（扩大）会议 | 代为支付2025年10月以后应急运维团队的人员工资 | 8-9月人员工资明细 | 原合同《市民之家中央空调供能项目合同》 | 湖南凌天科技有限公司 | 湖南凌天科技有限公司 | 代为支付2025年10月以后应急运维团队的人员工资 | 现委托并授权受托方代表委托方向指定的银行账户代为支付人员费用，相应委托支付人员费用款项在主合同应付款项中予以相应核减。 | 2025.10.29 | 2025.10.29 | 2026.1.20 |  | 章伟 | [6 empty] | 2025.10.29-2026.2.18 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256307-04 | 委托支付函 | 委托支付燃气费联系函（市民之家） | 2025年10月28日第15次党组（扩大）会议 | 代为支付2025年9月至甲方书面通知终止之日的燃气费（最长期限不超过原委托管理合同的终止时间，即2026年2月18日） | 新奥燃气开具的发票 | 原合同《市民之家中央空调供能项目合同》 | 湖南凌天科技有限公司 | 湖南凌天科技有限公司 | 代为支付2025年9月至甲方书面通知终止之日的燃气费（最长期限不超过原委托管理合同的终止时间，即2026年2月18日） | 现委托并授权受托方代表委托方代为支付2025年9月至甲方书面通知终止之日的燃气费（最长期限不超过原委托管理合同的终止时间，即2026年2月18日），并由新奥燃气直接向受托方开具燃气费发票，相应委托支付燃气费费款项在主合同应付款项中予以相应核减。 | 2025.10.29 | 2025.10.29 | 2026.1.20 |  | 章伟 | [6 empty] | 2025.10.29-2026.2.18 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256307-05 | 补充协议 | 《湘潭市市民之家中央空调供能项目合同》 补充协议 | 2025年10月28日第15次党组（扩大）会议 | 约定原合同中人员工资比例 |  | 原合同《市民之家中央空调供能项目合同》 | 湖南凌天科技有限公司 | 湖南凌天科技有限公司 | 约定原合同中人员工资比例 | 人员费用比例48.1%，即人民币60.125万元/年。 | 2025.11.11 | 2025.10.29 | 2026.1.20 |  | 章伟 | [6 empty] | 2025.10.29-2026.2.18 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256308 | 服务类 | WCD建设项目招标代理服务 | 2024年4月3日第4次党组（扩大）会议 | 2.9 | 定价文件和市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湖南华鑫亿达项目管理有限公司 | 湖南华鑫亿达项目管理有限公司 | 2.838 | 发布中标通知书后一次性支付。 | 2025.2.27 | 2025.2.27 | 2025.5.10 | 2025.5.20 | 章伟 |  |  | 是 | 2.838 | 2.838 | 0 | 2025.10.29-2026.2.18 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256309 | 维护维修类 | 市行政中心机关三食堂排烟系统改造项目 | 2025年2月10日第2次局行政办公会 | 5.63 | 聘请第三方机构进行了预算编制 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭郭建厨具设备有限公司 | 湘潭郭建厨具设备有限公司 | 3.124 | 竣工验收进行结算审计，根据审定金额支付97%，剩余款项质保期结束后支付。 | 2025.3.4 | 2025.3.7 | 2025.4.7 |  | 章伟 |  |  | 否 |  |  |  |  | 杨惠风 | 未达到验收标准 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256310 | 维护维修类 | 市博物馆2-3楼右台扶梯梯级链采购项目 | 领导会签（事前审批单） | 2.98 | 定价文件和市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湖南力维电梯起重设备有限公司 | 湖南力维电梯起重设备有限公司 | 2.8908 | 竣工验收进行结算审计，根据审定金额支付97%，剩余款项质保期结束后支付。 | 2025.3.4 | 2025.3.4 | 2025.4.1 | 2025.4.3 | 章伟 |  |  | 是 | 2.7878 | 2.7042 | 0.0836 | 2025.3.4-2025.4.1 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256311 | 维护维修类 | ﻿市人大二楼会议室风柜维修项目 | 领导会签（事前审批单） | 1.5 | 定价文件和市场询价 | 自行采购（邀请招标） | ﻿湖南凌天能源管理投资有限公司 | ﻿湖南凌天能源管理投资有限公司 | 1.398 | 竣工验收进行结算审计，根据审定金额支付97%，剩余款项质保期结束后支付。 | 2025.3.4 | 2025.3.4 | 2025.3.10 | 2025.3.14 | 章伟 |  |  | 是 | 1.1101 | 1.0768 | 0.033303 | 2025.3.4-2025.3.14 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256312 | 维护维修类 | 湘潭市城市中心区水源热泵集中能源站湖水取水头维修 | 2024年11月27日局党组会 | 15 | 空调管理单位报价及市场询价 | 自行采购（公开招标） | ﻿湖南威达制冷设备有限公司 | ﻿湖南威达制冷设备有限公司 | 14.9991 | 对湘潭市城市中心区水源热泵集中能源站湖水取水头进行维修；竣工验收进行结算审计，根据审定金额支付97%，剩余款项质保期结束后支付。 | 2025.1.20 | 2025.3.20 | 2025.4.20 | 2025.5.6 | 章伟 |  |  | 是 | 14.4406 | 14.22 | 0.22 | 2025.3.20-2025.4.20 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256313 | 维护维修类 | ﻿市博物馆2-3楼扶梯大链轮更换维修 | 领导会签（事前审批单） | 0.64 | 定价文件和市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湖南力维电梯起重设备有限公司 | 湖南力维电梯起重设备有限公司 | 0.628 | 验收通过后一次性支付。 | 2025.3.27 | 2025.3.30 | 2025.4.1 | 2025.4.3 | 章伟 |  |  | 是 | 0.64 | 0.64 | 0 | 2025.3.27-2025.4.3 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256314 | 服务类 | 湘潭市级党政机关办公楼门禁系统第一阶段建设招标代理服务 | 领导会签（事前审批单） | 1 | 定价文件和市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湖南大湘招标代理有限公司 | 湖南大湘招标代理有限公司 | 0.9758 | 验收通过后一次性支付。 | 2025.3.28 | 2025.3.28 | 2025.4.20 | 2025.5.20 | 章伟 |  |  | 是 | 0.9758 | 0.9758 | 0 | 2025.3.28-2025.5.20 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256315 | 建设项目 | 市纪委监委外查点建设项目施工合同 | 《关于市纪委监委外查点建设项目可行性研究报告的批复》潭发改审〔2024〕12号 | 3306.94 | 《关于市纪委监委外查点建设项目工程总承包（EPC）招标上限值评审报告》潭财评审〔2025〕27号 | 邀请招标（联合体投标） | 湘潭城乡创新园林工程股份有限公司、湘潭市建筑设计院集团有限公司 | 湘潭城乡创新园林工程股份有限公司、湘潭市建筑设计院集团有限公司 | 3222.62 | 将已闲置的湘潭高新区投资中心2号楼和3号楼修缮后作为市纪委监委外查点后勤楼和办案楼；工程进度款支付方式：实施期间，分两次支付进度款，第一次按施工进度达到合同金额的50%，进度款支付按计量核定产值的80%支付，同时扣除预付款的40%；第二次付款为竣工验收合格后支付至合同金额80%，剩余的预付款全额扣回，结算审计后付至结算审定金额的97%，剩余3%作为质保金，缺陷责任期满若无质量问题则无息付清余款。 | 2025.4.2 | 2025.4.23 | / | / | 章伟 |  |  | 否 | / | / | / | 2025.4.23-合同约定工作完成 | 杨惠风 | 涉密项目在建中 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256316 | 维护维修类 | 人大老院车库及旧房屋安全隐患排除 | 2025年3月28日党组会议 | 4.9 | 定价文件和市场询价 | 邀请招标（联合体投标） | 湖南鹏易达建筑工程有限公司 | 湖南鹏易达建筑工程有限公司 | 4.816 | 竣工验收进行结算审计，根据审定金额支付97%，剩余款项质保期结束后支付。 | 2025.4.18 | 2025.4.18 | 2025.5.8 | 2025.5.9 | 章伟 |  |  | 是 | 4.7825 | 4.639 | 0.14352 | 2025.4.18-2025.5.9 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256317 | 维护维修类 | ﻿市委二院安全隐患排除及露台防水维修 | 领导会签（事前审批单） | 2.9 | 定价文件和市场询价 | 竞争性谈判 | 湘潭捷翔建筑工程有限公司 | 湘潭捷翔建筑工程有限公司 | 2.812 | 竣工验收进行结算审计，根据审定金额支付97%，剩余款项质保期结束后支付。 | 2025.4.18 | 2025.4.18 | 2025.5.8 | 2025.5.9 | 章伟 |  |  | 是 | 2.7486 | 2.6661 | 0.082457 | 2025.4.18-2025.5.9 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256318 | 维护维修类 | 市委老院27栋1单元601屋顶、阳台及天沟漏水维修 | 领导会签（事前审批单） | 2.9 | 定价文件和市场询价 | 竞争性谈判 | 湘潭元硕建筑工程有限公司 | 湘潭元硕建筑工程有限公司 | 2.8206 | 竣工验收进行结算审计，根据审定金额支付97%，剩余款项质保期结束后支付。 | 2025.4.29 | 2025.5.7 | 2025.5.8 | 2025.5.9 | 章伟 |  |  | 是 | 2.7883 | 2.7047 | 0.08365 | 2025.4.29-2025.5.9 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256319 | 货物类 | 市民之家负一楼IC卡电表、市博物馆负一楼电表安装项目 | 领导会签（事前审批单） | 2.9 | 定价文件和市场询价 | 竞争性谈判 | ﻿ 湖南惠翌商贸有限公司 | ﻿ 湖南惠翌商贸有限公司 | 2.7944 | 竣工验收进行结算审计，根据审定金额支付97%，剩余款项质保期结束后支付。 | 2025.5.21 | 2025.5.21 | 2025.7.20 | 2025.7.23 | 章伟 |  |  | 是 | 2.7944 | 2.7106 | 0.083831 | 2025.5.21-2025.7.23 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256320 | 货物类 | 湘潭市级党政机关办公楼门禁系统一期建设项目 | 2025年3月28日第3次局党组会 | 114 | 市场询价及财评中心意见 | 竞争性谈判 | 湖南华埔信息产业有限公司 | 湖南华埔信息产业有限公司 | 109.985 | 对湘潭市级党政机关办公楼门禁系统进行第一阶段建设；竣工验收进行结算审计，根据审定金额支付95%，剩余款项质保期结束后支付。 | 2025.5.22 | 2025.5.22 | 2025.6.12 | 2025.11.28 | 章伟 |  |  | 是 | 109.985 | 104.4857 | 5.4992 | 2025.5.22-2025.6.12 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256321 | 货物类 | 市民之家负一楼IC卡电表、市博物馆负一楼电表安装项目增补采购项目 | 领导会签（事前审批单） | 0.6 | 定价文件和市场询价 | 竞争性谈判 | ﻿ 湖南惠翌商贸有限公司 | ﻿ 湖南惠翌商贸有限公司 | 0.57 | 竣工验收进行结算审计，根据审定金额支付97%，剩余款项质保期结束后支付。 | 2025.5.20 | 2025.5.21 | 2025.7.20 | 2025.7.23 | 章伟 |  |  | 是 | 0.57 | 0.5529 | 0.0171 | 2025.5.21-2025.7.23 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256322 | 维护维修类 | 市委二院中央空调冷却塔安全隐患排除项目 | 2025年4月30日第6次局党组会 | 19 | 物业及维保公司提供清单，经市场询价确定 | 自行采购（公开招标） | 湘潭市锐恒暖通设备维护有限公司 | 湘潭市锐恒暖通设备维护有限公司 | 17.6 | 对湘潭市委二院中央空调冷却塔安全隐患进行排除；竣工验收后进行结算审计，根据审定金额支付97%，剩余款项质保期结束后支付。 | 2025.5.20 | 2025.5.20 | 2025.6.20 | 2025.09.10 | 章伟 |  |  | 是 | 17.2577 | 16.74 | 0.51767 | 2025.5.20-2025.6.20 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256323 | 货物类 | 湘潭市级党政机关办公楼门禁系统二期建设项目 | 2025年第8次局党组会 | 11.4 | 市场询价及财评中心意见 | 自行采购（公开招标） | 湖南华埔信息产业有限公司九华分公司 | 湖南华埔信息产业有限公司九华分公司 | 10.978 | 对湘潭市级党政机关办公楼门禁系统进行第二阶段建设；竣工验收进行结算审计，根据审定金额支付95%，剩余款项质保期结束后支付。 | 2025.6.03 | 2025.6.20 | 2025.7.20 | 2025.11.28 | 章伟 |  |  | 是 | 10.978 | 10.4291 | 0.5489 | 2025.6.20-2025.7.20 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256324 | 服务类 | 市纪委监委外查点建设项目土建工程监理服务 | 2025年局第3次行政办公会 | 30.5 | 《关于市纪委监委外查点建设项目概算投资的批复》潭发改审〔2024〕43号 | 自行采购（邀请招标） | 湖南湘安民防工程建设监理咨询有限 公司 | 湖南湘安民防工程建设监理咨询有限 公司 | 29.98 | 对市纪委监委外查点建设项目提供土建工程监理服务；（1）施工工程量完成50%，由监理人依法依政策提交请款资料，经委托人书面确认无误后，委托人支付至合同价款的40%；（2）项目竣工验收合格后，委托人支付至合同价款的80%；（3）项目完成结算审计和提交全套归档监理资料且经委托人书面认可后，支付至监理合同价款的100%。 | 2025.5.27 | 2025.5.30 | / | / | 章伟 |  |  | 否 | / | / | / | 2025.5.30至合同约定工作完成 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256325 | 服务类 | 市纪委监委外查点建设项目信息化监理服务 | 2025年局第3次行政办公会 | 18.8 | 《关于市纪委监委外查点建设项目概算投资的批复》潭发改审〔2024〕43号 | 自行采购（邀请招标） | 湖南致信信息股份有限公司 | 湖南致信信息股份有限公司 | 18.2 | 对市纪委监委外查点建设项目提供土建工程监理服务；（1）施工工程量完成50%，由监理人依法依政策提交请款资料，经委托人书面确认无误后，委托人支付至合同价款的40%；（2）项目竣工验收合格后，委托人支付至合同价款的80%；（3）项目完成结算审计和提交全套归档监理资料且经委托人书面认可后，支付至监理合同价款的100%。 | 2025.5.27 | 2025.5.30 | / | / | 章伟 |  |  | 否 | / | / | / | 2025.5.30至合同约定工作完成 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256326 | 维护维修类 | 市民之家消防系统维修项目 | 2025年第6次局党组会 | 8.5 | 物业公司及相关专业机构估算，市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 悟空消防工程有限公司湘潭分公司 | 悟空消防工程有限公司湘潭分公司 | 7.022 | 对市民之家消防系统进行维修；竣工验收进行结算审计，根据审定金额支付97%，剩余款项质保期结束后支付。 | 2025.7.4 | 2025.7.6 | 2025.10.20 | / | 章伟 |  |  | 是 | 1.891 | 1.83 | 0.060968 | 2025.7.6-2025.10.20 | 杨惠风 | 有总公司的授权委托书 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256327 | 维护维修类 | 市委老院门球场上方围墙安全隐患排除项目 | 领导会签（事前审批单） | 2.94 | 定价文件和市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭捷翔建筑工程有限公司 | 湘潭捷翔建筑工程有限公司 | 2.8843 | 竣工验收进行结算审计，根据审定金额支付97%，剩余款项质保期结束后支付。 | 2025.7.4 | 2025.7.4 | 2025.7.6 | 2025.8.7 | 章伟 |  |  | 是 | 2.8548 | 2.7693 | 0.085519 | 2025.7.4-2025.8.7 |  |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256328 | 维护维修类 | 市行政中心区域内部分道路安全隐患整改项目 | 2025年第10次党组会 | 8.3 | 《2024年1月-2026年12月交通维护项目招标上限单价评审报告》潭财评审{2024}35号 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭市城市设施建设维护有限责任公司 | 湘潭市城市设施建设维护有限责任公司 | 8.28 | 对市行政中心区域内部分道路安全隐患进行整改；竣工验收进行结算审计，根据审定金额支付97%，剩余款项质保期结束后支付。 | 2025.7.4 | 2025.7.6 | 2025.7.16 | / | 章伟 |  |  | 否 | / | / | / | 2025.7.6-2025.7.16 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256329 | 服务类 | 湘潭市楠木冲FJ楼建设项目可行性研究报告编制服务 | 2025年6月26日第10次党组会 | 6 | 《关于湘潭市楠木冲FJ楼建设项目概算投资的批复》潭发改审〔2025〕50号 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | 4.96 | 验收通过后一次性支付。 | 2025.6.25 | 2025.6.25 | 2025.7.25 | 2025.11.10 | 章伟 |  |  | 是 | 4.96 | 4.96 | 0 | 2025.6.25-2025.11.10 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256330 | 服务类 | 湘潭市楠木冲FJ楼建设项目使用林地可行性研究报告编制服务 | 2025年第10次党组会 | 3.5 | 《关于湘潭市楠木冲FJ楼建设项目概算投资的批复》潭发改审〔2025〕50号 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭超然生态林业有限公司 | 湘潭超然生态林业有限公司 | 2.48 | 技术咨询报酬由甲方在乙方提供该方案正式文本后，并经甲方验收合格的，待市财政专项资金到位后一次性支付给乙方。 | 2025.7.4 | 2025.7.6 | 2025.7.16 | / | 章伟 |  |  | 否 | / | / | / | 2025.7.6-2025.7.16 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256331 | 维护维修类 | 湘潭市市民之家中央空调系统维修维护项目 | 2025年第6次党组会 | 16 | 物业公司及相关专业机构估算，市场询价 | 自行采购（公开招标） | 湖南凌通机电设备有限公司 | 湖南凌通机电设备有限公司 | 14.5 | 对市民之家中央空调系统进行维修维护；竣工验收进行结算审计，根据审定金额支付80%，剩余款项质保期结束后支付。 | 2025.7.8 | 2025.7.10 | 2026.7.10 | 2026.7.20 | 章伟 |  |  | 是 | 14.0225 | 11.218 | 2.8045 | 2025.7.10-2026.7.10 （1年） | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256332 | 维护维修类 | 湘潭市市民之家爆裂玻璃维修工程 | 2025年第6次局党组会 | 30 | 聘请第三方机构进行了预算编制 | 自行采购（公开招标） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 28.78 | 对市民之家爆裂玻璃进行维修维护；竣工验收进行结算审计，根据审定金额支付97%，剩余款项质保期结束后支付。 | 2025.7.8 | 2025.7.10 | 2025.8.20 | 2025.10.10 | 章伟 |  |  | 是 | 28.6954 | 27.8345 | 0.86086 | 2025.7.10-2025.8.20 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256333 | 维护维修类 | 市“三馆”连廊廊柱安全隐患整改项目 | 2025年第5次局行政办公会 | 8.9 | 聘请第三方机构进行了预算编制 | 自行采购（公开招标） | 湖南省浩祥装饰设计工程有限公司 | 湖南省浩祥装饰设计工程有限公司 | 8.789 | 对市“三馆”连廊廊柱安全隐患进行整改；竣工验收进行结算审计，根据审定金额支付97%，剩余款项质保期结束后支付。 | 2025.7.14 | 2025.7.16 | 2025.8.8 | 2025.10.10 | 章伟 |  |  | 是 | 8.7468 | 8.4844 | 0.2624 | 2025.7.16-2025.8.8 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256334 | 维护维修类 | 湘潭市委二院消防安全隐患整改项目 | 2025年第5次局行政办公会 | 6.7 | 物业公司及相关专业机构估算，市场询价 | 自行采购（公开招标） | 湖南安高消防工程有限公司 | 湖南安高消防工程有限公司 | 6.3906 | 对湘潭市委二院消防安全隐患进行整改；竣工验收进行结算审计，根据审定金额支付97%，剩余款项质保期结束后支付。 | 2025.7.14 | 2025.7.16 | 2025.8.15 | 2025.10.10 | 章伟 |  |  | 是 | 4.0406 | 3.9194 | 0.12122 | 2025.7.16-2025.8.15 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256335 | 服务类 | 湘潭市楠木冲FJ楼建设项目招标代理服务 | 2025年第10次党组会 | 6.81 | 《关于湘潭市楠木冲FJ楼建设项目概算投资的批复》潭发改审〔2025〕50号 | 自行采购（邀请招标） | 湖南贝德工程管理咨询有限公司 | 湖南贝德工程管理咨询有限公司 | 6.6 | 对湘潭市楠木冲FJ楼建设项目提供招标代理服务；中标通知书发出时一次性支付。 | 2025.7.18 | 2025.7.28 | 2025.9.29 | 2025.11.10 | 章伟 |  |  | 否 | / | / | / | 2025.7.28-2025.9.29 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256336 | 服务类 | 市纪委监委外查点建设项目检测服务 | 2024年第4次局党组会 | 5.8 | 《关于市纪委监委外查点建设项目概算投资的批复》潭发改审〔2024〕43号 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭市湘江建设工程质量安全检测有限公司 | 湘潭市湘江建设工程质量安全检测有限公司 | 5.415 | 对市纪委监委外查点建设项目提供检测服务；主体验收合格后，支付50%，检测全部完成并出具检测报告后，支付100%。 | 2025.7.24 | 2025.7.25 | / | / | 章伟 |  |  | 否 | / | / | / | 2025.7.25至合同约定工作完成 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256337 | 服务类 | 湘潭市楠木冲FJ楼建设项目水土保持方案报告书编制服务 | 2025年6月26日第10次党组会 | 6.9 | 《关于湘潭市楠木冲FJ楼建设项目概算投资的批复》潭发改审〔2025〕50号 | 自行采购（邀请招标） | 湖南省联诚建设服务有限公司 | 湖南省联诚建设服务有限公司 | 2.4 | 验收通过后一次性支付。 | 2025.6.25 | 2025.6.25 | 2025.7.25 | 2025.11.10 | 章伟 |  |  | 是 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2025.6.25-2025.11.10 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256338 | 服务类 | 湘潭市楠木冲FJ楼建设项目环境影响报告表编制服务 | 2025年6月26日第10次党组会 | 3 | 《关于湘潭市楠木冲FJ楼建设项目概算投资的批复》潭发改审〔2025〕50号 | 自行采购（邀请招标） | 湖南国网环境科学研究院有限公司 | 湖南国网环境科学研究院有限公司 | 2.85 | 验收通过后一次性支付。 | 2025.6.25 | 2025.6.25 | 2025.7.25 | 2025.11.10 | 章伟 |  |  | 是 | 2.85 | 2.85 | 0 | 2025.6.25-2025.11.10 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256339 | 服务类 | 湘潭市楠木冲FJ楼建设项目建设工程设计合同 | 2025年第10次局党组会 | 17.07 | 《关于湘潭市楠木冲FJ楼建设项目概算投资的批复》潭发改审〔2025〕50号 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | 17 | 为湘潭市楠木冲FJ楼建设项目进行工程设计；待概算评审批复文件下达后一次性支付。 | 2025.7.30 | 2025.8.2 | 2025.9.5 | 2025.10.15 | 章伟 |  |  | 否 | / | / | / | 2025.8.2-2025.9.5 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256340 | 服务类 | 湘潭市楠木冲FJ楼建设项目地勘报告编制服务 | 2025年第10次局党组会 | 15.76 | 湘潭市楠木冲FJ楼建设项目可行性研究报告 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭市勘测设计院 | 湘潭市勘测设计院 | 6.58 | 为湘潭市楠木冲FJ楼建设项目提供工程勘察服务；待概算评审批复文件下达后一次性支付。 | 2025.8.8 | 2025.8.15 | 2025.8.25 | 2025.10.15 | 章伟 |  |  | 否 | / | / | / | 2025.8.15-2025.8.25 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256341 | 服务类 | 湘潭市楠木冲FJ楼建设项目建设工程质量委托检测合同 | 2025年第8次局行政办公会 | 14.21 | 《关于湘潭市楠木冲FJ楼建设项目概算投资的批复》潭发改审〔2025〕50号 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭市湘江建设工程质量安全检测有限公司 | 湘潭市湘江建设工程质量安全检测有限公司 | 13.3437 | 为湘潭市楠木冲FJ楼建设项目提供检测、监测服务；待项目完工后一次性支付。 | 2025.9.10 | 2025.9.15 | 2026.2.15 | 2026.3.15 | 章伟 |  |  | 否 | / | / | / | 2025.9.15-2026.2.15 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256342 | 服务类 | 湘潭市楠木冲FJ楼建设项目建设工程监理合同 | 2025年第8次局行政办公会 | 23.91 | 《关于湘潭市楠木冲FJ楼建设项目概算投资的批复》潭发改审〔2025〕50号 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭万楼建设工程管理有限公司 | 湘潭万楼建设工程管理有限公司 | 23.7 | 为湘潭市楠木冲FJ楼建设项目建设工程提供监理服务；待市财政专项资金到位，项目主体封顶后付至合同价款的60%，项目通过竣工验收后付至合同价款的90%，余款待项目完成结算审计后全部付清。 | 2025.9.10 | 2025.9.15 | 2026.2.15 | 2026.3.15 | 章伟 |  |  | 否 | / | / | / | 2025.9.15-2026.2.15 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256343 | 服务类 | 湘潭市楠木冲FJ楼建设项目项目管理服务合同 | 2025年第8次局行政办公会 | 26.9 | 《关于湘潭市楠木冲FJ楼建设项目概算投资的批复》潭发改审〔2025〕50号 | 自行采购（邀请招标） | 湖南永欣项目管理有限责任公司 | 湖南永欣项目管理有限责任公司 | 26.7 | 为湘潭市楠木冲FJ楼建设项目提供管理服务；项目竣工验收合格后付至合同价款的90%，余款待项目依法完成结算审计后全部付清 | 2025.9.10 | 2025.9.15 | 2026.2.15 | 2026.3.15 | 章伟 |  |  | 否 | / | / | / | 2025.9.15-2026.2.15 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256344 | 服务类 | 湘潭市楠木冲FJ楼建设项目造价咨询服务 | 2025年第10次局党组会 | 17.34 | 湘潭市楠木冲FJ楼建设项目可行性研究报告 | 自行采购（邀请招标） | 湖南圣立宇项目管理有限公司 | 湖南圣立宇项目管理有限公司 | 10.72 | 为湘潭市楠木冲FJ楼建设项目提供造价咨询服务；1、工程竣工验收合格且市财政资金到位后支付合同金额的90%； 2、工程竣工结（决）算且市财政专项资金到位后支付剩余金额。 | 2025.9.10 | 2025.9.15 | 2026.2.15 | 2026.3.15 | 章伟 |  |  | 否 | / | / | / | 2025.9.15-2026.2.15 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256345 | 建设项目 | 湘潭市楠木冲FJ楼建设项目建设工程总承包（EPC）合同 | 2025年第14次局党组会 | 1511.29 | 《关于湘潭市楠木冲FJ楼建设项目工程总承包（EPC）招标上限值的评审报告》潭财评审 〔2025〕130号 | 邀请招标（联合体投标） | 湘潭城乡创新园林工程股份有限公司、湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | 湘潭城乡创新园林工程股份有限公司、湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | 1493.1545 | 对湘潭市楠木冲FJ楼建设项目进行工程总承包；实施期间，按月进行计量，进度款在财政专项资金到位后按计量核定产值的80%支付，各期支付的进度款累计不超过合同金额的80%；完成竣工验收及结算审计且财政专项资金到位后付至结算审定金额的97%，余款在甲方完成履约保证金退付后自动转为质保金，缺陷责任期满若无质量问题则无息付清余款。 | 2025.9.29 | 2025.10.9 | 2026.2.15 | 2026.3.15 | 章伟 |  |  | 否 | / | / | / | 2025.9.15-2026.2.15 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256346 | 维护维修类 | 湘潭市市委二院办公室、机关事务局办公室安全隐患维修改造工程 | 2025年第6次局行政办公会 | 16.04 | 聘请第三方机构进行了预算编制 | 自行采购（公开招标） | 湖南鹏易达建筑工程有限公司 | 湖南鹏易达建筑工程有限公司 | 15.5024 | 对湘潭市市委二院办公室、机关事务局办公室安全隐患进行维修改造；工程竣工验收合格后，采购人聘请第三方机构进行结算审计；竣工结算审计完成后支付至审定金额的97%；剩余3%作为质保金，质保期满且经甲方确认工程无质量问题和乙方无违约责任后，无息付清 | 2025.8.7 | 2025.8.11 | 2025.9.10 | 2025.10.10 | 章伟 |  |  | 否 | / | / | / | 2025.8.11-2025.9.10 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256347 | 服务类 | 湘潭市楠木冲FJ楼建设项目第一阶段土壤污染状况调查服务 | 2025年9月3日第8次局行政办公会 | 4.73 | 市场询价 | 自行采购（公开招标） | 湖南国网环境科学研究院有限公司 | 湖南国网环境科学研究院有限公司 | 3.9745 | 验收通过后一次性支付。 | 2025.9.12 | 2025.9.12 | 2025.10.20 | 2025.11.20 | 章伟 |  |  | 是 | 3.9745 | 3.9745 | 0 | 2025.8.12-2025.11.20 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256348 | 服务类 | 局管物业项目配电设备安全检测 | 2024年第7次局行政办公会 | 12.2 | 市场询价 | 自行采购（公开招标） | 湖南德意电气有限公司 | 湖南德意电气有限公司 | 12.115 | 项目实施完毕并经第三方财评审核通过后，以最终财评金额为最终的合同结算金额；以财评金额出具时间为基准，2个月内一次性付清合同款项。 | 2025.4.22 | 2025.4.24 | 2025.9.10 |  | 章伟 |  |  | 否 | / | / | / | 2025.4.24-2025.9.10 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256349 | 服务类 | 湘潭市楠木冲FJ楼建设项目氡浓度检测服务 | 2025年9月3日第8次局行政办公会 | 1.5 | 市场询价 | 自行采购（公开招标） | 湖南中昊检测有限公司长沙市分公司 | 湖南中昊检测有限公司长沙市分公司 | 0.86 | 为湘潭市楠木冲FJ楼建设项目提供氡浓度检测服务；工程竣工验收合格且市财政资金到位后支付合同金额的100%。 | 2025.9.12 | 2025.10.1 | 2025.10.9 |  | 章伟 |  |  | 否 | / | / | / | 2025.10.1-2025.10.9 | 杨惠风 | 有总公司的授权委托书 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256350 | 服务类 | 湘潭市楠木冲FJ楼建设项目土地报批及供地服务 | 2025年6月26日第10次党组会 | 2.5 | 市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭市勘测设计院 | 湘潭市勘测设计院 | 2.0638 | 为湘潭市楠木冲FJ楼建设项目提供土地报批及供地服务；工程竣工验收合格且市财政资金到位后支付合同金额的100%。 | 2025.6.30 | 2025.10.1 | 2025.10.9 |  | 章伟 |  |  | 否 | / | / | / | 2025.10.1-2025.10.9 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256351 | 维护维修类 | 湘潭市政协文联办公室安全隐患改造 | 领导会签（事前审批单） | 2.9 | 市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭青橙装饰工程有限公司 | 湘潭青橙装饰工程有限公司 | 2.7979 | 工程完工，经甲方组织工程竣工验收合格后报送财政，待资金审批到位后支付，同时乙方应及时足额提交相应合法发票，因财政资金审批延迟或乙方未及时足额提交发票的，支付期限顺延，且不视为甲方违约。 | 2025.7.28 | 2025.8.8 | 2025.9.10 | 2025.10.10 | 章伟 |  |  | 是 | 2.7647 | 2.6817 | 0.08294 | 2025.8.8-2025.9.10 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256352 | 维护维修类 | 市行政中心机关一食堂消防安全隐患整改项目 | 2025年10月16日第9次局行政办公会 | 19.46 | 第三方机构编制的预算报告 | 自行采购（公开招标） | 湖南鸿似锦建筑劳务有限公司 | 湖南鸿似锦建筑劳务有限公司 | 19.9876 | 对湘潭市行政中心机关一食堂消防安全隐患进行整改；工程竣工验收合格后，采购人聘请第三方机构进行结算审计；竣工结算审计完成后支付至审定金额的97%；剩余3%作为质保金，质保期满且经甲方确认工程无质量问题和乙方无违约责任后，无息付清 | 2025.11.17 | 2025.11.20 | 2025.12.1 | 2025.12.05 | 章伟 |  |  | 是 | 17.5841 | 17.0565 | 0.52753 | 2025.11.20-2025.12.1 | 杨惠风 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256401 | 服务类 | 湘潭市“三馆”物业管理服务项目合同 | 2024年第13次党组（扩大）会议 | 1404（三年）含招标代理费 | 财评中心审批文件 | 公开招标 | 深圳市城建物业管理有限公司 | 深圳市城建物业管理有限公司 | 1371 | 乙方按合同要求提供会务、保洁、秩维、简易维修等物业服务，甲方于合同服务期间按月结算物业管理服务费用。 | 2024.12.20 | 2025.1.1 | 2027.12.31 | 2028.1.30. | 蔡伟 |  |  | 是 | 1371 | 304.67 | 1066.33 | 2025.1.1-2027.12.31（3年） | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256402 | 服务类 | 湘潭市“三馆”物业管理服务项目》政府采购委托 代理协议--指定付款函 | 2024年第13次党组（扩大）会议 | 1404（三年）含招标代理费5万元 | 财评中心审批文件 | 自行采购（邀请招标） | 湖南省招标有限责任公司 | 湖南省招标有限责任公司 | 4.87 | 为市“三馆”物业服务招采提供招标代理服务；最终验收合格后，一次性支付全部款项。 | 2024.11.18. | 2024.11.18. | 2025.01.28. | 2025.02.28. | 蔡伟 |  |  | 是 | 4.87 | 4.87 | 0 | 2024年11月18日-2025年2月28日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256403-1 | 服务类 | 总工会南栋（湘潭市侨联、市社科联、团市委、市妇联、市文联）物业管理服务合同补充协议2 | 2025年第2次行政办公会 | 11.7 | 参照原合同 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭华银物业发展有限公司 | 湘潭华银物业发展有限公司 | 11.7 | 因市妇联暂未搬离，按原合同继续做好市总工会南栋会务、保洁、安保等物业服务工作。 | 2025.1.1. | 2025.1.1. | 2025.09.26. | 2025.10.28. | 蔡伟 |  |  | 是 | 5.65 | 3.83 | 0 | 2025年 1 月1日至 2026 年7月7日 | 杨宏伟/章伟 | 结算至2025年9月28日,市妇联提前搬离南栋、原合同及协议终止。 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256404 | 服务类 | 电费结算协议 |  |  | 依据国家电网相关标准支付电费 | 自行采购 | 国网湖南省电力有限公司湘潭供电分公司 | 国网湖南省电力有限公司湘潭供电分公司 |  | 为明确市民之家、市“三馆”、市委二院电费结算等事宜，供电人、用电人经过协商一致，订立本协议。 | 2025.03.01. | 2025.03.01. | 2028.02.28. | 2028.03.28. | 蔡伟 |  |  | 是 | 每月按实际发生结账 | 每月按实际发生结账 | 0 | 2025年 3月1日至 2028 年 2 月28日 | 杨宏伟/章伟 | 已支付至2026年3月（按月按实支付）；未补充总公司授权委托书（后续与对方沟通） | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256405 | 工程类 | 湘潭市政府机关（一、二院）屋顶漏水等2项零星维修工程合同 | 依据安全生产管理责任，自行排查安全隐患，提前防范。 | 0.9 | 市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭亦嘉装饰工程有限公司 | 湘潭亦嘉装饰工程有限公司 | 0.86 | 市政府一院给水主管、市政府二院屋顶漏水等2项零星维修。 | 2025.07.25. | 2025.07.25. | 2025.07.30. | 2025.08.31. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.86 | 0.86 | 0 | 2025年 7 月25日至 2027 年 7 月 30日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256406-1 | 服务类 | 湘潭市民政局、原市委大院住宅区物业管理服务招标文件 | 2025年第11次局党组会 | 133 | 市场询价 | 公开招标 | 湖南万成项目管理有限公司 | 湖南万成项目管理有限公司 | 132.57 | 原市委大院（市委老院）住宅区物业服务合同于2025年9月30日到期。经2025年第11次局党组会审议，同意原市委大院住宅区（局管物业项目）由市民政局牵头统一对外公开招标。 | 2025.07.04. | 2025.09.16. | 2025.10.01. | 2028.09.30. | 蔡伟 |  |  | 是 |  |  |  | 2025年 10月 1 日至 2028年9 月30日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256406-2 | 服务类 | 原市委大院住宅区政府采购委托代理协议 | 2025年第11次局党组会 | 1.02 | 市场询价 | 公开招标 | 湖南万成项目管理有限公司 | 湖南万成项目管理有限公司 | 0.79 |  | 2025.07.04. | 2025.09.16. | 2025.09.16. | 2025.10.16. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.79 | 0.79 |  | 2025.07.04. | 杨宏伟/章伟 | 已支付 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256407-1 | 工程类 | 湘潭市“三馆”--博物馆2台扶梯维保项目竞争性磋商文件 | 2025年第7次局行政办公会 | 10 | 市场询价 | 竞争性磋商 | 湖南君信项目管理有限公司 | 湖南君信项目管理有限公司 | 9.16 | 经2025年第7次局行政办公会审议，同意湘潭市“三馆”--博物馆2台扶梯维保项目按局内控制度邀请招标代理公司对外公开招采。 | 2025.09.01. | 2025.09.01. | 2025.09.16. | 2025.10.16. | 蔡伟 |  |  | 是 | 9.03 | 8.76 | 0.27 | 2025年 9 月16日至 2025 年9月30日 | 杨宏伟/章伟 | 已支付审定金额：90334元的97%：87623.98元。 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256407-2 | 工程类 | 湘潭市“三馆”--博物馆2台扶梯维保项目招标代理协议 | 2025年第7次局行政办公会 |  | 市场询价 | 竞争性磋商 | 湖南君信项目管理有限公司 | 湖南君信项目管理有限公司 |  | 经2025年第7次局行政办公会审议，同意湘潭市“三馆”--博物馆2台扶梯维保项目按局内控制度邀请招标代理公司对外公开招采。 | 2025.09.01. | 2025.09.01. | 2025.09.16. | 2025.10.16. | 蔡伟 |  |  | 是 |  |  |  | 2025年 9 月16日至 2025 年9月30日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256408档案编号256403-2 | 服务类 | 总工会南栋物业管理费结算协议 | 2025年第2次行政办公会 | 11.7 | 市场询价 | 公开招标 | 湘潭华银物业发展有限公司 | 湘潭华银物业发展有限公司 | 1.82 | 因市妇联已搬离总工会南栋，为完成好最终结算工作，特签订相关协议。 | 2025.1.1. | 2025.1.1. | 2025.09.26. | 2025.10.28. | 蔡伟 |  |  | 是 | 5.65 | 3.83 | 1.82 | 2025年 1 月1日至 2025 年9月26日 | 杨宏伟/章伟 | 完成结算，一次性结清余款，合同及协议全部终止。 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256409 | 工程类 | 市委二院变压器室安全隐患整改施工合同 | 依据安全生产管理责任，自行排查安全隐患，提前防范。 | 1.9 | 市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湖南德意电气有限公司 | 湖南德意电气有限公司 | 1.79 | 经物业报告、专业公司复查发现变压器室存在安全隐患，为保障市委二院安全运行，急须提前防范迅速整改。 | 2025.09.01. | 2025.09.01. | 2025.09.20. | 2025.10.20. | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.79 | 1.6 |  | 2025年 1 月1日至 2025 年9月26日 | 杨宏伟/章伟 | 已支付审定金额：16038.47元。 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256410 | 货物类 | 湘潭市政府采购合同--局管物业项目防寒、抗灾、日常维修备用物资采购 | 为落实“过紧日子”要求，根据局领导：“坚持勤俭办一切事”的指示精神，采购备用物资防寒抗冻。 | 1.8 | 市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭市岳塘区品上灯饰店 | 湘潭市岳塘区品上灯饰店 | 1.77 | 我组室督促“物业出人工、我局出材料”，对房屋、地面等进行简易维修，通过试行成效良好。为提前做好防寒应急工作，本次采购下半年备用物资。 | 2025.09.05. | 2025.09.05. | 2025.09.28. | 2025..09.28. | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.77 | 1.77 |  | 2025年 9 月23日至 2025 年9月28日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256411-2 | 服务类 | 湘潭市级党政机关办公楼门禁系统建设项目补充协议 | 甲乙双方经依法招投标于2025年5月22日依法依规签订门禁系统建设项目《政府采购合同》（政府采购计划编号：潭市财采计[2025]0046号），为保证甲方门禁系统平稳运行，在《政府采购合同》的基础上补充约定技术服务协议。 | 115 | 市场询价 | 公开招标 | 湖南华埔信息产业有限公司 | 湖南华埔信息产业有限公司 | 0 | 为保证甲方门禁系统平稳运行，由乙方安排工程师驻场提供技术服务。 | 2025.5.22 | 2025.5.22 | 2026.6.21 | 2026.6.21 | 章伟 |  |  | / | / | / | / | 2025.5.22-2026.6.21 | 黄天宇/章伟 | 乙方免费提供1年驻场技术服务 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 |  | 60
256411-3 | 服务类 | 保密协议 |  |  | 市场询价 | 公开招标 | 湖南华埔信息产业有限公司 | 湖南华埔信息产业有限公司 |  | 门禁系统运维人员的保密协议 | 2025.06.25. | 2025.06.25. | 长期 | 长期 | 蔡伟 |  |  | / | / | / | / | 2025年 6 月25日至 长期 | 黄天宇/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256412 | 服务类 | 原市委大院住宅区物业服务项目合同 | 2025年第11次党组会 | 135 | 参照原合同 | 公开招标 | 湖南金园物业发展有限公司 | 湖南金园物业发展有限公司 | 44.19万元/年 | 乙方按合同要求提供保洁、秩维、简易维修等物业服务，甲方于合同服务期间按月结算物业管理服务费用。 | 2025.10.1. | 2025.10.1. | 2025.10.1. | 2028.09.30. | 蔡伟 |  |  | 是 | 14.73 |  |  | 2025年10 月1日至 2028年9月30日 | 杨宏伟/章伟 | 已支付4个月 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256413 | 工程类 | 湘潭市人大、政协老院11栋3单元屋顶漏水维修工程施工合同 | 依据安全生产管理责任，自行排查安全隐患，提前防范。 | 1.93 | 市场询价 | 框架协议采购 | 湘潭捷翔建筑工程有限公司 | 湘潭捷翔建筑工程有限公司 | 1.90万元 | 市人大、政协老院11栋3单元屋顶漏水存在安全隐患，为消除此处安全风险须进行隐患整改施工。 | 2025.08.26. | 2025.08.26. | 2025.08.29. | 2025.09.29. | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.9 | 1.86 |  | 2025年8 月26日至 2025 年8月29日 | 杨宏伟/章伟 | 小额零星框架协议，已支付审定金额：18579.93元。 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256414 | 服务类 | 市委二院电梯维护保养合同 | 财政预算运行经费 | 1.52 | 市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湘潭潭房电梯工程有限公司 | 湘潭潭房电梯工程有限公司 | 1.48万元 | 市委二院电梯维保合同于2025年8月31日到期，为保障3台电梯安全运行，组织新一轮招采。 | 2025.09.01. | 2025.09.01. | 2026.08.31. | 2025.09.30. | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.48 |  |  | 2025年 9 月1日至 2026 年8月31日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256415-1 | 服务类 | 湘潭市政府机关老院（一、二院）住宅区 物业服务合同 | 财政预算运行经费 | 35.03 | 市场询价 | 竞争性磋商 | 深圳市城建物业管理有限公司 | 深圳市城建物业管理有限公司 | 35.03万元/年 | 市政府机关（一、二院）物业服务合同（三年期），鉴于市“三供一业”改革工作正在抓紧推进，所以本项目合同为一年一签。第二年合同已到期，本次续签第三年合同。 | 2025.04.03. | 2025.04.03. | 2026.04.02. | 2026.05.02. | 蔡伟 |  |  | 是 | 35.03 | 29.19 | 5.84 | 2025年 4 月3日至 2026 年4月2日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256415-2 | 服务类 | 授权委托书 | 财政预算运行经费 |  |  |  | 深圳市城建物业管理有限公司 | 深圳市城建物业管理有限公司岳塘分公司 | 35.03万元/年 | 因三供一业改革工作推进暂不明确，三年期合同约定一年一签。乙方为简化流程高效推进，特委托深圳市城建物业管理有限公司岳塘分公司（受托方）与甲方签订后续两年的相关合同。 | 2025.04.03. | 2025.04.03. | 2026.04.02. | 2026.05.02. | 蔡伟 |  |  | 是 |  |  |  | 2025年 4 月3日至 2026 年4月2日 | 杨宏伟/章伟 | 已补充总公司授权委托书 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256416 （档案编号256407-3） | 工程类 | 湘潭市“三馆”--博物馆2台扶梯维保项目（维修更换）施工合同 | 2025年第7次局行政办公会 | 10 | 市场询价 | 竞争性磋商 | 湘潭潭房电梯工程有限公司 | 湘潭潭房电梯工程有限公司 | 9.16 | 经2025年第7次局行政办公会审议，同意湘潭市“三馆”--博物馆2台扶梯维保项目按局内控制度邀请招标代理公司对外公开招采。 | 2025.09.16. | 2025.09.16. | 2025.09.30. | 2025.10.30. | 蔡伟 |  |  | 是 | 9.03 | 8.76 |  | 2025年 9 月16日至 2025 年9月30日 | 杨宏伟/章伟 | 已支付审定金额：90334元的97%：87623.98元。 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256417 | 服务类 | 湘潭市政府机关二院取水许可证 技术咨询服务委托协议 | 财政预算运行经费 | 1.9 | 市场询价 | 自行采购（邀请招标） | 湖南诺优工程咨询有限公司 | 湖南诺优工程咨询有限公司 | 1.8 | 因湘潭市政府机关二院（局管住宅区项目）取水工程办理行政许可的需要，委托方请受托方对市政府机关二院的地下井水进行评估，并依法出具水资源论证报告等行政许可所需资料。 | 2025.10.14. | 2025.10.14. | 2025.11.26. | 2025.12.26. | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.8 |  |  | 2025年 10 月14日至 2025 年11月13日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256418 | 工程类 | 湘潭市委老院、市人大政协老院、市政府机关一院公共部位安全隐患维修工程施工合同 | 按实申报财政维修经费 | 2.9 | 市场询价 | 框架协议采购 | 湖南警安工程有限公司湘潭分公司 | 湖南警安工程有限公司湘潭分公司 | 2.76 | 因今年夏季高温干燥，住宅区3个老院出现多棵枯树及爬山虎枯枝，需请施工方动用高空作业车等进行处置，以消除此类安全隐患，杜绝安全事故发生。 | 2025.11.18. | 2025.11.18. | 2025.11.25. | 2025.12.25. | 蔡伟 |  |  | 是 | 2.67 |  |  | 2025年 11 月18日至 2025 年11月25日 | 杨宏伟/章伟 | 小额零星框架协议；已补充总公司授权委托书 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256418-2 | 工程类 | 授权委托书 |  |  | 市场询价 | 框架协议采购 | 湖南警安工程有限公司湘潭分公司 | 湖南警安工程有限公司湘潭分公司 | [6 empty] | 蔡伟 | [6 empty] | 2025年8月11日至2026年8月10日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256419 | 工程类 | 市委老院10栋屋顶及18栋下水管道维修工程施工合同 | 按实申报财政维修经费 | 1.35 | 市场询价 | 框架协议采购 | 深圳市万格装饰设计工程有限公司湘潭分公司 | 深圳市万格装饰设计工程有限公司湘潭分公司 | 1.2 | 因近期连续大雨，市委老院10栋、18栋业主家中发生雨水倒灌及墙面脱落等情况，严重影响正常生活。经多次疏通仍无法根治，业主反映强烈，亟需维修。 | 2025.11.20. | 2025.11.20. | 2025.11.26. | 2025.12.10. | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.2 |  |  | 2025年11月26日至2025年12月11日 | 杨宏伟/章伟 | 小额零星框架协议；已补充总公司授权委托书 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256419-2 | 工程类 | 授权委托书 |  |  | 市场询价 | 框架协议采购 | 深圳市万格装饰设计工程有限公司湘潭分公司 | 深圳市万格装饰设计工程有限公司湘潭分公司 | [6 empty] | 蔡伟 | [6 empty] | 2025年8月11日至2026年8月10日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256420 | 工程类 | 市政府机关一二院（2、5、6、10）栋房屋漏水和管道脱落等维修项目施工合同 | 按实申报财政维修经费 | 2.94 | 市场询价 | 框架协议采购 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 2.89 | 因近期连续大雨，市政府机关一二院（2、5、6、10）栋发生房屋公共和部分区域漏水，导致业主家中厨房、卧室等多处渗漏水，担心引发电路故障；业主反映强烈，亟需维修。 | 2025.11.20. | 2025.11.20. | 2025.11.26. | 2025.12.10. | 蔡伟 |  |  | 是 | 2.89 |  |  | 自2025年11月26日至2025年12月10日 | 杨宏伟/章伟 | 小额零星框架协议 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256421 | 货物类 | 市“三馆”项目采购万能断路器 | 按实申报财政维修经费 | 1.86 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 乐清市宏羽电气经营部 | 乐清市宏羽电气经营部 | 1.66 | 市“三馆”2个运行13年的低压万能断路器故障频发，经专业检测已无维修价值，急需更换。 | 2025.11.14. | 2025.11.14. | 2026.1.23. | 2028.1.22. | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.66 | 1.66 |  | 自2026年1月23日至2026年1月22日 | 杨宏伟/章伟 | 质保期2年此项工作于2025年12月启动合同，由于乙方原因，延迟至26年1月按乙方版本法审再签订合同。 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256422 | 服务类 | 市委二院（原工商局）中央空调维保项目服务合同 | 财政预算运行经费 | 2.75 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市锐恒暖通设备维护有限公司 | 湘潭市锐恒暖通设备维护有限公司 | 2.6 | 市委二院（原工商局）中央空调维保服务合同（一年期）将到期，现申请采购新一轮2025年11月至2026年11月（一年期）的维保服务。 | 2025.11.4. | 2025.11.4. | 2025.12.10 | 2026.12.9. | 蔡伟 |  |  | 是 | 2.6 |  |  | 自2025年 12月10日至 2026 年 12月9日止 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256423 | 服务类 | 市“三馆”、市委二院办公楼监控维保项目 服务合同 | 财政预算运行经费 | 2.91 | 市场询价 | 框架协议采购 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 2.87 | 因市“三馆”、市委二院监控系统设备设施维保需要，现申请采购2025年12月至2026年12月（一年期）的维保服务。 | 2025.11.4. | 2025.11.4. | 2025.12.8 | 2026.12.7. | 蔡伟 |  |  | 是 | 2.865 |  |  | 自2025年 12月8日至 2026 年 12月7日止 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256424 | 服务类 | 河西住宅区（原市委大院等共3家）监控维保项目 服务合同 | 财政预算运行经费 | 4.05 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭腾飞电子科技有限公司 | 湘潭腾飞电子科技有限公司 | 3.7 | 因河西住宅区（原市委大院等共3家）监控系统设备设施维保需要，申请采购2025年12月至2026年12月（一年期）的维保服务。 | 2025.11.4. | 2025.11.4. | 2025.12.10 | 2026.12.9. | 蔡伟 |  |  | 是 | 3.698 |  |  | 自2025年 12月8日至 2026 年 12月7日止 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256425 | 服务类 | 市人大、政协原机关老院政府采购委托代理协议 | 按实申报财政维修经费 | 1.5 | 参照原合同 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭君悦招投标有限公司 | 湘潭君悦招投标有限公司 | 1.18 | 市人大、政协原机关老院物业服务合同于2026年1月16日到期。 | 2025.11.4. | 2025.11.4. | 2025.12.12 | 2026.02.12. | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.18 |  |  | 自2026年 1月17日至 2029 年 1月16日止 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256426 | 服务类 | 市委二院食堂中央空调维修 | 财政预算运行经费 | 0.28 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市锐恒暖通设备维护有限公司 | 湘潭市锐恒暖通设备维护有限公司 | 0.25 | 机关二食堂中央空调制冷效果不佳，经维保公司排查发现为单相电容运转异步电动机坏了2台。为保障广大干部职工舒适就餐，须紧急更换配件。 | 2025.06.16. | 2025.06.25 | 2025.06..30. | 2025.07.30. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.25 | 0.25 |  | 自2026年1月23日至2026年1月22日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256427 | 服务类 | 市三馆屋顶钢结构及外立面装饰等安全隐患检测鉴定 | 财政预算运行经费 | 4.7 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市建筑设计院集团有限公司 | 湘潭市建筑设计院集团有限公司 | 4.58 | 市“三馆”自2015年开馆至今，已十余年未开展整体维护修缮。受长期风化及恶劣天气影响，屋顶钢结构、外立面构件锈蚀严重，螺丝脱落、水泥块剥离掉落，部分钢柱底部锈蚀、伸缩缝加宽、钢柱疑似倾斜，且出现石块砸损屋面情况，现有结构已无法安全承载顶部石板，存在重大安全隐患。该馆为人员密集场所，紧邻城市干道、学校及办公区域，安全风险极高。局领导高度重视并多次现场核查，我中心已完成初步勘察，建议委托专业机构对市“三馆”房屋安全进行全面深度检测鉴定。 | 2025.05.28. | 2025.06.11 | 2025.06.18. | 2025.07.18. | 蔡伟 |  |  | 是 | 4.58 | 4.58 |  | 自2025年 12月10日至 2026 年 12月9日止 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256428 | 服务类 | 市委二院消防电梯维修 | 财政预算运行经费 | 0.6 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭潭房电梯工程有限公司 | 湘潭潭房电梯工程有限公司 | 0.57 | 因西头消防电梯故障，经排查发现电梯电源板、制动模组损坏，急需更换配件。 | 2025.05.22. | 2025.06.09 . | 2025.06.15. | 2025.07.15. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.57 | 0.57 |  | 自2025年 12月8日至 2026 年 12月7日止 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256429 | 服务类 | 关于维修市政府一院、二院监控摄像头相关事项 | 财政预算运行经费 | 1.72 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭新睿诚科技有限公司 | 湘潭新睿诚科技有限公司 | 1.68 | 因恶劣天气变化 ，导致监控探头、线路等出现不同程度的损坏，存在盲区和调取监控难等问题。 | 2025.05.22. | 2025.06.05. | 2025.06.12. | 2025.07.12. | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.68 | 1.68 |  | 自2025年 12月8日至 2026 年 12月7日止 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256430 | 工程类 | 关于市委二院中央空调水泵电机控制柜故障维修的相关事项 | 按实申报财政维修经费 | 0.53 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市锐恒暖通设备维护有限公司 | 湘潭市锐恒暖通设备维护有限公司 | 0.5 | 物业巡查发现二院中央空调冷却塔电机控制柜内开启时有火花。经排查发现备用软启动器老化损坏等问题，急需紧急维修。 | 2025.05.12. | 2025.06.09. | 2025.06.13. | 2025.07.13. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.5 | 0.5 |  | 自2026年 1月17日至 2029 年 1月16日止 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256431 | 工程类 | 关于政府一院、二院房屋公共部位紧急维修相关事项 | 按实申报财政维修经费 | 0.98 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市亦嘉装饰工程有限公司 | 湘潭市亦嘉装饰工程有限公司 | 0.96 | 市政府一二院4、8、17栋楼顶屋檐脱落、部分阳台开裂、物业保安室等公共部位存在房屋渗漏水等安全隐患，急需维修。 | 2025.04.17. | 2025.05.19. | 2025.05.25. | 2025.06.25. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.96 | 0.96 |  | 自2025年 12月10日至 2026 年 12月9日止 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256432 | 服务类 | 三馆中央空调通风系统进行卫生检测 | 财政预算运行经费 | 0.95 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湖南中昊检测有限公司 | 湖南中昊检测有限公司 | 0.9 | 根据《公共场所卫生管理条例》，《公共场所卫生管理条例实施细则》等相关法律法规规定：每年不得少于一次对公共场所集中空调的通风系统进行卫生检测评价，只有检测合格方可运行，未检测或检测不合格不得投入使用。检测后需把检测结果公示在各馆卫生监督栏醒目位置。三馆上一次的空调通风系统的检测于2023年12月份到期，至今已将近两年，需分别对三个馆实行新一轮的检测，并将检测报告进行公示。 | 2025.04.18. | 2025.05.09. | 2025.05.25. | 2025.06.25. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.9 | 0.9 |  | 自2025年 12月8日至 2026 年 12月7日止 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256433 | 工程类 | 关于三馆中央空调机组故障维修相关事项 | 财政预算运行经费 | 0.38 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市锐恒暖通设备维护有限公司 | 湘潭市锐恒暖通设备维护有限公司 | 0.38 | 三馆中央空调自24年9月频发故障，系主机交流接触器老化、冷却塔阀门及变频器等多处部件损坏，无法制冷。急需更换维修相关配件。 | 2025.03.27. | 2025.05.21 | 2025.05.26. | 2025.07.26. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.38 | 0.38 |  | 自2025年 12月8日至 2026 年 12月7日止 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256434 | 服务类 | 关于三馆(规划馆)办公大厅感应门故障维修相关事项 | 财政预算运行经费 | 1.36 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭新睿诚科技有限公司 | 湘潭新睿诚科技有限公司 | 1.34 | 三馆办公大厅感应门自2024年11月因多次故障，已维修一次。该门自2015年安装至今已运行10余年，控制器损坏，需更换滑动轮、感应器、电机、控制系统等多项配件，急须再次维修。 | 2025.03.03. | 2025.04.03. | 2025.04.8. | 2025.05.8. | 蔡伟 |  |  | 是 | 1.34 | 1.34 |  | 自2025年4月3日至2025年4月8日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256435 | 工程类 | 关于市委老院垃圾箱维修及刷漆项目的相关事项 | 财政预算运行经费 | 0.86 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭捷翔建筑工程有限公司 | 湘潭捷翔建筑工程有限公司 | 0.86 | 市委老院10个垃圾箱因腐蚀、日晒雨淋导致多处破损，无法关闭密封，已无法正常使用，存在环境卫生、通行及形象隐患。恳请尽快组织维修。 | 2025.03.24. | 2025.04.03. | 2025.04.8. | 2025.05.8. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.86 | 0.86 |  | 自2025年4月3日至2025年4月8日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256436 | 货物类 | 关于2025年物业组急需防汛抗灾、日常维修备用物资采购 相关事项 | 财政预算运行经费 | 0.9 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湖南磐石文化传媒有限公司 | 湖南磐石文化传媒有限公司 | 0.83 | 我组室督促“物业出人工、我局出材料”，对房屋、地面等进行简易维修，通过试行成效良好。为提前做好防寒应急工作，本次采购上半年备用物资。 | 2025.03.04. | 2025.03.17. | 2025.03.22. | 2025.04.22. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.83 | 0.83 |  |  | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256437 | 工程类 | 关于政府二院1栋1单元主排水管维修相关事项 | 按实申报财政维修经费 | 0.86 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭市雨湖区江卉家政服务部（个体工商户） | 湘潭市雨湖区江卉家政服务部（个体工商户） | 0.86 | 因恶劣天气频繁，业主家中主排水管道出现堵塞，经排查为公共排水管与室外连接口出现断落引发 堵塞问题，严重影响业主生活。 | 2025.03.06. | 2025.03.17. | 2025.03.22. | 2025.04.22. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.86 | 0.86 |  | 自2025年3月17日至2025年3月22日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256438 | 工程类 | 关于市委二院消防水管维修相关事宜 | 按实申报财政维修经费 | 0.95 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭唯轩水电安装服务有限公司 | 湘潭唯轩水电安装服务有限公司 | 0.95 | 市委二院负一楼消防水泵房墙体及地面渗水，系室外地下消防管网漏水所致，需破绿开挖维修。 | 2025.01.02. | 2025.01.26. | 2025.01.31. | 2025.02.28. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.95 | 0.95 |  | 自2025年1月26日至2025年1月31日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256439 | 服务类 | 关于规划馆办公楼感应门故障维修相关事项 | 按实申报财政维修经费 | 0.58 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭建创建筑工程有限公司 | 湘潭建创建筑工程有限公司 | 0.55 | 三馆办公大厅感应门失灵无法开启，去年更换部分配件后能正常使用。近期再次出现无法闭合问题，经排查另一位置的配件也出现老化损坏情况，急须更换。 | 2024.12.26. | 2025.01.22 | 2025.01.27. | 2025.02.27. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.55 | 0.55 |  | 自2025年 1月22日至 2025年 1月27日止 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256440 | 工程类 | 关于政府一院2栋4单元室外下水管维修相关事项 | 按实申报财政维修经费 | 0.74 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 湘潭富圣建筑装饰有限公司 | 0.74 | 市政府一院2栋4单元室外下水管已使用40年，因使用频率高、长期日晒雨淋导致受损，现用水时污水由外墙渗出，造成墙面漏水。存在断裂安全隐患，恳请尽快更换。 | 2024.12.26. | 2025.01.22 | 2025.01.27. | 2025.02.27. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.74 | 0.74 |  | 自2025年 1月22日至 2025年 1月27日止 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256441 | 工程类 | 关于政府一院2栋突发停水申请紧急维修事项 | 按实申报财政维修经费 | 0.83 | 市场询价 | 自行采购（线下邀请） | 湘潭唯轩水电安装服务有限公司 | 湘潭唯轩水电安装服务有限公司 | 0.83 | 市政府一院2栋突发停水，经排查系地埋水管爆裂所致，已影响居民正常生活。恳请尽快维修。 | 2025.01.02. | 2025.01.16. | 2025.01.21. | 2025.02.21. | 蔡伟 |  |  | 是 | 0.83 | 0.73 |  | 自2025年1月16日至2025年1月21日 | 杨宏伟/章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 |  | 60
256501 | 货物类 | 市行政中心机关一食堂中央空调主机散热器的更换 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭华都 物业管理有限公司 | 湘潭华都 物业管理有限公司 | 0.078 | 见财务科凭证 | 2025.02.11 | 2025.02.11 | 2025.01.23 | 2025.01.23 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.078 | 是 | 否 | 2025年2月11日-2026年2月10日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
256502 | 维修类 | 机关三食堂切菜机维修（传送皮带固定轴、张张力皮带、电机更换） | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭郭建厨具设备有限公司 | 湘潭郭建厨具设备有限公司 | 0.24 | 见财务科凭证 | 2025.02.27 | 2025.02.27 | 2025.02.13 | 2025.02.13 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.24 | 是 | 否 | 2025年2月27日-2026年2月26日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
256503 | 货物类 | 市行政中心机关三食堂灭火器的更换 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭鑫洪源科技有限公司 | 湘潭鑫洪源科技有限公司 | 0.1676 | 见财务科凭证 | 2025.03.11 | 2025.03.11 | 2025.01.23 | 2025.01.23 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.1676 | 是 | 否 | 2025年3月11日-2026年3月10日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
256504 | 货物类 | 湘潭市机关食堂“一卡通”logo统一制作 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湖南瑞激扬广告传媒有限公司 | 湖南瑞激扬广告传媒有限公司 | 0.4405 | 见财务科凭证 | 2025.03.26 | 2025.03.26 | 2025.02.23 | 2025.02.23 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.4405 | 是 | 否 | 2025年3月26日-2026年3月25日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
256505 | 货物类 | 市行政中心机关二食堂新增烤箱 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 0.588 | 见财务科凭证 | 2025.05.15 | 2025.05.15 | 2025.04.16 | 2025.04.16 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.588 | 是 | 否 | 2025年5月15日-2026年5月14日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
256506 | 货物类 | 市行政中心机关一食堂更换厨房冰箱压缩机 | 事前审批单 |  | 市场询价 | 自行采购（电子卖场） | 湘潭华都 物业管理有限公司 | 湘潭华都 物业管理有限公司 | 0.0485 | 见财务科凭证 | 2025.06.17 | 2025.06.17 | 2025.06.11 | 2025.06.11 | 廖朝媛 |  |  | 是 | 0.0485 | 是 | 否 | 2025年6月17日-2026年6月16日 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
256507 | 服务类 | 协议书 | 事前审批 | 事前审批预算金额：0.2万元 | 局自行采购管理办法（三方比价） | 公开招标 | 湘潭诚正有限责任会计师事务所 | 湘潭诚正有限责任会计师事务所 | 1.97 | 市行政中心机关一食堂（含自助餐厅）进行运营成本和市场调查报告 | 2025.07.31 | 2025.07.31 | 2025.08.20 | 2025.10.21 | 黄双萍 |  |  | 否 | 1.97 | 是 | 否 | 质保期一年 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
256508 | 服务类 | 湘潭市行政中心机关一食堂经营权承包服务合同 | 事前审批 | 事前审批预算金额：243万元 | 2025年第6次行政办公会，2025年第11次党组会通过 | 公开招标 | 湘潭市华都餐饮服务有限公司 | 湘潭市华都餐饮服务有限公司 | 242.4 | 湘潭市行政中心机关一食堂经营权承包服务合同（原材料成本差额、人工成本等合同费用：每年小计80.8万，三年合计242.4万元；食堂年度水、电、气和及其他费用50万元（含）以内由甲方承担，超过50万元部分由乙方承担）。 | 2025.10.09 | 2025.08.28 | 2025.10.11 | 2025.10.11 | 黄双萍 |  |  | 否 | 部分结算，2025.10.12-2026.10.11第一年合同，能耗已支付32.5万元，合同金额60.6万元。 | 部分结算，2025.10.12-2026.10.11第一年合同，能耗已支付32.5万元，合同金额60.6万元。 | 是 | 2025.10.12-2028.10.11（3年） | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
256509 | 货物类 | 湘潭市政府采购合同 | 事前审批 | 事前审批预算金额：2.98万元 | 局自行采购管理办法（三方比价） | 公开招标 | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 2.698 | 湘潭市行政中心机关一食堂更换冰箱、炉灶（2台案台保鲜柜、2台四门冰箱、1台单眼炉灶）。 | 2025.07.24 | 2025年7月16日事前审批，并开始市场调研 | 2025.07.24 | 2025.10.21 | 黄双萍 |  |  | 是 | 2.698 | 2.698 | 0 | 质保期一年 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
256510 | 维修维护类 | 机关二食堂瓷砖脱落、大厅墙面渗水维修工程施工合同 | 事前审批 | 1.9万元 | 三方比价 | 框架协议采购 | 湘潭捷翔建筑工程有限公司 | 湘潭捷翔建筑工程有限公司 | 1.88 | 拆除、安装更衣室、办公室原有墙面瓷片并安装新的，大厅打菜区顶面更换石膏板及木方并部分刷漆，确保机关二食堂安全运行。 | 2025.08.20 | 2025.09.15 | 2025.09.22 | 2025.09.24 | 黄双萍 |  |  | 是 | 根据审计结果，据实结算：18263.67元。 | 根据审计结果，据实结算：18263.67元。 | 0 | 质保期一年 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
256511 | 维修维护类 | 机关三食堂厨房设施设备紧急维修维护类服务合同（切菜机运送链轮、海鲜蒸柜） | 事前审批 | 事前审批单预算金额：0.2万元 | 局自行采购管理办法（直采） | 自行采购 | 湖南汇升环保节能科技有限公司 | 湖南汇升环保节能科技有限公司 | 0.198 | 机关三食堂厨房变频切菜机运送链轮已坏，海鲜蒸柜开关感应不良、蒸汽量不足、夹层密封圈脱落等情况的紧急维修。 | 2025.11.18 | 2025年11月18日事前审批，并开始紧急维修 | 2025.11.19 | 2025.11.21 | 黄双萍 |  |  | 是 | 0.198 | 0.198 | 0 | 质保期半年 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
256512 | 货物类 | 湘潭市政府采购合同（机关一食堂包厢新增电视机） | 事前审批 | 事前审批单预算金额：0.8万元 | 局自行采购管理办法（直采） | 自行采购 | 新煌集团湘潭友华家电有限公司 | 新煌集团湘潭友华家电有限公司 | 0.63 | 为优化食堂接待场景功能，满足公务接待中政策宣讲、新闻学习、会议辅助等需求，提供接待服务质效，在机关一食堂包厢新增电视机一台。 | 2025.11.20 | 2025年11月18日事前审批，并开始市场调研 | 2025.11.20 | 2025.11.24 | 黄双萍 |  |  | 是 | 0.63 | 0.63 | 0 | 质保期一年 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
256513 | 维修维护类 | 机关三食堂厨房设施设备紧急维修维护类服务合同（机关三食堂冻库维修） | 事前审批 | 事前审批单预算金额：0.2万 | 局自行采购管理办法（直采） | 自行采购 | 湘潭市雨湖区天翔厨具商行 | 湘潭市雨湖区天翔厨具商行 | 0.18 | 机关三食堂厨房冻库制冷功能失效故障，故障原因为制冷配件老化，需要换电子压力阀、膨胀阀芯，并加注氟利昂。 | 2025.12.04 | 2025年12月2日事前审批，并开始紧急维修 | 2025.12.05 | 2025.12.08 | 黄双萍 |  |  | 是 | 0.18 | 0.18 | 0 | 质保期半年 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
256514 | 货物类 | 采购合同 | 事前审批 | 事前审批单预算金额：2万元 | 局自行采购管理办法（三方询价） | 自行采购 | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 湘潭市雨湖区双龙厨具批发商行 | 1.76 | 市行政中心机关一食堂大厅就餐区地毯多处破损严重，影响整体环境和整洁和美观，容易因破损处磕绊造成安全事故，原铺设面积440平方米，现采购440平方米。 | 2025.12.29 | 2025年12月16日事前审批，并开始进行采购流程 | 2026年1月4日前 | 2026.01.29 | 黄双萍 |  |  | 否 | 1.76 | 1.76 | 0 | 质保期一年 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
256515 | 货物类 | 采购合同 | 事前审批 | 事前审批单预算金额：2.85万元 | 局自行采购管理办法（三方询价） | 自行采购 | 湖南湘霆环保科技有限公司 | 湖南湘霆环保科技有限公司 | 2.8032 | 为深入打好蓝天保卫战，切实提高大气污染精细化治理水平，持续改善中心城区环境空气质量，加强市行政中心机关食堂餐饮油烟污染防治有关要求需安装陶瓷金属净化网。 | 2025.12.29 | 2025年12月8日事前审批，并开始采购流程 | 2026年1月4日前 | 2026.01.29 | 黄双萍 |  |  | 否 | 2.8032 | 2.8032 | 0 | 质保期一年 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
256516 | 货物类 | 采购合同 | 事前审批 | 事前审批单预算金额：0.6万元 | 局自行采购管理办法（单一来源采购） | 自行采购 | 湖南瑞激扬广告传媒有限公司 | 湖南瑞激扬广告传媒有限公司 | 0.49924 | 为推进行政中心机关营养食堂文化阵地建设，落实减盐减油，响应国家体重管理年号召，更好的保障干部职工身体健康，完善机关各食堂的日常管理工作，需进行采购。 | 2026.01.20 | 2026年1月15日事前审批，并开始采购流程 | 2026年1月22日前 | 2026.01.28 | 黄双萍 |  |  | 否 | 0.49924 | 0.49924 | 0 | 质保期一年 | 刘勇 |  | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 |  | 60
256601 | 维护维修类 | 市民之家地下车库减速带、车位限制器、防滑垫等物资更换 | 事前审批单 | 市场询价（事前审批单预算金额：2.5） | 市场询价 | 自行采购 | 湖南磐石文化传媒有限公司 | 湖南磐石文化传媒有限公司 | 2.35 | 市民之家地下车库减速带、车位限制器、防滑垫等物资更换 | 2025.2.11 | 2025.2.12 | 2025.2.21 | 2025.2.21 | 蔡伟 |  |  | 是 | 2.35 | 2.35 |  |  | 章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
256602 | 维护维修类 | 市民之家网络及弱电设施设备维护服务 | 2024年第8次行政办公会 | 市场询价（事前审批单预算金额：9.28） | 市场询价 | 自行采购 | 湖南五联科技有限公司 | 湖南五联科技有限公司 | 9.26 | 市民之家网络及弱电设施设备维护服务 | 2025.1.2 | 2025.1.8 | 2026.1.7 | 2026.1.7 | 蔡伟 |  |  | 是 | 9.26 | 9.26 |  |  | 章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
256603 | 维护维修类 | 市民之家直饮水系统维保服务 | 2024年第8次行政办公会 | 市场询价（事前审批单预算金额：3.3） | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭康尔环保科技有限公司 | 湘潭康尔环保科技有限公司 | 3.28 | 市民之家直饮水系统维保服务 | 2025.1.26 | 2025.1.26 | 2026.1.25 | 2025.1.25 | 蔡伟 |  |  | 是 | 3.28 | 3.28 |  |  | 章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
256604 | 货物类 | 市民之家 、市三馆车库充电车位安装摄像头 | 事前审批单 | 市场询价（事前审批单预算金额：2.75） | 市场询价 | 自行采购 | 湘潭新睿诚科技有限公司 | 湘潭新睿诚科技有限公司 | 2.69 | 市民之家 、市三馆车库充电车位安装摄像头 | 2025.6.25 | 2025.6.26 | 2025.7.6 | 2025.7.6 | 蔡伟 |  |  | 是 | 2.69 | 2.69 |  |  | 章伟 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
256701 | 服务类 | 东方名苑三期九号楼（原四号楼）年度运维服务项目承包合同 | 2024年第13次党组（扩大）会议纪要 | 市委、市政府决策部署（事前审批单预算金额：450万元，合计三年） | 公开招标 | 公开招标 | 湘潭市华都餐饮服务有限公司 | 湘潭市华都餐饮服务有限公司 | 449.46 （3年） | 主要包括餐饮服务、保洁与清洗服务、食材采购、公共区域易损易耗品配置等。付款方式：根据甲方考核结果，按月支付。 | 2024.11.06 （事前审批单） | 2025.01.01 | 中标时间：2024.12.27 | 合同期结束时间 | 欧阳源涵 |  |  | 部分结算 | 12.4850万/月 | 149.82万元 | 按实际情况结算 | 2025.01.01-2027.12.31（3年） | 陈爱民 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
256702 | 服务类 | 物业安全保障专项服务协议书 | 2024年第13次党组（扩大）会议纪要 | 市场询价（事前审批单预算金额：16.4万/年） | 自行采购（竞争性谈判） | 自行采购 | 湘潭东方名苑物业管理有限公司 | 湘潭东方名苑物业管理有限公司 | 16.4(1年) | 包含安保服务计划、布岗方案、培训、应急预案演练（含火灾、治安、公共卫生事件）、24小时值守（重点区域、重点部位每2小时至少巡视一次）、引导车辆有序停放、岗亭及相关设施配备维护等服务。付款方式：先用后付，按季度支付。 | 2024.09.29 （事前审批单） | 2025.01.24 | 中标时间：2024.01.24 | 合同期结束时间 | 欧阳源涵 |  |  | 否 | 4.1万/季度 | 0 | 按实际情况结算 | 2025.01.24-2026.01.23（1年） | 陈爱民 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
256703 | 货物类 | 周转房602书房空调电机和风机采购 | 事前审批单 | 事前审批单（预算金额：0.3万元） | 自行采购 | 自行采购 | 湖南山联机电设备工程有限公司 | 湖南山联机电设备工程有限公司 | 0.3 | 周转房602书房空调无法运行，经维保人员检查，确定空调电机和风机损坏，已过保质日期，需购买新电机和风机。 | 2025.07.25 （事前审批单） |  |  | 合同期结束时间 | 欧阳源涵 | [5 empty] | 按实际情况结算 |  | 陈爱民 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
256806 | 服务类 | 湘潭市民之家配套项目相关子项(结算审核)咨询服务采购 | 市民之家配套项目结算需要 | 0.9 |  | 竞争性谈判,线上直采 | 湖南贝德工程管理咨询有限公司 | 湖南贝德工程管理咨询有限公司 | 0.84 |  | 2025.4.2 | 2025.4.2 | 2025.4.5 | 2025.4.6 | 刘勇 |  |  | 是 | 0.84 | 0.84 |  |  | 刘勇/成思远 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60
256807 | 服务类 | 湘潭市民之家配套项目相关子项(结算审核)咨询服务采购 | 市民之家配套项目结算需要 | 0.98 |  | 竞争性谈判,线上直采 | 湖南贝德工程管理咨询有限公司 | 湖南贝德工程管理咨询有限公司 | 0.94 |  | 2025.4.16 | 2025.4.16 | 2025.4.21 | 2025.4.21 | 刘勇 |  |  | 是 | 0.94 | 0.94 |  |  | 刘勇/成思远 |  | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 |  | 60

## 系统配置
键 | 值
default_remind_days | 60

## 部门列表
单位名称 | 科室名称
湘潭市机关事务管理局本级 | 办公室
湘潭市机关事务管理局本级 | 财务科
湘潭市机关事务管理局后勤中心 | 后勤中心
湘潭市机关事务管理局后勤中心 | 领导班子
湘潭市机关事务管理局后勤中心 | 综合组
湘潭市机关事务管理局后勤中心 | 公车管理组
湘潭市机关事务管理局后勤中心 | 物业管理组
湘潭市机关事务管理局后勤中心 | 工程建设组
湘潭市机关事务管理局后勤中心 | 后勤管理组
湘潭市机关事务管理局本级 | 人事与政策法规科
湘潭市机关事务管理局后勤中心 | 市民之家专班
湘潭市机关事务管理局后勤中心 | 周转住房专班
湘潭市机关事务管理局本级 | 局领导

## 用户表
用户名 | 密码 | 姓名 | 所属部门 | 角色
admin | f4564a40028aed923d020ac99e86fce4cafea5b152b69d41bc605abc05d57b2f | 系统管理员 | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 | 管理员
陈爱民 | f4564a40028aed923d020ac99e86fce4cafea5b152b69d41bc605abc05d57b2f | 陈爱民 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-领导班子 | 管理员
刘勇 | f4564a40028aed923d020ac99e86fce4cafea5b152b69d41bc605abc05d57b2f | 刘勇 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-领导班子 | 普通用户
谢玮 | f4564a40028aed923d020ac99e86fce4cafea5b152b69d41bc605abc05d57b2f | 谢玮 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-领导班子 | 普通用户
廖笛纯 | f4564a40028aed923d020ac99e86fce4cafea5b152b69d41bc605abc05d57b2f | 廖笛纯 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 | 普通用户
吴慧 | f4564a40028aed923d020ac99e86fce4cafea5b152b69d41bc605abc05d57b2f | 吴慧 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 | 普通用户
谢湘华 | f4564a40028aed923d020ac99e86fce4cafea5b152b69d41bc605abc05d57b2f | 谢湘华 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 | 普通用户
文晨光 | f4564a40028aed923d020ac99e86fce4cafea5b152b69d41bc605abc05d57b2f | 文晨光 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-公车管理组 | 普通用户
杨宏伟 | f4564a40028aed923d020ac99e86fce4cafea5b152b69d41bc605abc05d57b2f | 杨宏伟 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 | 查询用户
蔡伟 | f4564a40028aed923d020ac99e86fce4cafea5b152b69d41bc605abc05d57b2f | 蔡伟 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 | 普通用户
杨惠风 | f4564a40028aed923d020ac99e86fce4cafea5b152b69d41bc605abc05d57b2f | 杨惠风 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 | 普通用户
罗响 | f4564a40028aed923d020ac99e86fce4cafea5b152b69d41bc605abc05d57b2f | 罗响 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-物业管理组 | 普通用户
章伟 | f4564a40028aed923d020ac99e86fce4cafea5b152b69d41bc605abc05d57b2f | 章伟 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-领导班子 | 普通用户
索前锋 | f4564a40028aed923d020ac99e86fce4cafea5b152b69d41bc605abc05d57b2f | 索前锋 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 | 普通用户
朱博 | f4564a40028aed923d020ac99e86fce4cafea5b152b69d41bc605abc05d57b2f | 朱博 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-工程建设组 | 普通用户
欧阳源涵 | f4564a40028aed923d020ac99e86fce4cafea5b152b69d41bc605abc05d57b2f | 欧阳源涵 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 | 普通用户
黄双萍 | f4564a40028aed923d020ac99e86fce4cafea5b152b69d41bc605abc05d57b2f | 黄双萍 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-后勤管理组 | 普通用户
郭利君 | f4564a40028aed923d020ac99e86fce4cafea5b152b69d41bc605abc05d57b2f | 郭利君 | 湘潭市机关事务管理局本级-人事与政策法规科 | 普通用户
李霞辉 | f4564a40028aed923d020ac99e86fce4cafea5b152b69d41bc605abc05d57b2f | 李霞辉 | 湘潭市机关事务管理局本级-财务科 | 普通用户
彭思婕 | f4564a40028aed923d020ac99e86fce4cafea5b152b69d41bc605abc05d57b2f | 彭思婕 | 湘潭市机关事务管理局后勤中心-综合组 | 普通用户
杨依儒 | f4564a40028aed923d020ac99e86fce4cafea5b152b69d41bc605abc05d57b2f | 杨依儒 | 湘潭市机关事务管理局本级-局领导 | 管理员
成思远 | f4564a40028aed923d020ac99e86fce4cafea5b152b69d41bc605abc05d57b2f | 成思远 | 湘潭市机关事务管理局本级-局领导 | 管理员
陈飞舟 | f4564a40028aed923d020ac99e86fce4cafea5b152b69d41bc605abc05d57b2f | 陈飞舟 | 湘潭市机关事务管理局本级-局领导 | 管理员
罗洪波 | f4564a40028aed923d020ac99e86fce4cafea5b152b69d41bc605abc05d57b2f | 罗洪波 | 湘潭市机关事务管理局本级-办公室 | 普通用户

## 合同附件
附件ID | 合同编号 | 附件类型 | 显示名称 | 存储文件名 | 文件大小 | 上传人 | 上传时间
be6a532082494a3583a055e16c1da914 | 216101 | 合同附件 | 合同法审记录.pdf | 5ded5646ea3c439ba0f8efca3b60f177.pdf | 877288 | 杨依儒 | 2026-08-03 18:12:52
153fd0a819584ed7a3038ba27e4731b9 | 216101 | 决策依据附件 | 2024年第一次主任办公会议纪要.pdf | 9b3f7241916648999afe4e47ba19c423.pdf | 1266038 | 杨依儒 | 2026-08-03 18:13:12
9bfdebf2d0dc47dcb6192aa187668ff0 | 216102 | 合同附件 | 湘潭市政府一二院物业合同2024-2025.pdf | 96fa3928ba9645798fa54d79defb497e.pdf | 6920433 | 杨依儒 | 2026-08-03 18:14:36
ec00d375597647c69930bc6a4cc1b555 | 216201 | 决策依据附件 | 合同法审记录.pdf | f08fd9dc44a94720883d83a2a78567ef.pdf | 877288 | 杨依儒 | 2026-08-03 18:14:58